## แผน 61 อำเภอ ไตร 1-2 สบปราบ
แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
แผนงาน/งบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม |  |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวนเป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ ว/ด/ป | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  |  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
1. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
1.1 การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561
|  | 1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 |  |  |  | สบปราบ | 167 คน | 25050 | ธ.ค. 2560 | 1
1.2 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
|  | 1.2.1 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) |  |  |  | สบปราบ | 6,699 เล่ม | 80388 | ม.ค. - มี.ค. 61 | 2
|  | 1.2.2 ค่าบันทึกและประมวลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) |  |  |  | สบปราบ | 6,699 เล่ม | 40194 | ม.ค. - มี.ค. 61 | 2
1.3 การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
|  | 1.3.1 ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ |  |  |  | สบปราบ | 1 คณะฯ | 5000 | ม.ค. - มี.ค. 61 | 2
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1.โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 1 บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล
1.บูรณาการแผนชุมชนระดับตำนบสร้างสัมมาชีพชุมชน
| 1.2 บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน |  |  |  |  | สบปราบ | 3 ตำบล | 12000 | 7 ธ.ค. 2560 | 1
กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน | [5 empty] | สบปราบ | 5 หมู่บ้าน | 13000 | ธ.ค. 2560 | 1
2. ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) | [5 empty] | สบปราบ | 9 หมู่บ้าน | 248400 | ธ.ค. 2560 | 1
กิจกรรมย่อยที่ 3 กองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน | [5 empty] | สบปราบ | 1 รุ่น/18 ม. | 5400 | 29 พ.ย. 2560 | 1
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน |  |  | แก่น | 7 | นายาง | สบปราบ | 1 หมู่บ้าน | 7800 | 28 พ.ย. 2560 | 1

## 1.ประชุมจัดเก็บ จปฐ 1.
รายละเอียดงบประมาณ
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ไตรมาส 1
1 | ค่าอาหารสำหรับผู้ร่วมประชุม จำนวน 167 คน | คน | 167 | 100 | 16700
คนละ 100 บาท/วัน/มื้อ
2 | ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 167 คน | คน | 167 | 50 | 8350
คนละ 1 วัน ๆ ละ 50 บาท (2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท)
รวม |  |  |  |  | 25050
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

## 2.ค่าจัดเก็บ
รายละเอียดงบประมาณ
โครงการค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป้นพื้นฐาน (จปฐ.)
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ไตรมาส 2
1 | ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) | เล่ม | 6699 | 12 | 80388
รวม |  |  |  |  | 80388

## 3.ค่าบันทึก
รายละเอียดงบประมาณ
โครงการค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน
1 | ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) | เล่ม | 6699 | 6 | 40194 | ไตรมาส 2
รวม |  |  |  |  | 40194

## 4.ตรวจสอบฯ
รายละเอียดงบประมาณ
โครงการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ไตรมาส 2
1 | ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. |  |  | 5000 | 5000
ระดับอำเภอ
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ของคณะทำงานบริหาร
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
รวม |  |  |  |  | 5000

## 5.เตรียมทีมสัมมาชีพ 1
รายละเอียดงบประมาณ
โครงการ เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน
1 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ/ทีมวิทยากร | คน | 25 | 100 | 2500
สัมมาชีพ จำนวน 5 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน (จำนวน 1 มื้อ/วัน)
มื้อละ 50 บาท จำนวน 2 วัน
2 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ/ | คน | 25 | 100 | 2500
ทีมวิทยากรสัมมาชีพ จำนวน 5 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน
(จำนวน 2 มื้อ/วัน) มื้อละ 25 บาท จำนวน 2 วัน
3 | ค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำสัมมาชีพชุมชน | ชั่วโมง | 10 | 600 | 6000
4 | ค่าวัสดุ สำหรับการประชุมฯ จำนวน 2,000 บาท
| 1) กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 | รีม | 4 | 120 | 480
| 2) กระดาษปกสี เอ 4 | รีม | 1 | 200 | 200
| 3) กระดาษฟลิปชาร์ท | แผ่น | 60 | 5 | 300
| 4) ปากกาเคมีสองหัว | ด้าม | 9 | 20 | 180
| 5) ปากกาลูกลื่น | ด้าม | 25 | 10 | 250
| 6) กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว | ม้วน | 3 | 30 | 90
| 7) ซองใส่เอกสาร | ซอง | 25 | 20 | 500
| รวม |  |  |  | 13000
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ
หมู่บ้านเป้าหมาย (บ้านใหม่) มี 5 หมู่บ้าน ดังนี้ (หมู่บ้านละ 2,600 บาท)
๑. บ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลนายาง
2. บ้านวังยาว หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กัวะ
3. บ้านปงกา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กัวะ
4. บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสบปราบ
5. บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 ตำบลสบปราบ

## 6.ขยายการสร้างสัมมาชีพ 1
รายละเอียดงบประมาณ
โครงการ ขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม)
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง | [7 empty] | ไตรมาส 1 | เฉลี่ยหมู่บ้านละ 27,600 บาท
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน |  | วันที่ 1
| ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรม ภาคฝึกอบรม 1 วัน | [6 empty] | อาหาร | 12400
1 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ/ทีมวิทยากร | คน | 279 | 50 | 13950 | 13950 |  | อาหารว่าง | 12400
| สัมมาชีพ และผู้แทน คร. เป้าหมาย จำนวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ | [6 empty] | ค่าวิทยากร | 9600 | คนละ 2 ชม.
| 31 คน (จำนวน 1 มื้อ/วัน) มื้อละ 50 บาท | [6 empty] | วัสดุสนับสนุนของวิทยากร | 4000 | (ปราชญ์ บ้านละ 5 คน)
2 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวิทยากรผู้นำสัมมาชีพ/ | คน | 279 | 50 | 13950 | 13950
| ทีมวิทยากรสัมมาชีพ และผู้แทน คร. เป้าหมาย จำนวน | [6 empty] | รวม | 38400
9 หมู่บ้าน ๆ ละ 31 คน (จำนวน 2 มื้อ/วัน) มื้อละ 25 บาท
3 | ค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำสัมมาชีพชุมชน | ชั่วโมง | 18 | 600 | 10800 | 10800
4 | ค่าวัสดุสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ | คน | 45 | 100 | 4500 | 4500
43200
| ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรม ภาคศึกษาดูงาน 1 วัน | - | - | - | - |  | วันที่ 2 | ดูงาน ไม่มี งบประมาณ | 0
| ค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรม ฝึกปฏิบัติอาชีพ 1 วัน | [5 empty] | วันที่ 3 | ค่าวิทยากร | 16000 | คนละ 1 ชม.
1 | ค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำสัมมาชีพชุมชน | ชั่วโมง | 45 | 400 | 18000 |  |  | วัสดุสนับสนุนฝึกอาชีพ | 166400
2 | ค่าวัสดุสนับสนุนการฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนสัมมาชีพ | คน | 234 | 800 | 187200 |  |  |  | 182400
[8 empty] | รวมทั้งหมด | 220800
| รวม |  |  |  | 248400
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ
หมู่บ้านเป้าหมาย (บ้านเดิม) ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 จำนวน 9 หมู่บ้าน งบประมาณหมู่บ้านละ 27,600 บาท
๑. บ้านจัวเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลสมัย
2. บ้านอุมลอง หมู่ที่ 4 ตำบลสมัย
3. บ้านจัวใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลสมัย
4. บ้านป่าไผ่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลสมัย
5. บ้านจัวกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสมัย
6. บ้านนายาง หมู่ที่ 5 ตำบลนายาง
7. บ้านนาไม้แดง หมู่ที่ 6 ตำบลนายาง
8. บ้านอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กัวะ
9. บ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ

## 7.บูรณาการแผนชุมชน
รายละเอียดงบประมาณ
โครงการ การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน
1 | ค่าอาหารสำหรับผู้ร่วมประชุม จำนวน 60 คน | คน | 60 | 100 | 6000
คนละ 100 บาท/วัน/มื้อ
2 | ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน | คน | 60 | 50 | 3000
คนละ 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท
3 | ค่าวัสดุสำหรับการประชุม จำนวน 7 รายการ (3,000บาท)
| - กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 | รีม | 4 | 120 | 480
| - กระดาษปกสี เอ 4 | รีม | 1 | 200 | 200
| - กระดาษฟลิปชาร์ท | แผ่น | 50 | 5 | 250
| - กระดาษกาวย่น 1 นิ้ว | ม้วน | 3 | 30 | 90
| - ปากกาเคมี | ด้าม | 9 | 20 | 180
| - ปากกาลูกลื่น | ด้าม | 60 | 10 | 600
| - ซองใส่เอกสาร | ซอง | 60 | 20 | 1200
รวม |  |  |  |  | 12000
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

## 8.ประชุมกรรมการกองทุนแม่ฯ
รายละเอียดงบประมาณ
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน
1 | ค่าอาหารสำหรับผู้ร่วมประชุม จำนวน 18 คน | คน | 18 | 100 | 1800
คนละ 100 บาท/วัน/มื้อ
2 | ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 คน | คน | 18 | 50 | 900
คนละ 1 วัน ๆ ละ 50 บาท (2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท)
ค่าวัสดุสำหรับการประชุม จำนวน 9 รายการ (2,700 บาท)
| - กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 | รีม | 4 | 120 | 480
| - ปากกาลูกลื่น | ด้าม | 18 | 10 | 180
| - สมุดปกอ่อน | เล่ม | 18 | 10 | 180
| - แฟ้มพลาสติกใส่เอกสาร | แฟ้ม | 18 | 10 | 180
| - ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 | กล่อง | 10 | 10 | 100
| - กระดาษกาวหนังไก่ ขนาด ๑ นิ้ว | ม้วน | 6 | 30 | 180
| - ปากกาเคมี | ด้าม | 20 | 20 | 400
| - กระดาษฟลิปชาร์ท | แผ่น | 50 | 5 | 250
| - หมึกคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP Laser Jet ๑๐๒๐ | ตลับ | 1 | 750 | 750
รวม |  |  |  |  | 5400
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

## 9.ต้นกล้ากองทุนแม่
รายละเอียดงบประมาณ
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน
1 | ค่าอาหารสำหรับผู้ร่วมประชุม จำนวน 20 คน | คน | 20 | 100 | 2000
คนละ 100 บาท/วัน/มื้อ
2 | ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน | คน | 20 | 50 | 1000
คนละ 1 วัน ๆ ละ 50 บาท (2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท)
3 | ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท | ชม. | 3 | 600 | 1800
ค่าวัสดุสำหรับการประชุม จำนวน 9 รายการ (3,000 บาท)
| - กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 | รีม | 7 | 120 | 840
| - กระดาษฟลิปชาร์ท | แผ่น | 70 | 5 | 350
| - กระดาษกาวหนังไก่ขนาด ๑ นิ้ว | ม้วน | 5 | 30 | 150
| - ปากกาเคมี | ด้าม | 15 | 20 | 300
| - ปากกาลูกลื่น | ด้าม | 20 | 10 | 200
| - สมุดปกอ่อน | เล่ม | 20 | 10 | 200
| - แฟ้มพลาสติกใสใส่เอกสาร | แฟ้ม | 20 | 10 | 200
| - ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 | กล่อง | 1 | 10 | 10
| - หมึกคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP Laser Jet ๑๐๒๐ | ตลับ | 1 | 750 | 750
7800
รวม |  |  |  |  | 7800
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ