## งบลงทุน
แบบรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน แยกรายโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนเมษายน 2561
รหัสหน่วยงาน ................................... ชื่อหน่วยงาน ....สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง ..........
สำหรับข้อมูลตั้งแต่ต้น 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ .....20........... เดือน ...เมษายน.......... พ.ศ. ....2561...............
ลำดับที่ | (1) รหัสงบประมาณ/โครงการ | (2) ว.ด.ป. ที่ได้รับจัดสรร | (3) จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร | (4) วิธีการจัดซื้อ | (5) ติดตามการก่อหนี้ผูกพัน | [5 empty] | (6) จำนวนเงินเหลือจ่าย | (7) การบันทึกข้อมูลในระบบ |  | (8) ติดตามการเบิกจ่าย |  | (9) หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
[5 empty] | ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน |  | ก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  |  | เลขที่โครงการ ในระบบ E - GP | เลข PO ในระบบ GFMIS | จำนวนเงินเบิกจ่ายสะสม | ร้อยละเบิกจ่าย
[5 empty] | จำนวนเงิน | ระบุขั้นตอนการดำเนินงาน | จำนวนเงิน ที่ก่อหนี้ผูกพัน(ทำสัญญา) | วันที่ เริ่มสัญญา | วันที่ สิ้นสุดสัญญา | ระยะเวลา (วัน)
1 | โครงการบริหารศูนย์จัดการทุนชุมชน |  | 61000 | เฉพาะเจาะจง | 40000 | ระหว่าง | 21000 | 20 เม.ย 61 | 11 พ.ค 61 | 15 | 0 |  |  | 21000 | 34.4262
| "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" |  |  |  |  | ดำเนินการ
2 | โครงการขยายผลการสร้างครัวเรือน |  | 291200 | เฉพาะเจาะจง |  |  | 291200 | 2 เมย 61 | 10 เม..ย 61 | 5
| สัมมาชีพชุมชน | [7 empty] | 27 เม.ย 61 | 15
3 | โครงการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน |  | 104000 | เฉพาะเจาะจง |  |  | 104000 | 2 เม.ย 61 | 10 เม.ย 61 | 5
| ในระดับหมู่บ้าน | [7 empty] | 27 เม.ย 61 | 15
4 | โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ |  | 500000 | เฉพาะเจาะจง | 500000 | ระหว่าง
| การบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว |  |  |  |  | ดำเนินการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และประชารัฐ

## คำอธิบาย
คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแบบรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(1) ระบุรหัสงบประมาณ (จากระบบ GFMIS) แยกแต่ละรายละเอียดของงานและระบุ ชื่อ งาน / แผนงาน / รายการ
พร้อมรายละเอียดของงานหรือโครงการนั้น ๆ
(2) ระบุรหัสแหล่งของเงิน (จากระบบ GFMIS) แยกแต่ละรายละเอียดของงาน
(3) ระบุจำนวนเงินที่ได้รับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร แยกตามรหัสงบประมาณ
(4) วิธีการจัดซื้อ ให้แยกเป็น งบดำเนินงานเอง และงบจัดซื้อจัดจ้าง โดยแยกดังนี้
ดำเนินงานเอง : ให้ระบุจำนวนเงินที่หน่วยงานดำเนินการเอง
จัดซื้อจัดจ้าง : ให้ระบุจำนวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง และระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เช่น ตกลงราคา สอบราคา วิธีพิเศษ หรือ e-bidding
(5) ติดตามการก่อหนี้ผูกพัน แยกเป็นรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ดังนี้
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน : ให้ระบุจำนวนเงินที่ยังไม่ก่อหนี้ และขั้นตอนการดำเนินงานให้ระบุหมายเลข
1. กำหนดราคากลาง 2.ขั้นตอนTOR 3.รอลงนามในสัญญา
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว : ให้ระบุ จำนวนเงินในสัญญา ,วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา และ วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา
(6) จำนวนเงินเหลือจ่าย เป็นยอดเหลือจ่ายจากจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรหักยังไม่ก่อหนี้หักก่อหนี้ผูกพันแล้ว
(7) ให้ระบุเลขที่โครงการที่ได้จากระบบ e-GP / ให้ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้บันทึก PO ในระบบ GFMIS
(8) การติดตามการเบิกจ่ายเงิน ให้ระบุ จำนวนเงินเบิกจ่ายสะสม และร้อยละผลการเบิกจ่ายเงิน
(9) ระบุปัญหาและอุปสรรค โดยให้ทำเครื่องหมาย * หน้า งาน/โครงการ/รายการ
ที่มีปัญหาที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน หรือ ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ เช่น
1. รอรูปแบบรายการ แบบแปลน และการกำหนดคุณลักษณะจากส่วนกลาง
2. แก้ไขคุณลักษณะครุภัณฑ์ แบบแปลนการก่อสร้าง หรือเปลี่ยนแปลงรายการ แผนการดำเนินงาน งบประมาณ
สถานที่ก่อสร้าง หน่วยดำเนินการ
3. ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ
4. ดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เงินกันฯ เสร็จก่อนจึงดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณปีปัจจุบัน
หมายเหตุ | 1. กรณีมีโครงการเพิ่มเติม ให้ต่อท้ายรายการ งบประมาณ/โครงการ (2)
2. กรณีมีการเปลี่ยนวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
3. จัดส่งข้อมูลรายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกรายโครงการ ตามปฏิทินดังนี้
เดือนพฤศจิกายน 60 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เดือนธันวาคม 60 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560
เดือนมกราคม 61 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 22 มกราคม 2561
เดือนกุมภาพันธ์ 61 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
เดือนมีนาคม 61 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 20 มีนาคม 2561
เดือนเมษายน 61 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2561 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 20 เมษายน 2561
เดือนพฤษภาคม 61 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
เดือนมิถุนายน 61 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 20 มิถุนายน 2561
เดือนกรกฎาคม 61 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
เดือนสิงหาคม 61 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 20 สิงหาคม 2561
เดือนกันยายน 61 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 20 กันยายน 2561

## ประจำ
แบบรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ แยกรายโครงการ
รายจ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และการจัดงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รหัสหน่วยงาน ................................... ชื่อหน่วยงาน ............................................................
สำหรับข้อมูลตั้งแต่ต้น 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ .......................... เดือน .................... พ.ศ. ...................
ลำดับที่ | (1) รหัสงบประมาณ/โครงการ |  | (2) ว.ด.ป. ที่ได้รับจัดสรร | (3) จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร | (4) วิธีการจัดซื้อ | (5) ติดตามการก่อหนี้ผูกพัน | [5 empty] | (6) จำนวนเงินเหลือจ่าย | (7) การบันทึกข้อมูลในระบบ |  | (7) ติดตามการเบิกจ่าย |  | (8) หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
[6 empty] | ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน/เงินยืม |  | ก่อหนี้ผูกพันแล้ว |  |  |  |  | เลขที่โครงการ ในระบบ E - GP | เลข PO ในระบบ GFMIS | จำนวนเงินเบิกจ่ายสะสม | ร้อยละเบิกจ่าย
[6 empty] | จำนวนเงิน | ระบุขั้นตอนการดำเนินงาน | จำนวนเงิน ที่ก่อหนี้ผูกพัน(ทำสัญญา) | วันที่ เริ่มสัญญา | วันที่ สิ้นสุดสัญญา | ระยะเวลา (วัน)
1 |  | โครงการศูนย์บริหารจัดการ |  | 61000 | เฉพาะเจาะจง | 40000 | ระหว่าง | 21000 | 1961-04-20 | 1961-05-11 | 15 | 0 |  |  | 34.4262
|  | กองทุนชุมชน |  |  |  |  | ดำเนินาร
2

## คำอธิบาย (ประจำ)
คำอธิบายการกรอกข้อมูลในแบบรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ (ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯ)
(1) ระบุรหัสงบประมาณ (จากระบบ GFMIS) แยกแต่ละรายละเอียดของงานและระบุ ชื่อ งาน / แผนงาน / รายการ
พร้อมรายละเอียดของงานหรือโครงการนั้น ๆ
(2) ระบุรหัสแหล่งของเงิน (จากระบบ GFMIS) แยกแต่ละรายละเอียดของงาน
(3) ระบุจำนวนเงินที่ได้รับงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร แยกตามรหัสงบประมาณ
(4) วิธีการจัดซื้อ ให้แยกเป็น งบดำเนินงานเอง และงบจัดซื้อจัดจ้าง โดยแยกดังนี้
ดำเนินงานเอง : ให้ระบุจำนวนเงินที่หน่วยงานดำเนินการเอง
จัดซื้อจัดจ้าง : ให้ระบุจำนวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง และระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เช่น ตกลงราคา สอบราคา วิธีพิเศษ หรือ e-bidding
(5) ติดตามการก่อหนี้ผูกพัน แยกเป็นรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน และรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ดังนี้
ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน : ให้ระบุจำนวนเงินที่ยังไม่ก่อหนี้ และขั้นตอนการดำเนินงานให้ระบุหมายเลข
1. กำหนดราคากลาง 2.ขั้นตอนTOR 3.รอลงนามในสัญญา หรือ 4. ลูกหนี้เงินยืม ตามสัญญาที่ / ลงวันที่
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว : ให้ระบุ จำนวนเงินในสัญญา ,วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา และ วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา
(6) จำนวนเงินเหลือจ่าย เป็นยอดเหลือจ่ายจากจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรหักยังไม่ก่อหนี้หักก่อหนี้ผูกพันแล้ว
(7) การติดตามการเบิกจ่ายเงิน ให้ระบุ จำนวนเงินเบิกจ่ายสะสม และร้อยละผลการเบิกจ่ายเงิน
(8) ระบุปัญหาและอุปสรรค โดยให้ทำเครื่องหมาย * หน้า งาน/โครงการ/รายการ
ที่มีปัญหาที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน หรือ ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ เช่น
1. รอรูปแบบรายการ แบบแปลน และการกำหนดคุณลักษณะจากส่วนกลาง
2. แก้ไขคุณลักษณะครุภัณฑ์ แบบแปลนการก่อสร้าง หรือเปลี่ยนแปลงรายการ แผนการดำเนินงาน งบประมาณ
สถานที่ก่อสร้าง หน่วยดำเนินการ
3. ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ
4. ดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เงินกันฯ เสร็จก่อนจึงดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณปีปัจจุบัน
5. อยู่ระหว่างชดใช้เงินยืมตามสัญญา
หมายเหตุ | 1. กรณีมีโครงการเพิ่มเติม ให้ต่อท้ายรายการ งบประมาณ/โครงการ (2)
2. กรณีมีการเปลี่ยนวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
3. จัดส่งข้อมูลรายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกรายโครงการ ตามปฏิทินดังนี้
เดือนพฤศจิกายน 60 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เดือนธันวาคม 60 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 20 ธันวาคม 2560
เดือนมกราคม 61 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 22 มกราคม 2561
เดือนกุมภาพันธ์ 61 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
เดือนมีนาคม 61 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 20 มีนาคม 2561
เดือนเมษายน 61 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2561 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 20 เมษายน 2561
เดือนพฤษภาคม 61 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
เดือนมิถุนายน 61 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 20 มิถุนายน 2561
เดือนกรกฎาคม 61 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
เดือนสิงหาคม 61 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 20 สิงหาคม 2561
เดือนกันยายน 61 : สรุปข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 ส่งให้สำนักงานคลังวันที่ 20 กันยายน 2561