แบบ ONW\_01

**แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี**

**สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง**

**กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว**

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 เตรียมความพร้อมชุมชนเป็นชุมชนท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน

|  |
| --- |
| **รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม** |
| **วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน** และเงื่อนไขของกิจกรรม (ถ้ามี เช่น ใช้วิธีจ้างเหมาเอกชน/สถาบันการศึกษา แนบตารางอบรม ตารางศึกษาดูงาน ฯลฯ )  1. ประชุมเจ้าหน้าที่ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน  2. ประสานอำเภอ,หมู่บ้านเพื่อคัดเลือกบุคคลเป้าหมายเข้ารับการอบรม  3. กำหนดหลักสูตรอบรม ประสานวิทยากร สถานที่ในการดำเนินงาน  4. ดำเนินการฝึกอบรม/ประเมินผลการอบรม  5. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับอำเภอ  **กลุ่มเป้าหมาย** แกนนำหมู่บ้านเป้าหมาย(เฉพาะหมู่บ้านใหม่)จำนวน 20 หมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน รวม 200 คน  **งบประมาณ** 394,800 บาท(สามแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)  **หน่วยดำเนินการ** สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง  **พื้นที่ดำเนินการ** ในชุมชน/หมู่บ้าน........- ......... นอกพื้นที่ คือ สถานที่เอกชนในจังหวัดลำปาง  **ระยะเวลาดำเนินการ** ช่วงเวลาจากวันที่ ........-.... เดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 2 วัน  **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** 1. ผู้นำชุมชน จำนวน 200 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  2. หมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายมีแกนนำ,คณะทำงานขับเคลื่อนแกนนำหมู่บ้านที่สามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  **ตัวชี้วัดผลสำเร็จ**  ร้อยละ 80 ของผู้นำชุมชนที่เข้ารับการอบรม มีศักยภาพสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  **หน่วยรับผิดชอบ**จังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  **ผู้รับผิดชอบ** ผู้ที่ได้รับมอบหมาย นางนันทนา องอาจ เบอร์โทร. 081-7832891  **หมายเหตุ**-- ถ้ามี -- |