## บ้านสามัคคี
แผนปฏิบัติการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP ประจำปี 2561
หมู่บ้าน สามัคคี (แพสำเภาทอง) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ลำดับ |  | งบประมาณ | วิธีการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | เฉพาะเจาะจง(ไม่เกิน 500,000) |  | วิธี E-Bidding |  | หมายเหตุ
|  |  | วันที่เริ่มดำเนินงาน | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | วันที่ลงนามในสัญญา | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น | 1,015,500
งบลงทุน
-ไม่มี-
งบดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- ไม่ใช้งบประมาณ-
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก
2.1 พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว
| 2.1.1 จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชน | 25,000 | 27 ส.ค.61 | 31 ส.ค.61
| 2.1.2 จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ชุมชน | 475,000 | 1 ก.ย.61 | 30 ก.ย.61
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
3.1 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน
| 3.1.1 จ้างเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบรรจุภัณฑ์ | 40,000 | 3 ก.ย.61 | 7 ก.ย.61
| 3.1.2 จ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ | 30,000 | 10 ก.ย.61 | 20 ก.ย.61
| 3.2.1 สนับสนุนวัสดุในการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต | 200,000 | 17 ก.ย.61 | 28 ก.ย.61
สินค้า
3.3 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ
| 3.3.1 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการการผลิตภัณฑ์ | 23,200 | 3 ก.ย.61 | 5 ก.ย.61
แปรรูปปลา
| 3.3.2 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ | 22,300 | 13 ก.ย.61 | 15 ก.ย.61
แปรรูปสับปะรด
ลำดับ |  | งบประมาณ | วิธีการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | เฉพาะเจาะจง(ไม่เกิน 500,000) |  | วิธี E-Bidding |  | หมายเหตุ
|  |  | วันที่เริ่มดำเนินงาน | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | วันที่ลงนามในสัญญา | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว
| 4.1 จ้างออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของหมู่บ้านและ | 100,000 | 3 ก.ย.61 | 14 ก.ย.61
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในอำเภอ
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว
| 5.1 จัดทำสารคดีหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี | 100,000 | 4 ก.ย.61 | 20 ก.ย.61
- การประชาสัมพันธ์บันทึกเทปรายการท่องเที่ยวเชิงสารคดี
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และสร้างการเรียนรู้ของ
คนในชุมชนในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในชุมชน

## หนองนาว
แผนปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หมู่บ้าน/ชุมชน หนองนาว หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ลำดับ |  | งบประมาณ | วิธีการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | เฉพาะเจาะจง(ไม่เกิน 500,000) |  | วิธี E-Bidding |  | หมายเหตุ
|  |  | วันที่เริ่มดำเนินงาน | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | วันที่ลงนามในสัญญา | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น | 1,618,000
งบลงทุน
-ไม่มี-
งบดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- ไม่ใช้งบประมาณ-
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความ
สะดวก
2.1 พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว
| 2.1.1 จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชน | 25,000 | 27 ส.ค.61 | 31 ส.ค.61
| 2.1.2 จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ชุมชน | 475,000 | 1 ก.ย.61 | 30 ก.ย.61
2.2 ส่งเสริม/พัฒนาเสน่ห์ประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ชุมชน
| 2.2.1 ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการบ้านพัก | 89,450 | 10 ก.ย.61 | 12 ก.ย.61
โฮมสเตย์และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
| 2.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต จำหน่ายเมนูอาหารท้อง | 110,550 | 24 ก.ย.61 | 26 ก.ย.61
ถิ่นและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ลำดับ |  | งบประมาณ | วิธีการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | เฉพาะเจาะจง(ไม่เกิน 500,000) |  | วิธี E-Bidding |  | หมายเหตุ
|  |  | วันที่เริ่มดำเนินงาน | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | วันที่ลงนามในสัญญา | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
3.1 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน
| 3.1.1 จ้างเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและ | 50,000 | 3 ก.ย.61 | 7 ก.ย.61
บรรจุภัณฑ์
| 3.1.2 จ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ | 50,000 | 10 ก.ย.61 | 20 ก.ย.61
| 3.2 สนับสนุนวัสดุในการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม | 278,200 | 10 ก.ย.61 | 28 ก.ย.61
ผู้ผลิตสินค้า
| 3.3 การพัฒนาทักษะผู้ผลิต ผู้กอบการ | 39,800 | 24 ก.ย.61 | 26 ก.ย.61
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว
5.1 ประชาสัมพันธ์ online/offline
| 5.1.1 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP | 60,000 | 10 ก.ย.61 | 21 ก.ย.61
นวัตวิถี
| 5.1.2 เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว | 214,000 | 26 ก.ย.61 | 26 ก.ย.61
| 5.1 จัดทำสารคดีหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี | 226,000 | 10 ก.ย.61 | 28 ก.ย.61
- การประชาสัมพันธ์บันทึกเทปรายการท่องเที่ยวเชิงสารคดี
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และสร้างการเรียนรู้ของ
คนในชุมชนในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในชุมชน

## แป้นใต้
แผนปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หมู่บ้าน/ชุมชน แป้นใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ลำดับ |  | งบประมาณ | วิธีการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | เฉพาะเจาะจง(ไม่เกิน 500,000) |  | วิธี E-Bidding |  | หมายเหตุ
|  |  | วันที่เริ่มดำเนินงาน | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | วันที่ลงนามในสัญญา | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น | 2,016,000
งบลงทุน
-ไม่มี-
งบดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- ไม่ใช้งบประมาณ-
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวย
ความสะดวก
2.1 พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมของ
แหล่งท่องเที่ยว
| 2.1.1 จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชน | 25,000 | 27 ส.ค.61 | 31 ส.ค.61
| 2.1.2 จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ชุมชน | 475,000 | 1 ก.ย.61 | 30 ก.ย.61
2.2 ส่งเสริม/พัฒนาเสน่ห์ประเพณีวัฒนธรรมและ
อัตลักษณ์ชุมชน
| 2.2.1 ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ | 200,000 | 17 ก.ย.61 | 21 ก.ย.61
บ้านพักโฮมสเตย์และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ลำดับ |  | งบประมาณ | วิธีการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | เฉพาะเจาะจง(ไม่เกิน 500,000) |  | วิธี E-Bidding |  | หมายเหตุ
|  |  | วันที่เริ่มดำเนินงาน | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | วันที่ลงนามในสัญญา | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว
3.1 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน
| 3.1.1 จ้างเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ | 50,000 | 3 ก.ย.61 | 7 ก.ย.61
และบรรจุภัณฑ์
| 3.1.2 จ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ | 100,000 | 10 ก.ย.61 | 21 ก.ย.61
| 3.2 อบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตสินค้าด้านการยก | 66,000 | 5 ก.ย.61 | 8 ก.ย.61
ระดับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
| 3.2.1 สนับสนุนวัสดุในการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ | 500,000 | 10 ก.ย.61 | 28 ก.ย.61
ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว
| 4.1 จ้างออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว | 100,000 | 10 ก.ย.61 | 21 ก.ย.61
ของหมู่บ้านและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายใน
อำเภอ
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว
5.1 ประชาสัมพันธ์ online/offline
| 5.1.1 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยว | 60,000 | 10 ก.ย.61 | 21 ก.ย.61
OTOP นวัตวิถี
| 5.1.2 เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว | 184,000 | 27 ก.ย.61 | 27 ก.ย.61
ลำดับ |  | งบประมาณ | วิธีการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | เฉพาะเจาะจง(ไม่เกิน 500,000) |  | วิธี E-Bidding |  | หมายเหตุ
|  |  | วันที่เริ่มดำเนินงาน | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | วันที่ลงนามในสัญญา | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
| 5.2 จ้างจัดทำสารคดีหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP | 220,000 | 10 ก.ย.61 | 28 ก.ย.61
นวัตวิถี
- การประชาสัมพันธ์บันทึกเทปรายการท่อง-
เที่ยวเชิงสารคดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน และสร้างเรียนรู้ของคนในชุมชนในการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวในชุมชน
5.3 สร้างระบบ IT สนับสนุนข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว
| 5.3.1 ฝึกอบรมเว็บไซต์แนะนำหมู่บ้าน | 36,000 | 15 - 16 ก.ย.61 | 22 ก.ย.61

## ใหม่เหล่ายาว
แผนปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หมู่บ้าน/ชุมชน ใหม่เหล่ายาว หมู่ที่ 8 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ลำดับ |  | งบประมาณ | วิธีการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | เฉพาะเจาะจง(ไม่เกิน 500,000) |  | วิธี E-Bidding |  | หมายเหตุ
|  |  | วันที่เริ่มดำเนินงาน | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | วันที่ลงนามในสัญญา | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น | 2,016,000
งบลงทุน
-ไม่มี-
งบดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- ไม่ใช้งบประมาณ-
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวย
ความสะดวก
2.1 พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมของ
แหล่งท่องเที่ยว
| 2.1.1 จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชน | 25,000 | 27 ส.ค.61 | 31 ส.ค.61
| 2.1.2 จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ชุมชน | 475,000 | 1 ก.ย.61 | 30 ก.ย.61
2.2 ส่งเสริม/พัฒนาเสน่ห์ประเพณีวัฒนธรรมและ
อัตลักษณ์ชุมชน
| 2.2.1 ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ | 200,000 | 17 ก.ย.61 | 21 ก.ย.61
บ้านพักโฮมสเตย์และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ลำดับ |  | งบประมาณ | วิธีการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | เฉพาะเจาะจง(ไม่เกิน 500,000) |  | วิธี E-Bidding |  | หมายเหตุ
|  |  | วันที่เริ่มดำเนินงาน | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | วันที่ลงนามในสัญญา | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว
3.1 พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน
| 3.1.1 จ้างเหมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ | 50,000 | 3 ก.ย.61 | 7 ก.ย.61
และบรรจุภัณฑ์
| 3.1.2 จ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ | 100,000 | 10 ก.ย.61 | 21 ก.ย.61
| 3.2 อบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตสินค้าด้านการยก | 66,000 | 5 ก.ย.61 | 8 ก.ย.61
ระดับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
| 3.2.1 สนับสนุนวัสดุในการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ | 500,000 | 10 ก.ย.61 | 28 ก.ย.61
ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว
| 4.1 จ้างออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว | 100,000 | 10 ก.ย.61 | 28 ก.ย.61
ของหมู่บ้านและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายใน
อำเภอ
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว
5.1 ประชาสัมพันธ์ online/offline
| 5.1.1 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยว | 60,000 | 10 ก.ย.61 | 21 ก.ย.61
OTOP นวัตวิถี
| 5.1.2 เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว | 184,000 | 28 ก.ย.61 | 28 ก.ย.61
ลำดับ |  | งบประมาณ | วิธีการดำเนินงาน
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | (บาท) | เฉพาะเจาะจง(ไม่เกิน 500,000) |  | วิธี E-Bidding |  | หมายเหตุ
|  |  | วันที่เริ่มดำเนินงาน | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | วันที่ลงนามในสัญญา | วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
| 5.2 จ้างจัดทำสารคดีหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP | 220,000 | 10 ก.ย.61 | 28 ก.ย.61
นวัตวิถี
- การประชาสัมพันธ์บันทึกเทปรายการท่อง-
เที่ยวเชิงสารคดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน และสร้างเรียนรู้ของคนในชุมชนในการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวในชุมชน
5.3 สร้างระบบ IT สนับสนุนข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว
| 5.3.1 ฝึกอบรมเว็บไซต์แนะนำหมู่บ้าน | 36,000 | 15 - 16 ก.ย.61 | 22 ก.ย.61