## แผนประจำเดือน
แผนการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ที่ | กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | วันที่ | [30 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ | ห้องประชุมอบต. | [31 empty] | พอ.
2 | ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน | ห้องประชุมอำเภอเมืองลำปาง | [31 empty] | พอ.
3 | เตรียมความพร้อมการจัดเก็บ จปฐ./กชช.2ค. | ในพื้นที่ 11 ตำบล 4 เทศบาล | [31 empty] | จนท.พช.ทุกคน
4 | ติดตามสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | ในพื้นที่ 11 ตำบล 4 เทศบาล | [31 empty] | จนท.พช.ทุกคน
5 | ติดตามสนับสนุนหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน | ในพื้นที่ 31 หมู่บ้าน | [31 empty] | จนท.พช.ทุกคน
6 | ติดตามสนับสนุนตลาดประชารัฐ | ตลาดศรีดอนชัย,ตลาดสบเฟือง,ตลาด WE MAKET | [31 empty] | ฐานนท์,สุวาณี
7 | ติดตามสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี | ชุมชนท่ามะโอ,ชุมชนรถไฟลำปาง | [31 empty] | จนท.พช.ทุกคน
8 | -เตรียมการคัดสรรหนึ่งผลิต หนึ่งตำบล | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง | [31 empty] | จนท.พช.ทุกคน
พิเชฏฐ์ อาจสามารถ
(นายพิเชฏฐ์ อาจสามารถ)
พัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง

## ผลประจำเดือน
ผลการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง
ประจำเดือน กันยายน 2561
ที่ | กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | สถานที่ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
1 | ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ | -ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 1 ครั้ง | ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแลง | พอ.
2 | ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน | -ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง | ห้องประชุมอำเภอเมืองลำปาง | พอ.
3 | เปิดตัวหมู่บ้านท่องที่ยวโอทอปฯ | -พิธีเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปฯ 1 ครั้ง | หมู่ 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง | พอ./จนท.พช.ทุกคน
4 | ติดตามสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | -ติดตามการชำระเงินกู้ยืมคืน จำนวน 30 กลุ่ม | ในพื้นที่ 19 ตำบล | พอ./จนท.พช.ทุกคน
5 | ติดตามสนับสนุนหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน | -ติดตามสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 11 ครั้ง | ในพื้นที่ 11 ตำบล | จนท.พช.ทุกคน
6 | ติดตามสนับสนุนตลาดประชารัฐ | -ติดตามสนัสนุนตลาดประชารัฐ 3 ครั้ง | ตลาดศรีดอนชัย,ตลาดสบเฟือง,ตลาด WE MAKET | ฐานนท์,สุวาณี
7 | ติดตามสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี | -จัดกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี | ชุมชนท่ามะโอ ตำบลหัวเวียง ,ชุมชนการรถไฟนครลำปาง | จนท.พช.ทุกคน
8 | สนับสนุนการขอใช้เครื่องหมายโอทอป | -จำนวน 13 ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง | จนท.พช.ทุกคน
9 | เตรียมประกวดโครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี | -เตรียมสถานที่ประกวดโครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี | ชุมชนท่ามะโอ ตำบลหัวเวียง | จนท.พช.ทุกคน
10 | ประกวดโครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี | -ต้อนรับคณะกรรมการประกวดโครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี | ชุมชนท่ามะโอ ตำบลหัวเวียง | จนท.พช.ทุกคน
11 | สนับสนุนการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ | -อบรมฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายงบพัฒนาจังหวัด ปี 2561 | ม. 5 ต.บ้านแลง,ม.9 ต.บุญนาคพัฒนา,ม. 3 ต.ชมพู,ม.6,7 ต.นิคมพัฒนา | สมคิด,กัญญารัตน์,กาญจนา
พิเชฏฐ์ อาจสามารถ
(นายพิเชฏฐ์ อาจสามารถ)
พัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง