## แผนประจำเดือน
แผนการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
ที่ | กิจกรรม | สถานที่ดำเนินการ | วันที่ | [30 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ | ห้องประชุมอบต. | [31 empty] | พอ.
2 | ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน | ห้องประชุมอำเภอเมืองลำปาง | [31 empty] | พอ.
3 | ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการจัดเก็บ จปฐ./กชช.2ค. | ในพื้นที่ 11 ตำบล 4 เทศบาล | [31 empty] | จนท.พช.ทุกคน
4 | สนับสนุนการเตรียมความพร้อมหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน | ในพื้นที่ 29 หมู่บ้าน | [31 empty] | จนท.พช.ทุกคน
5 | สนับสนุนการเตรียมความพร้อมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | ในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน
6 | ติดตามสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | ในพื้นที่ 11 ตำบล 4 เทศบาล | [31 empty] | จนท.พช.ทุกคน
7 | ติดตามสนับสนุนตลาดประชารัฐ | ตลาดศรีดอนชัย,ตลาดสบเฟือง,ตลาด WE MAKET | [31 empty] | ฐานนท์,สุวาณี
8 | ติดตามสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี | ชุมชนท่ามะโอ,ชุมชนรถไฟลำปาง | [31 empty] | จนท.พช.ทุกคน
9 | -เตรียมความพร้อมกลุ่มโอทอปเพื่อคัดสรรหนึ่งผลิต หนึ่งตำบล | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง | [31 empty] | จนท.พช.ทุกคน
พิเชฏฐ์ อาจสามารถ
(นายพิเชฏฐ์ อาจสามารถ)
พัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง

## ผลประจำเดือน
ผลการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ที่ | กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | สถานที่ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
1 | ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ | -ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 1 ครั้ง | ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคมพัฒนา | พอ.
2 | ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน | -ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง | ห้องประชุมอำเภอเมืองลำปาง | พอ.
3 | เตรียมความพร้อมการจัดเก็บ จปฐ./กชช.2ค. | -สำรวจอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 11 ตำบล | ในพื้นที่ 11 ตำบล | พอ./จนท.พช.ทุกคน
4 | ติดตามสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | -ติดตามการชำระเงินกู้ยืมคืน จำนวน 20 กลุ่ม | ในพื้นที่ 19 ตำบล | พอ./จนท.พช.ทุกคน
5 | ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | -ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯและอาสาสมัคร 60 คน | ในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง | พอ./จนท.พช.ทุกคน
6 | ติดตามสนับสนุนหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน | -ติดตามสนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 11 ครั้ง | ในพื้นที่ 11 ตำบล | จนท.พช.ทุกคน
7 | ติดตามสนับสนุนตลาดประชารัฐ | -ติดตามสนัสนุนตลาดประชารัฐ 3 ครั้ง | ตลาดศรีดอนชัย,ตลาดสบเฟือง,ตลาด WE MAKET | ฐานนท์,สุวาณี
8 | ติดตามสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี | -ติดตามโครงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี 6 ครั้ง | ชุมชนท่ามะโอ ตำบลหัวเวียง ,ชุมชนการรถไฟนครลำปาง | จนท.พช.ทุกคน
9 | เตรียมการคัดสรรหนึ่งผลิต หนึ่งตำบล | -จำนวน 37 ราย | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง | จนท.พช.ทุกคน
10 | ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง | -สรุปบทเรียนและวางแผนการขับเคลื่อนงานในปี 2562 | สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง | จนท.พช.ทุกคน
จนท.พช.ทุกคน
พิเชฏฐ์ อาจสามารถ
(นายพิเชฏฐ์ อาจสามารถ)
พัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง