## Sheet1
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อำภองาว จังหวัดลำปาง
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
1 | - ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 |  |  |  |  | 384 คน | 38400 | พ.ย. - ธ.ค. 61 | 1
(384 คน รายละเอียดแนบท้าย)
2 | - บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล |  |  |  |  | 10 ตำบล | 99000 | พ.ย. - ธ.ค. 61 | 1
(10 ตำบล รายละเอียดแนบท้าย)
3 | - เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน |  |  |  |  | 17 หมู่บ้าน | 85000 | พ.ย. - ธ.ค. 61 | 1
(17 หมู่บ้าน รายละเอียดแนบท้าย)
4 | - สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (ไตรมาส 1) |  |  |  |  | 6 หมู่บ้าน | 251700 | พ.ย. - ธ.ค. 61 | 1
(6 หมู่บ้าน รายละเอียดแนบท้าย)
| - สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (ไตรมาส 1) |  |  |  |  | 11 หมู่บ้าน | 461450 | ม.ค. - มี.ค. 62 | 2
(11 หมู่บ้าน รายละเอียดแนบท้าย)
5 | - เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหา |  |  |  |  | 1 รุ่น | 7046 | พ.ย. - ธ.ค. 61 | 1
ความยากจน (กข.คจ.)
(13 หมู่บ้าน 1 รุ่น รายละเอียดแนบท้าย)
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
6 | - ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการ |  |  |  |  | 16 คน | 7520 | พ.ย. - ธ.ค. 61 | 1
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7 | - สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของ
ผู้นำ อช. ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่
ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
| 7.1 กิจกรรมเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมาย |  |  |  |  | 56 ครัวเรือน | 5000 | ม.ค. - มี.ค. 62 | 2
| 7.2 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรม ผู้นำ อช. |  |  |  |  | 1 อำเภอ | 77560 | ม.ค. - มี.ค. 62 | 2
8 | - สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  | 11 หมู่บ้าน | 95700 | พ.ย. - ธ.ค. 61 | 1
(11 หมู่บ้าน รายละเอียดแนบท้าย)
9 | - สร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ |  |  |  |  | 11 หมู่บ้าน | 140800 | พ.ย. - ธ.ค. 61 | 1
พอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
(11 หมู่บ้าน รายละเอียดแนบท้าย)
10 | - ส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน |  |  |  |  | 4 หมู่บ้าน | 34800 | พ.ย. - ธ.ค. 61 | 1
(ไตรมาส 1) (4 หมู่บ้าน รายละเอียดแนบท้าย)
| - ส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน |  |  |  |  | 7 หมู่บ้าน | 60900 | ม.ค. - มี.ค. 62 | 2
(ไตรมาส 1) (7 หมู่บ้าน รายละเอียดแนบท้าย
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
11 | - การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ |  |  |  |  | 6 หมู่บ้าน | 114000 | ม.ค. - มี.ค. 62 | 2
พอเพียง (6 หมู่บ้าน รายละเอียดแนบท้าย)
12 | - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของ |  |  |  |  | 1 รุ่น | 8800 | พ.ย. - ธ.ค. 61 | 1
แผ่นดิน (1 รุ่น 22 หมู่บ้าน) รายละเอียดแนบท้าย
13 | - ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า |  |  |  |  | 1 หมู่บ้าน | 8900 | ม.ค. - มี.ค. 62 | 2
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
14 | - สนับสนุนกิจกรรมต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน |  |  |  |  | 1 หมู่บ้าน | 5000 | ม.ค. - มี.ค. 62 | 2

## Sheet2
3 | - เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน |  |  |  | 17 หมู่บ้าน | 85000
| (17 หมู่บ้าน) | บ้านร้อง | 2 | บ้านร้อง | 5 คน | 5000
|  | บ้านสบป๋อน | 3 | บ้านร้อง | 5 คน | 5000
|  | บ้านร้องพัฒนา | 10 | บ้านร้อง | 5 คน | 5000
|  | บ้านน้ำจำ | 1 | หลวงใต้ | 5 คน | 5000
|  | บ้านใหม่นาแช่ | 2 | บ้านโป่ง | 5 คน | 5000
|  | บ้านโป่งพัฒนา | 9 | บ้านโป่ง | 5 คน | 5000
|  | บ้านแม่แป้น | 5 | นาแก | 5 คน | 5000
|  | บ้านปันใต้ | 5 | ปงเตา | 5 คน | 5000
|  | บ้านปันพัฒนา | 9 | ปงเตา | 5 คน | 5000
|  | บ้านพร้าวใหม่พัฒนา | 13 | ปงเตา | 5 คน | 5000
|  | บ้านศรีป้าน | 2 | หลวงเหนือ | 5 คน | 5000
|  | บ้านคุ้ม | 3 | หลวงเหนือ | 5 คน | 5000
|  | บ้านงิ้วงาม | 4 | แม่ตีบ | 5 คน | 5000
|  | บ้านทุ่งโป้ | 6 | บ้านแหง | 5 คน | 5000
|  | บ้านแหง | 7 | บ้านแหง | 5 คน | 5000
|  | บ้านร่องต้า | 1 | บ้านหวด | 5 คน | 5000
|  | บ้านปาหละ | 4 | บ้านหวด | 5 คน | 5000
4 | - สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (ไตรมาส 1) |  |  |  | 6 หมู่บ้าน | 251700
| (6 หมู่บ้าน รายละเอียดแนบท้าย) | บ้านสบป๋อน | 3 | บ้านร้อง | 25 คน | 41950
|  | บ้านร้องพัฒนา | 10 | บ้านร้อง | 25 คน | 41950
|  | บ้านใหม่นาแช่ | 2 | บ้านโป่ง | 25 คน | 41950
|  | บ้านปันใต้ | 5 | ปงเตา | 25 คน | 41950
|  | บ้านงิ้วงาม | 4 | แม่ตีบ | 25 คน | 41950
|  | บ้านทุ่งโป้ | 6 | บ้านแหง | 25 คน | 41950