## แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อำเภอ..ห้างฉัตร...จังหวัด ลำปาง
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562 |  |  | ( 7ตำบล ) |  | 391 คน | 39100 | พ.ย.-ธ.ค.61 | 1
|  | เวียงใต้ | 2 | เมืองยาว | ห้างฉัตร | 57 | 5700 | 6 ธ.ค. 61
|  | ปงยางคก | 10 | ปงยางคก | ห้างฉัตร | 79 | 7900 | 6 ธ.ค. 61
|  | ดอน | 10 | เวียงตาล | ห้างฉัตร | 65 | 6500 | 7 ธ.ค. 61
|  | แม่ฮาว | 3 | ห้างฉัตร | ห้างฉัตร | 85 | 8500 | 6 ธ.ค. 61
|  | หนองขาม | 6 | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | 40 | 4000 | 7 ธ.ค. 61
|  | ส้มป่อย | 6 | แม่สัน | ห้างฉัตร | 32 | 3200 | 7 ธ.ค. 61
|  | หล่ายทุ่ง | 4 | วอแก้ว | ห้างฉัตร | 33 | 3300 | 4 ธ.ค. 61
2 | บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล |  |  | ( 7ตำบล ) |  | 7 ตำบล | 69300 |  | 1
|  | เวียงใต้ | 2 | เมืองยาว | ห้างฉัตร | 1 ตำบล | 9900 | 13 ธ.ค.61
|  | จำ | 6 | ปงยางคก | ห้างฉัตร | 1 ตำบล | 9900 | 18 ธ.ค.61
|  | ยางอ้อย | 4 | เวียงตาล | ห้างฉัตร | 1 ตำบล | 9900 | 19 ธ.ค.61
|  | แม่ฮาว | 3 | ห้างฉัตร | ห้างฉัตร | 1 ตำบล | 9900 | 19 ธ.ค.61
|  | หนองขาม | 6 | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | 1 ตำบล | 9900 | 20 ธ.ค.61
|  | ส้มป่อย | 6 | แม่สัน | ห้างฉัตร | 1 ตำบล | 9900 | 12 ธ.ค.61
|  | หล่ายทุ่ง | 4 | วอแก้ว | ห้างฉัตร | 1 ตำบล | 9900 | 21 ธ.ค.61
3 | เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน |  |  |  |  | 15 หมู่บ้าน | 75000 | พ.ย.-ธ.ค.61 | 1
|  | หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร |  |  |  | 15 หมู่บ้าน |  | 21 พ.ย. 61 |  | วันที่ 1
|  | ล้อง | 2 | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน |  | 17 ธ.ค.61 |  | วันที่ 2
|  | หลิ่งก้าน | 3 | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน |  | 18 ธ.ค.61 |  | วันที่ 2
|  | แม่ยิ่ง | 4 | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน |  | 19 ธ.ค.61 |  | วันที่ 2
|  | ทุ่งบ่อแป้น | 2 | ปงยางคก | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน |  | 17 ธ.ค.61 |  | วันที่ 2
|  | ต้นค่าม่วงชุม | 5 | ปงยางคก | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน |  | 18 ธ.ค.61 |  | วันที่ 2
|  | ทุ่งเกวียน | 6 | เวียงตาล | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน |  | 17 ธ.ค.61 |  | วันที่ 2
|  | ดอน | 10 | เวียงตาล | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน |  | 7 ม.ค. 62 | 2 | วันที่ 2
|  | ยางอ้อยใต้ | 11 | เวียงตาล | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน |  | 8 ม.ค. 62 |  | วันที่ 2
|  | สันกำแพง | 6 | เมืองยาว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน |  | 7 ม.ค. 62 |  | วันที่ 2
|  | ใหม่สามัคคี | 11 | เมืองยาว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน |  | 9 ม.ค. 62 |  | วันที่ 2
|  | สันกำแพงใต้ | 14 | เมืองยาว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน |  | 10 ม.ค. 62 |  | วันที่ 2
|  | เวียงทอง | 15 | เมืองยาว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน |  | 8 ม.ค. 62 |  | วันที่ 2
|  | ปันเต้า | 7 | แม่สัน | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน |  | 7 ม.ค. 62 |  | วันที่ 2
|  | สถานี | 4 | ห้างฉัตร | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน |  | 7 ม.ค. 62 |  | วันที่ 2
|  | แพะ | 5 | ห้างฉัตร | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน |  | 8 ม.ค. 62 |  | วันที่ 2
4 | สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (ไตรมาส 1) |  |  |  |  | 6 หมู่บ้าน | 251700 | พ.ย.-ธ.ค.61 | 1
|  | ล้อง | 2 | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 41950 | 6-7 ธ.ค.61
[8 empty] | 26 ธ.ค.61 | กิจกรรมสาธิตอาชีพทางเลือก
|  | หลิ่งก้าน | 3 | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 41950 | 7-8 ธ.ค.61
[8 empty] | 27 ธ.ค.61 | กิจกรรมสาธิตอาชีพทางเลือก
|  | แม่ยิ่ง | 4 | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 41950 | 11-12 ธ.ค.61
[8 empty] | 28 ธ.ค.61 | กิจกรรมสาธิตอาชีพทางเลือก
|  | ทุ่งบ่อแป้น | 2 | ปงยางคก | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 41950 | 12-13 พ.ย.61
[8 empty] | 11 ธ.ค.61 | กิจกรรมสาธิตอาชีพทางเลือก
|  | ต้นค่าม่วงชุม | 5 | ปงยางคก | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 41950 | 14-15 พ.ย.61
[8 empty] | 13 ธ.ค.61 | กิจกรรมสาธิตอาชีพทางเลือก
|  | ทุ่งเกวียน | 6 | เวียงตาล | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 41950 | 6-7 ธ.ค.61
[8 empty] | 22 ธ.ค.61 | กิจกรรมสาธิตอาชีพทางเลือก
| สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (ไตรมาส 2) |  |  |  |  | 9 หมู่บ้าน | 377550 | ม.ค. - มี.ค. 62 | 2
|  | ดอน | 10 | เวียงตาล | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 41950 | "
|  | ยางอ้อยใต้ | 11 | เวียงตาล | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 41950 | "
|  | สันกำแพง | 6 | เมืองยาว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 41950 | "
|  | ใหม่สามัคคี | 11 | เมืองยาว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 41950 | "
|  | สันกำแพงใต้ | 14 | เมืองยาว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 41950 | "
|  | เวียงทอง | 15 | เมืองยาว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 41950 | "
|  | ปันเต้า | 7 | แม่สัน | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 41950 | "
|  | สถานี | 4 | ห้างฉัตร | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 41950 | "
|  | แพะ | 5 | ห้างฉัตร | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 41950 | "
5 | เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) | ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร |  |  | ห้างฉัตร | 1/13 (รุ่น/คน) | 7046 | 7 ธ.ค.61 | 1
6 | ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นาอาสาพัฒนาชุมชนในการ | ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร |  |  | ห้างฉัตร | 14 คน | 6580 | 4 ธ.ค.61 | 1
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7 | สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของผู้นา อช.
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
| 7.1 กิจกรรมเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมาย | - | - | - | - | ........0. ครัวเรือน | - | - | 2
| 7.2 กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรม ผู้นา อช. | - | - | - | ห้างฉัตร | 1 อำเภอ | 5000 | 4 ม.ค.62 | 2
8 | สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  | 11 หมู่บ้าน | 95700 | พ.ย.-ธ.ค.61 | 1
|  | ทุ่งตุ่นแม่ติว | 2 | วอแก้ว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | 6 ธ.ค.61
|  | ทุ่งงิ้ว | 6 | วอแก้ว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | 17 ธ.ค.61
|  | น้ำจำ | 7 | วอแก้ว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | 11 ธ.ค.61
|  | ปางม่วง | 9 | ห้างฉัตร | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | 13 ธ.ค.61
|  | ลุ่มกลาง | 2 | แม่สัน | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | 18 ธ.ค.61
|  | ส้มป่อย | 6 | แม่สัน | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | 20 ธ.ค.61
|  | หัวทุ่ง | 7 | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | 15 ธ.ค.61
|  | ง้าวพิชัย | 8 | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | 22 ธ.ค.61
|  | แม่ตาลน้อย | 8 | เวียงตาล | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | 17 ธ.ค.61
|  | สันหลวง | 3 | ปงยางคก | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | 12 ธ.ค.61
|  | จำ | 6 | ปงยางคก | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | 21 ธ.ค.61
9 | สร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  | 11 หมู่บ้าน | 140800 | พ.ย.-ธ.ค.61 | 1
| จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ | ทุ่งตุ่นแม่ติว | 2 | วอแก้ว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 12800 | 7 ธ.ค.61
|  | ทุ่งงิ้ว | 6 | วอแก้ว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 12800 | 18 ธ.ค.61
|  | น้ำจำ | 7 | วอแก้ว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 12800 | 12 ธ.ค.61
|  | ปางม่วง | 9 | ห้างฉัตร | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 12800 | 14 ธ.ค.61
|  | ลุ่มกลาง | 2 | แม่สัน | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 12800 | 19 ธ.ค.61
|  | ส้มป่อย | 6 | แม่สัน | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 12800 | 21 ธ.ค.61
|  | หัวทุ่ง | 7 | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 12800 | 16 ธ.ค.61
|  | ง้าวพิชัย | 8 | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 12800 | 23 ธ.ค.61
|  | แม่ตาลน้อย | 8 | เวียงตาล | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 12800 | 24 ธ.ค.61
|  | สันหลวง | 3 | ปงยางคก | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 12800 | 13 ธ.ค.61
|  | จำ | 6 | ปงยางคก | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 12800 | 22 ธ.ค.61
10 | ส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน (ไตรมาส 1) |  |  |  |  | 3 หมู่บ้าน | 26100 | พ.ย.-ธ.ค.61 | 1
|  | ทุ่งตุ่นแม่ติว | 2 | วอแก้ว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | 15 ธ.ค.61
|  | ทุ่งงิ้ว | 6 | วอแก้ว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | 16 ธ.ค.61
|  | น้ำจำ | 7 | วอแก้ว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | 22 ธ.ค.61
| ส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน (ไตรมาส 2) |  |  |  |  | 8 หมู่บ้าน | 69600 | ม.ค. - มี.ค. 62 | 2
|  | ปางม่วง | 9 | ห้างฉัตร | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | "
|  | ลุ่มกลาง | 2 | แม่สัน | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | "
|  | ส้มป่อย | 6 | แม่สัน | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | "
|  | หัวทุ่ง | 7 | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | "
|  | ง้าวพิชัย | 8 | หนองหล่ม | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | "
|  | แม่ตาลน้อย | 8 | เวียงตาล | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | "
|  | สันหลวง | 3 | ปงยางคก | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | "
|  | จำ | 6 | ปงยางคก | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 8700 | "
11 | การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชิวิตเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  | 6 หมู่บ้าน | 114000 | ม.ค. - มี.ค. 62 | 2
|  | ทุ่งตุ่นแม่ติว | 2 | วอแก้ว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 19000 | "
|  | ทุ่งงิ้ว | 6 | วอแก้ว | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 19000 | "
|  | ลุ่มกลาง | 2 | แม่สัน | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 19000 | "
|  | ส้มป่อย | 6 | แม่สัน | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 19000 | "
|  | สันหลวง | 3 | ปงยางคก | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 19000 | "
|  | จำ | 6 | ปงยางคก | ห้างฉัตร | 1 หมู่บ้าน | 19000 | "
12 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน | ห้องประชุมอำเภอห้างฉัตร |  |  | ห้างฉัตร | 1 รุ่น/20คน | 8000 | 15 พ.ย.61 | 1
13 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า | น้ำจำ | 7 | วอแก้ว | ห้างฉัตร | 1 รุ่น | 8900 | ม.ค. - มี.ค. 62 | 2
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
14 | สนับสนุนกิจกรรมต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน | น้ำจำ | 7 | วอแก้ว | ห้างฉัตร | 1 รุ่น | 5000 | ม.ค. - มี.ค. 62 | 2
หมายเหตุ กรณีกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ ตำบล/หมู่บ้าน ให้ทำแผนปฏิบัติการแยกเป็นรายตำบล/หมู่บ้าน