## แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับอำเภอ ประจำปี 2562
อำเภอแม่ทะ จังหวัด ลำปาง
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผลผลิต | ผู้รับผิดชอบ
|  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | ประชุมสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน | 24-25-26 |  |  |  | เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน มีความรู้ | เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน
| เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคง | /ธ.ค./61 |  |  |  | ความ เข้าใจในนโยบายการรักษาความ
| ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับอำเภอ |  |  |  |  | มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
2 | แต่งตั้ง/มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประสานงาน |  | ม.ค.62 |  |  | มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน | นายเบญจ อินดาวงศ์
| ด้านสารสนเทศประจำสำนักงานฯ ระดับอำเภอ |  |  |  |  | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้าน | นักวิชาการพัฒนาชุมชน
[6 empty] | ด้านสารสนเทศระดับอำเภอ | ปฏิบัติการ
3 | ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ (Computer Name) และ |  | ม.ค.62 |  |  | ร้อยละ 100 มีการตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ | เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน
| เวิร์กกรุ๊ป (Workgroup) ตามแนวทางของ |  |  |  |  | และ ตั้ง Workgroup
กรมการพัฒนาชุมชน
4 | ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint |  | ม.ค.62 |  |  | ร้อยละ 100 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ | เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน
| ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้งานของ |  |  |  |  | ที่ใช้งานในสำนักงานพัฒนาชุมชนระดับ
| สำนักงานฯ ทุกเครื่อง |  |  |  |  | อำเภอ
5 | Scan และ Update โปรแกรมป้องกันไวรัส | ธ.ค.62 | ก.พ.62 | มิ.ย.62 | ต.ค.62 | ร้อยละ 100 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ | เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน
| อย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  | ที่ใช้งานในสำนักงานพัฒนาชุมชนระดับ
6 | ตั้งรหัสผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง | ธ.ค.61 |  | มิ.ย.62 |  | ร้อยละ 100 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ | เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน
[6 empty] | ที่ใช้งานในสำนักงานพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ | มีการเปลี่ยนทุก 6 เดือน
7 | ควบคุมการใช้ Wifi ของกรมฯ และการเปิด | ตรวจสอบและควบคุมทุกครั้ง |  |  |  | เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงภัยของเว็บไซด์ที่ | เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน
| เปิดเว็บไซด์ที่ไม่ปลอดภัย เช่น ล่อลวงให้ |  |  |  |  | ไม่ปลอดภัย หรือเสี่ยงการถูกดึงข้อมูลที่จำเป็น
ดาวน์โหลดรูปภาพ, ขายสินค้า, โปรแกรมฟรี
8 | ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเว็บไซด์และ | ตรวจสอบทุกครั้ง |  |  |  | เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงภัยของไวรัสคอมพิวเตอร์ | เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน
| Scan ไฟล์ข้อมูลจาก Thumb Drive /สื่อบันทึก |  |  |  |  | รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
พกพาก่อนใช้งานทุกครั้ง
ลงชื่อ เบญจ อินดาวงศ์
(นายเบญจ อินดาวงศ์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ