แนวทาง โครงการเดินหน้า “ลำปาง ปันสุข

โครงการเดินหน้า “ลำปาง ปันสุข  เป็นหนึ่งในโครงการตามวาระที่ 9 : ลำปางปันสุข : เมืองอารยสถาปัตย์  สวัสดิการทั่วถึง ฐานรากเข้มแข็ง ลดความเลื่อมล้ำ แบ่งปันความสุข ซึ่งมาจากยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 – 2562  12 วาระ“ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” ของนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  กำหนดโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน  พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในชุมชน  โดยบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ กับสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  จัดทำโครงการเดินหน้า “ลำปาง ปันสุข” จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการแก้จนคนเมือง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   	:  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด

งบประมาณ	 	:    จำนวน 4,000,000  บาท

เป้าหมาย      		:    ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้ ผู้ป่วย หรือคนชราที่ไม่มีผู้ดูแล  โดยใช้ข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได้ข้อมูล จปฐ. ปี 2560 ในเขตเทศบาลเมืองเป็นเป้าหมาย

กิจกรรม       		:   จำนวน  2 กิจกรรม   ได้แก่

1.1 กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 50 หลัง งบประมาณ หลังละ 20,000  บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท  ในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง จำนวน 4 แห่ง  ประกอบด้วย

- เทศบาลนครลำปาง	จำนวน	  20	หลัง

- เทศบาลเขลางค์นคร	จำนวน	  10	หลัง

-  เทศบาลเมืองพิชัย	จำนวน	  10	หลัง

- เทศบาลเมืองล้อมแรด	จำนวน 	  10	หลัง

1.2 กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ  ให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพครัวเรือนละ  5,000 บาท  ในวงเงิน 3,000,000 บาท

2. โครงการลำปาง ปันสุข

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   	:    พัฒนาชุมชนจังหวัด

งบประมาณ		:    จำนวน 6,000,000  บาท

เป้าหมาย 		:    ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ยากไร้ ผู้ป่วย หรือคนชราที่ไม่มีผู้ดูแล ใช้ข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได้ข้อมูล จปฐ.  นอกพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเป็นเป้าหมาย

กิจกรรม       		:   จำนวน  2 กิจกรรม   ได้แก่

2.1 กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย   ครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่  13 อำเภอ ๆ ละ 5 หลัง รวมเป็น 65 หลัง   งบประมาณ หลังละ 20,000  บาท  รวมเป็นเงิน 1,300,000 บาท

2.2 กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ  ให้ความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ ครัวเรือนละ 5,000 บาท  ในวงเงิน 4,700,000 บาท

-2-

วิธีการ	:   1. กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

- มอบเป็นวัสดุในการซ่อมแซมบ้าน  แรงงานใช้จิตอาสาผู้ที่ความรู้ในชุมชน ร่วมกับ   จิตอาสานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- อำเภอ จัดเวทีรับรองครัวเรือนและจัดลำดับที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในระดับหมู่บ้าน  ระดับตำบล  และพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย ในระดับอำเภอ เสนอชื่อให้จังหวัด จำนวน 5 ครัวเรือน

2. กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ

-    ให้ความช่วยเหลือมอบวัสดุ/อุปกรณ์  ประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้/ลดค่าใช้จ่าย

-    อำเภอพิจารณาจัดอันดับครัวเรือนที่มีความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือ โดยจังหวัดยึดจำนวนครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการรับความช่วยเหลือ ด้านอาชีพ ตามแบบสรุปครัวเรือนยากจน ข้อมูลที่ได้รายงานให้จังหวัด   ณ  วันที่ 27  ตุลาคม 2560

3. โครงการยกระดับหมู่บ้านเร่งพัฒนา จังหวัดลำปาง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   	:    ปกครองจังหวัด

งบประมาณ		:    จำนวน 6,500,000  บาท

เป้าหมาย			:     17   หมู่บ้าน (หมู่บ้านพัฒนาพิเศษ 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านเร่งพัฒนา 13 หมู่บ้าน)

ในส่วนของหมู่บ้านเร่งพัฒนา สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน โดยเน้นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุด  ขาดโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น น้ำ  ถนน  ไฟฟ้า  หรือช่วยเหลือด้านอาชีพของราษฎรในหมู่บ้าน ทั้ง 13 อำเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน งบประมาณหมู่บ้านละ 500,000 บาท

วิธีการ			:     1. อำเภอ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน(กชช.2ค.)  ปี 2560 และข้อมูลด้านอื่น ๆ มาประกอบในการพิจารณา

2.  ร่วมกับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ลงพื้นที่เพื่อประชาคม และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย  ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในด้านต่าง ๆ

3.  ดำเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน