**แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก**

**🞎 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 🞎 ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562**

**🞎 ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 🞎 ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562**

**หมู่บ้าน............วังสำราญ...............................หมู่ที่.....6..............ตำบล.แม่พริก.................อำเภอ.........แม่พริก...................จังหวัด.............ลำปาง...................**

**จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน............. 75.................ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมในรอบเดือนนี้...........75.........ครัวเรือน**

**จำนวนประชากรในหมู่บ้าน..............75................คน เข้าร่วมกิจกรรมในรอบเดือนนี้............109........คน**

**จำนวนต้นรวงผึ้งที่ปลูกในวัน Kick-off ..........2.........ต้น**

**การจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 🞎 จัดทำแล้ว (กรุณาแนบไฟล์) 🞎 อยู่ระหว่างจัดทำ 🞎 ยังไม่ได้จัดทำ**

**การจัดทำป้ายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ 🞎 จัดทำแล้ว (กรุณาแนบไฟล์) 🞎 อยู่ระหว่างจัดทำ 🞎 ยังไม่ได้จัดทำ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย ที่ดำเนินการ** | **วันที่ดำเนินการ** | **จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)** | **ปริมาณงาน** | **มูลค่ากิจกรรม**  **(บาท)** | **ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม/เกิดประโยชน์ต่อชุมชน** | **กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการต่อไป** |
| **1.กิจกรรม kick off** | **10 พ.ค.2562** | **109 คน** | **1 ครั้ง** | **20,000** | **1.เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก**  **2. สืบสาน รักษาและต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง** | **1.ส่งเสริมการจัดการขยะ**  **2.สร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน**  **3. ดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้าน** |
| **2. กิจกรรมจิตอาสา** | **10 พ.ค.2562** | **109 คน** | **1 ครั้ง** | **-** | **1.คนในชุมชนมีรักและความสามัคคีในชุมชน**  **2. ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี** | **1.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “ลำปางเย็นสบาย เขียวสวย ด้วยมือเรา”**  **2. ทำความสะอาดถนน “ถนน 1 เส้นทาง 1 อำเภอ”** |

**ผู้รายงาน...........................................**

**ตำแหน่ง............................................**

**วันที่ .........../................../....................**

**หมายเหตุ**

**- แนบไฟล์ภาพถ่ายประกอบกิจกรรม(ก่อน-หลัง) อย่างน้อย 5 ภาพ รูปแบบไฟล์ PGN, JPEG ขนาดความละเอียดไม่ต่ำกว่า 200 Kb ส่งทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ :** [**community.2561@gmail.com**](mailto:community.2561@gmail.com)

**- แนบไฟล์เอกสาร Word document ส่งทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ :** [**community.2561@gmail.com**](mailto:community.2561@gmail.com)

**แผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562**

**บ้าน..............วังสำราญ...............หมู่ที่.....6..............ตำบล...แม่พริก...............อำเภอ.....แม่พริก.......................จังหวัด.........ลำปาง.........................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **วันที่ดำเนินการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **1.** | **จัดทำบัญชีครัวเรือนและ**  **นำข้อมูลบัญชีครัวเรือนมาวิเคราะห์** | **พ.ค.- ก.ย.2562** | **ม.6 ต.แม่พริก** | **75 ครัวเรือน** | **-** | **1.คนในชุมชนรู้รับ-รู้จ่ายในครัวเรือน**  **2.เป็นข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อทบทวนแผนพัฒนา** | **คณะกรรมการหมู่บ้าน** |
| **2.** | **ส่งเสริมคนในชุมชนนำข้อมูล จปฐ.และกชช2 ค**  **และผลการประเมินจากเกณฑ์ชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแผนชุมชนและ**  **นำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้านมาปฏิบัติจริง** | **พ.ค.- ก.ย.2562** | **ม.6 ต.แม่พริก** | **75 ครัวเรือน** | **-** | **มีกิจกรรมเป็นรูปธรรมตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/**  **แผนชุมชน** | **คณะกรรมการหมู่บ้าน** |
| **3** | **ส่งเสริมคนในชุมชนคัดแยกขยะ**  **(Reduce Reuse Recycle)**  **ลดการใช้ นำกลับไปใช้ใหม่ แปรสภาพ** | **พ.ค.- ก.ย.2562** | **ม.6 ต.แม่พริก** | **75 ครัวเรือน** | **-** | **1.เพิ่มรายได้ให้คนในชุมชน**  **2. ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี** | **คณะกรรมการหมู่บ้าน** |
| **4** | **กิจกรรมจิตอาสา**  **“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”** | **พ.ค.- ก.ย.2562** | **ม.6 ต.แม่พริก** | **75 คน** | **-** | **1.คนในชุมชนมีความรักและความสามัคคี**  **2.เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก** | **คณะกรรมการหมู่บ้าน** |
| **5.** | **ส่งเสริมการตลาดสัมมาชีพชุมชน** | **พ.ค.- ก.ย.2562** | **ม.6 ต.แม่พริก** | **75 คน** | **-** | **คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น** | **คณะกรรมการหมู่บ้าน** |
| **6.** | **สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้** | **พ.ค.2562** | **ม.6 ต.แม่พริก** | **75 คน** | **-** | **1.คนในชุมชนรู้และเข้าใจบริหารจัดการหนี้ได้**  **2.ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา** | **คณะกรรมการหมู่บ้าน** |
| **7.** | **ส่งเสริมคนในชุมชนมีการออม**  **(กลุ่มออมทรัพย์ฯ,กทบ.,กลุ่มนาแปลงใหญ่**  **และกลุ่มวัว)** | **พ.ค.- ก.ย.2562** | **ม.6 ต.แม่พริก** | **75 คน** | **-** | **คนในชุมชนมี**  **ภูมิคุ้มกัน** | **คณะกรรมการหมู่บ้าน** |
| **8.** | **ค้นหาเสน่ห์และพัฒนาหมู่บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง** | **พ.ค.- ก.ย.2562** | **ม.6 ต.แม่พริก** | **75 คน** | **-** | **1.ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและมีนักท่องเที่ยว**  **2.คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น** | **คณะกรรมการหมู่บ้าน** |
| **9** | **จัดสวัสดิการกองทุนช่วยเหลือคนในชุมชน** | **พ.ค.- ก.ย.2562** | **ม.6 ต.แม่พริก** | **75 คน** | **-** | **1.คนในชุมชนเกิดความรักและความสามัคคี**  **2.คนในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน** | **คณะกรรมการหมู่บ้าน** |
| **10** | **ส่งเสริมให้คนในชุมชนปลอดอบายมุข**  **“งดเหล้าในงานศพ”** | **พ.ค.- ก.ย.2562** | **ม.6 ต.แม่พริก** | **75 คน** | **-** | **เป็นหมู่บ้านศีล 5** | **คณะกรรมการหมู่บ้าน** |
| **11** | **ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ลดรายจ่าย และสร้างรายได้แก่สมาชิก** | **พ.ค.- ก.ย.2562** | **ม.6 ต.แม่พริก** | **75 คน** | **-** | **คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิต** | **คณะกรรมการหมู่บ้าน** |
| **12** | **กิจกรรมสร้างความรู้และดูแสสุขภาพคนในชุมชน** | **พ.ค.- ก.ย.2562** | **ม.6 ต.แม่พริก** | **75 คน** | **-** | **คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี** | **คณะกรรมการหมู่บ้าน** |
| **13** | **จัดโรงทานจิตอาสา** | **พ.ค.2562** | **ม.2 วัดท่าด่าน** | **75 คน** | **-** | **1.คนในชุมชนมีคุณธรรมและจริยธรรม**  **2.คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี**  **เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน** | **คณะกรรมการหมู่บ้าน** |
| **14** | **ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาท ประจำปี 2562** | **พ.ค.2562** | **ม.5 วัดพระพุทธบาทวังตวง** | **75 คน** | **-** | **1.คนในชุมชนมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม** | **คณะกรรมการหมู่บ้าน** |

**นาย/นาง/นางสาว.....................................................หัวหน้าคณะผู้จัดทำแผน**

**ตำแหน่ง......................................................**

**วันที่ .........../................../....................**

**หมายเหตุ**

**- แนบไฟล์เอกสาร Word document ส่งทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ :** [**community.2561@gmail.com**](mailto:community.2561@gmail.com)

**ภาพกิจกรรม kick off** โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก







**ภาพกิจกรรม kick off** โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก







**ภาพกิจกรรม kick off** โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก





