## ครั้งที่ 1
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
| ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 |  |  | ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562
| ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 |  |  | ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562
หมู่บ้าน ต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน 287 ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมในรอบเดือนนี้ 287 ครัวเรือน
จำนวนประชากรในหมู่บ้าน 822 คน เข้าร่วมกิจกรรมในรอบเดือนนี้ 300 คน
จำนวนต้นรวงผึ้งที่ปลูกในวัน Kick - off จำนวน 10 ต้น
การจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง |  | จัดทำแล้ว (กรุณาแนบไฟล์) |  | อยู่ระหว่างจัดทำ | ยังไม่ได้จัดทำ
การจัดทำป้ายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำแล้ว (กรุณาแนบไฟล์) อยู่ระหว่างจัดทำ ยังไม่ได้จัดทำ
กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย ที่ดำเนินการ | วันที่ดำเนินการ | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) | ปริมาณงาน | มูลค่ากิจกรรม (บาท) | ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม/เกิดประโยชน์ต่อชุมชน | กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการต่อไป
1.พิธีเปิดโครงการฯ | 26 พฤษภาคม 2562 | 300 คน | -มีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และประชาชน เข้าร่วมพิธี 300 คน | งบประมาณ 20,000 บาท | -ได้แสดงจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | -
2.มอบสมุดบัญชีครัวเรือนแก่ประชาชนในหมู่บ้าน | 26 พฤษภาคม 2562 | 287 คน | -ครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วม 287 ครัวเรือน | - | -ประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้สถานะของครัวเรือน | ติดตามสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย,สรุปวิเคราะห์ข้อมูลฯ
3.จิตอาสาพัฒนาบริเวณถนนในหมู่บ้าน | 25 พฤษภาคม 2562 | 100 คน | -พัฒนาถนนหนทางในหมู่บ้าน 1 แห่ง | - | -เกิดความรักสามัคคีของประชาชนในหมู่บ้าน | จัดกิจกรรมจิตอาสาทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง
4.จิตอาสาปลูกต้นไม้ในหมู่บ้าน | 26 พฤษภาคม 2562 | 300 คน | -ต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น | - | -ในหมู่บ้านมีความร่มรื่นน่าอยู่น่าอาศัย | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ
ผู้รายงาน นายฐานนท์ ภู่กองพัน
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
วันที่ 15 /พฤษภาคม /2562
/
/
/
/

## ครั้งที่ 2
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
| ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 |  |  | ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562
| ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 |  |  | ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562
หมู่บ้าน ต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน 287 ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมในรอบเดือนนี้ 287 ครัวเรือน
จำนวนประชากรในหมู่บ้าน 822 คน เข้าร่วมกิจกรรมในรอบเดือนนี้ 287 คน
จำนวนต้นรวงผึ้งที่ปลูกในวัน Kick - off จำนวน 10 ต้น
การจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง |  | จัดทำแล้ว (กรุณาแนบไฟล์) |  | อยู่ระหว่างจัดทำ | ยังไม่ได้จัดทำ
การจัดทำป้ายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำแล้ว (กรุณาแนบไฟล์) อยู่ระหว่างจัดทำ ยังไม่ได้จัดทำ
กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย ที่ดำเนินการ | วันที่ดำเนินการ | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) | ปริมาณงาน | มูลค่ากิจกรรม (บาท) | ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม/เกิดประโยชน์ต่อชุมชน | กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการต่อไป
1.การบริหารจัดการขยะ / -การคัดแยกขยะในครัวเรือน | 1 มิถุนายน 2562 | 287 คน | -ครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วม 287 ครัวเรือน | - | -ประชาชนในหมู่บ้านมีการคัดแยกขยะทุกครัวเรือน | -จัดตั้งธนาคารขยะในหมู่บ้าน
2.จิตอาสาในชุมชน/ -พัฒนาบริเวณถนนในหมู่บ้าน | 3 มิถุนายน 2562 | 80 คน | -พัฒนาถนนหนทางในหมู่บ้าน 1 แห่ง | - | -ถวายความจงรักภักดี ,สร้างความรักสามัคคีของประชาชนในหมู่บ้าน | -จัดกิจกรรมจิตอาสาทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง
ผู้รายงาน นายฐานนท์ ภู่กองพัน
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
วันที่ 3 /มิถุนายน /2562
/
/
/
/

## ครั้งที่ 3
แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
| ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 |  |  | ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562
| ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 |  |  | ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562
หมู่บ้าน ต้นต้อง หมู่ที่ 5 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
จำนวนครัวเรือนในหมู่บ้าน 287 ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมในรอบเดือนนี้ 200 ครัวเรือน
จำนวนประชากรในหมู่บ้าน 822 คน เข้าร่วมกิจกรรมในรอบเดือนนี้ 200 คน
จำนวนต้นรวงผึ้งที่ปลูกในวัน Kick - off จำนวน 10 ต้น
การจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง |  | จัดทำแล้ว (กรุณาแนบไฟล์) |  | อยู่ระหว่างจัดทำ | ยังไม่ได้จัดทำ
การจัดทำป้ายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำแล้ว (กรุณาแนบไฟล์) อยู่ระหว่างจัดทำ ยังไม่ได้จัดทำ
กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย ที่ดำเนินการ | วันที่ดำเนินการ | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) | ปริมาณงาน | มูลค่ากิจกรรม (บาท) | ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม/เกิดประโยชน์ต่อชุมชน | กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการต่อไป
1.ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และดูงานในหมู่บ้าน/การบวชป่า/สร้างฝายชะลอน้ำ | 22 มิถุนายน 2562 | 200 คน | -ครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วม 200 ครัวเรือน | - | -ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความหวงแหนป่าและส้รางป่าชุ่มชื่นให้ป่าชุมชนในหมู่บ้าน | -การเฝ้าระวังรักษาป่าไม่ให้ถูกบุกรุก
2.การบริหารจัดการขยะ / -การคัดแยกขยะในครัวเรือน | 1 มิถุนายน 2562 | 287 คน | -ครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วม 287 ครัวเรือน | - | -ประชาชนในหมู่บ้านมีการคัดแยกขยะทุกครัวเรือน | -จัดตั้งธนาคารขยะในหมู่บ้าน
3.จัดทำบัญชีครัวเรือน | 1 มิถุนายน 2562 | 287 คน | -ครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วม 287 ครัวเรือน | - | -ประชาชนในหมู่บ้านได้รับรู้สถานะของครัวเรือน | ติดตามสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย,สรุปวิเคราะห์ข้อมูลฯ
ผู้รายงาน นายฐานนท์ ภู่กองพัน
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
วันที่ 1 /กรกฎาคม /2562
/
/
/
/