## แผน 61 อำเภอ ไตรมาส 1-2
แผนปฏิบัติการตามกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
แผนงาน/งบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม |  |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวนเป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ ว/ด/ป | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  |  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
1. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
1.1 การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561
|  | 1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 | ในพื้นที่ อบต./เทศบาล 7 แห่ง |  |  |  | 286 คน | 42900 | พ.ย.-ธ.ค.60 | 1
1.2 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
|  | 1.2.1 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) | ในพื้นที่ อบต./เทศบาล 8 แห่ง |  |  |  | 11,456 เล่ม | 137472 | มี.ค. 61 | 2
|  | 1.2.2 ค่าบันทึกและประมวลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) | ในพื้นที่ อบต./เทศบาล 8 แห่ง |  |  |  | 11,456 เล่ม | 68736 | มี.ค. 61 | 2
1.3 การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
|  | 1.3.1 ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ | ในพื้นที่ อบต./เทศบาล 8 แห่ง |  |  |  | 1 คณะ | 5000 | มี.ค. 61 | 2
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน
1. สนับสนุนสัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจน
| 1.1 สนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน |  | - | - | - | - | - | - | - | -
แผนงาน/งบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม |  |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวนเป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ ว/ด/ป | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  |  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1.โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 1 บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล
1.บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน
| 1.2 บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน |  | ในพื้นที่ 6 ตำบล |  |  |  | 6 ตำบล | 24000 | ธ.ค.60 | 1
กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน |  |  | ในพื้นที่หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน 5 หมู่บ้าน(ใหม่) |  |  |  | 5 หมู่บ้าน | 13000 | พ.ย.-ธ.ค.60 | 1
2. สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (หมู่บ้านใหม่) |  |  | ในพื้นที่หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน 5 หมู่บ้าน (ใหม่) |  |  |  | 5 หมู่บ้าน | 138000 | ม.ค.-มี.ค.61 | 2
3. ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) |  |  | ในพื้นที่หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน 5 หมู่บ้าน(เดิม) |  |  |  | 5 หมู่บ้าน | 138000 | พ.ย.-ธ.ค.60 | 1
|  |  | ในพื้นที่หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน 5 หมู่บ้าน(เดิม) |  |  |  | 5 หมู่บ้าน | 138000 | ม.ค. -มี.ค. 61 | 2
2.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
1.การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน
| 1.1 ส่งเสริมการออมด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต |  | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 เพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG)
|  | 1.2.1 พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) | - | - | - | - | - | - | - | -
แผนงาน/งบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม |  |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวนเป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ ว/ด/ป | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  |  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้และหนุนเสริมสัมมาชีพ
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้
| 1.1 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2. การพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาด
| 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด |  | - | - | - | - | - | - | - | -
กิจกรรมย่อยที่ 3 กองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน |  |  | ห้องประชุมอำเภอแจ้ห่ม ชั้น 2 |  |  |  | 1 รุ่น | 6000 | พ.ย.-ธ.ค.60 | 1
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน |  |  | ไผ่ทอง | 6 | เมืองมาย | แจ้ห่ม | 1 รุ่น | 7800 | พ.ย.-ธ.ค.60 | 1
กิจกรรมย่อยที่ 4 ส่งเสริมช่องทางการตลาด
1 | ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ |  | หลวง,ศรีหลวงเหนือ | 1,9 | แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | 1 แห่ง | 15700 | พ.ย.-ธ.ค.60 | 1
|  |  | ไฮ | 3 | ปงดอน | แจ้ห่ม | 1 แห่ง | 15700 | พ.ย.-ธ.ค.60 | 1
|  |  | แป้นโป่งชัย | 9 | บ้านสา | แจ้ห่ม | 1 แห่ง | 15700 | พ.ย.-ธ.ค.60 | 1

## Sheet1
สรุปงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระดับอำเภอ)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
แผนงาน/งบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม |  |  |  | ดำเนินการระดับ | เป้าหมาย | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
[6 empty] | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
1. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
1.1 การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2560
|  | 1.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 |  | อำเภอ | 18 อำเภอ/7,360 คน | 1104000
1.2 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
|  | 1.2.1 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) |  | อำเภอ | 18อำเภอ/294,385 เล่ม |  | 3532620
|  | 1.2.2 ค่าบันทึกและประมวลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) |  | อำเภอ | 18อำเภอ/294,385 เล่ม |  | 1766310
1.3 การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
|  | 1.3.1 ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ |  | อำเภอ | 18 อำเภอ |  | 90000
2.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
1.การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน
| 1.1 ส่งเสริมการออมด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต |  |  | อำเภอ | 3 กลุ่ม |  | 14100
1.2 เพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG)
|  | 1.2.1 พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) |  | อำเภอ | 14 กลุ่ม | 29400
กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้และหนุนเสริมสัมมาชีพ
2. การพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาด
| 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด |  |  | อำเภอ | 11 แห่ง | 115000
|  |  | รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร |  |  | 1248400 | 5403030