## แผนฯ อำเภอเถิน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อำเภอ..........เถิน..........จังหวัด ลำปาง
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
1 | สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  | 11 หมู่บ้าน
|  | หัวน้ำ | 1 | แม่มอก | เถิน | 30 คน | 8100 | 2019-12-09 | 1
|  | สะพานหิน | 4 | แม่มอก | เถิน | 30 คน | 8100 | 2019-12-10 | 1
|  | เด่นไม้ซุง | 14 | เวียงมอก | เถิน | 30 คน | 8100 | 2019-12-11 | 1
|  | หัวทุ่ง | 6 | แม่ปะ | เถิน | 30 คน | 8100 | 2019-12-09 | 1
|  | สันทราย | 8 | แม่ปะ | เถิน | 30 คน | 8100 | 2019-12-10 | 1
|  | นาโป่ง | 6 | นาโป่ง | เถิน | 30 คน | 8100 | 2019-12-09 | 1
|  | ปากกองตะวันออก | 12 | เถินบุรี | เถิน | 30 คน | 8100 | 2019-12-10 | 1
|  | วังหินพัฒนา | 14 | เถินบุรี | เถิน | 30 คน | 8100 | 2019-12-11 | 1
|  | แม่เติน | 3 | แม่ถอด | เถิน | 30 คน | 8100 | 2019-12-09 | 1
|  | แม่แก่ง | 4 | แม่ถอด | เถิน | 30 คน | 8100 | 2019-12-10 | 1
|  | ดงไชย | 7 | แม่ถอด | เถิน | 30 คน | 8100 | 2019-12-11 | 1
2 | สร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง | หัวน้ำ | 1 | แม่มอก | เถิน | 30 คน | 12800 | 2019-12-09 | 1
| จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ | สะพานหิน | 4 | แม่มอก | เถิน | 30 คน | 12800 | 2019-12-10 | 1
|  | เด่นไม้ซุง | 14 | เวียงมอก | เถิน | 30 คน | 12800 | 2019-12-11 | 1
|  | นาโป่ง | 6 | นาโป่ง | เถิน | 30 คน | 12800 | 2019-12-09 | 1
|  | ปากกองตะวันออก | 12 | เถินบุรี | เถิน | 30 คน | 12800 | 2019-12-10 | 1
|  | วังหินพัฒนา | 14 | เถินบุรี | เถิน | 30 คน | 12800 | 2019-12-09 | 1
|  | แม่เติน | 3 | แม่ถอด | เถิน | 30 คน | 12800 | 2019-12-10 | 1
|  | แม่แก่ง | 4 | แม่ถอด | เถิน | 30 คน | 12800 | 2019-12-11 | 1
|  | ดงไชย | 7 | แม่ถอด | เถิน | 30 คน | 12800 | 2019-12-09 | 1
|  | หัวทุ่ง | 6 | แม่ปะ | เถิน | 30 คน | 12800 | 2020-01-13 | 2
|  | สันทราย | 8 | แม่ปะ | เถิน | 30 คน | 12800 | 2020-01-14 | 2
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
3 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน | ที่ว่าการอำเภอ |  |  |  | 25 คน | 10000 | 2019-12-13 | 1
4 | บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล | อบต.นาโป่ง |  |  |  | 30 คน | 7785 | 2020-01-14 | 2
|  | อบต.แม่ปะ |  |  |  | 30 คน | 7785 | 2020-01-15 | 2
|  | ทต.เถินบุรี |  |  |  | 30 คน | 7785 | 2020-01-15 | 2
|  | ทต.แม่ถอด |  |  |  | 30 คน | 7785 | 2020-01-14 | 2
|  | ทต.แม่มอก |  |  |  | 30 คน | 7785 | 2020-01-14 | 2
|  | อบต.แม่วะ |  |  |  | 30 คน | 7785 | 2020-01-15 | 2
5 | สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน |  |  |  |  | 11 หมู่บ้าน
|  | อุมลอง | 1 | ล้อมแรด | เถิน | 25 คน | 35200 | ๑๐ ๑๑ กุมภาพันธ์ | 2
|  | เวียง | 2 | ล้อมแรด | เถิน | 25 คน | 35200 | ๑๒ ๑๓ กุมภาพันธ์ | 2
|  | กุ่มเนิ้งใต้ | 3 | แม่มอก | เถิน | 25 คน | 35200 | ๑๐ ๑๑ กุมภาพันธ์ | 2
|  | สันป่ามอญ | 5 | แม่มอก | เถิน | 25 คน | 35200 | ๑๒ ๑๓ กุมภาพันธ์ | 2
|  | ห้วยเกาะหลวง | 8 | แม่มอก | เถิน | 25 คน | 35200 | ๑๗ ๑๘ กุมภาพันธ์ | 2
|  | สันหลวง | 1 | นาโป่ง | เถิน | 25 คน | 35200 | ๑๐ ๑๑ กุมภาพันธ์ | 2
|  | ปากกอง | 3 | นาโป่ง | เถิน | 25 คน | 35200 | ๑๒ ๑๓ กุมภาพันธ์ | 2
|  | นาเบี้ย | 7 | นาโป่ง | เถิน | 25 คน | 35200 | ๑๗ ๑๘ กุมภาพันธ์ | 2
|  | นาบ้านไร่ | 5 | แม่ถอด | เถิน | 25 คน | 35200 | ๑๐ ๑๑ กุมภาพันธ์ | 2
|  | ทุ่งเจริญ | 9 | แม่ถอด | เถิน | 25 คน | 35200 | ๑๒ ๑๓ กุมภาพันธ์ | 2
|  | แม่ถอดใต้ | 10 | แม่ถอด | เถิน | 25 คน | 35200 | ๑๗ ๑๘ กุมภาพันธ์ | 2
6 | พัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ที่ว่าการอำเภอเถิน |  |  |  | 40 คน | 19600 | 2020-02-06 | 2
ครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
7 | การจัดทำแผนพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง | สะพานหิน | 4 | แม่มอก | เถิน | 30 คน | 8100 | 2020-03-09 | 2
|  | ดงไชย | 7 | แม่ถอด | เถิน | 30 คน | 8100 | 2020-03-09 | 2
|  | ปากกองตะวันออก | 12 | เถินบุรี | เถิน | 30 คน | 8100 | 2020-03-09 | 2
8 | การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง | สะพานหิน | 4 | แม่มอก | เถิน | 30 คน | 15000 | 2020-03-16 | 2
|  | ดงไชย | 7 | แม่ถอด | เถิน | 30 คน | 15000 | 2020-03-16 | 2
|  | ปากกองตะวันออก | 12 | เถินบุรี | เถิน | 30 คน | 15000 | 2020-03-16 | 2
9 | เพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านบริหารโครงการ บริหารสัญญา | ปางกุ่ม | 4 | แม่ปะ | เถิน | 35 คน | 10200 | 2020-03-18 | 2
และบริหารหนี้ตามหลักธรรมาภิบาล
10 | ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | ที่ว่าการอำเภอ |  |  | เถิน | 25 คน | 12245 | 2019-12-20 | 1
ระดับอำเภอ
Note on A37: Simon:
Note on I138: Simon: