## แผน 61 อำเภอ ไตรมาส 1-2
แผนปฏิบัติการกิจกรรมตามมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
แผนงาน/งบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม |  |  |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | จำนวนเป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ ว/ด/ป | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  |  |  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างการเติบโตจากภายใน
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมหลัก : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
1. การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
1.1 การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561
|  | 1.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2561 | [5 empty] | 224 | 33600 | พ.ย. ๖๐ | 1
1.2 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
|  | 1.2.1 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) | [5 empty] | 8968 | 107616 | ก.พ. - มี.ค. ๖๑ | 2 | เล่มละ ๑๒ บาท
|  | 1.2.2 ค่าบันทึกและประมวลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) | [5 empty] | 8968 | 53808 | ก.พ. - มี.ค. ๖๑ | 2 | เล่มละ ๖ บาท
1.3 การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
|  | 1.3.1 ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ | [5 empty] | ๑ ครั้ง | 5000 | ก.พ. - มี.ค. ๖๑ | 2
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน
1. สนับสนุนสัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจน
| 1.1 สนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน |  |  |  |  | บ้านขอ | เมืองปาน | ๑ กลุ่ม | 15500 | พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ | 1
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1.โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 1 บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล
1.บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน
| 1.2 บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน |  |  | ต.ทุ่งกว๋าว/ ต.บ้านขอ/ ต.แจ้ซ้อน/ ต.หัวเมือง/ (๒๐คน) |  |  |  | ๔ ตำบล/๑วัน | 16000 | พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ | 1 | ต.ละ ๔,๐๐๐ บ.
กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน |  |  |  | *** รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายตามเอกสารแนบท้าย *** |  |  |  | ๕มบ./๒วัน | 13000 | พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ | 1 | มบ.ละ ๒,๖๐๐ บ.
2. สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (หมู่บ้านใหม่) |  |  |  | *** รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายตามเอกสารแนบท้าย *** |  |  |  | ๕มบ./๓วัน | 138000 | ม.ค. - มี.ค. ๖๑ | 2 | มบ.ละ ๒๗,๖๐๐ บ.
3. ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) |  |  |  | *** รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายตามเอกสารแนบท้าย *** |  |  |  | ๗มบ./๓วัน | 193200 | พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ | 1 | มบ.ละ ๒๗,๖๐๐ บ.
[8 empty] | ๘มบ./๓วัน | 220800 | ม.ค. - มี.ค. ๖๑ | 2 | มบ.ละ ๒๗,๖๐๐ บ.
2.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้และหนุนเสริมสัมมาชีพ
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้
| 1.1 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" |  |  | แม่กองปิน | 6 | บ้านขอ | เมืองปาน |  | 61000 | ม.ค. - มี.ค. ๖๑ | 2
กิจกรรมย่อยที่ 3 กองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน |  |  |  | ห้องประชุมอำเภอเมืองปาน ชั้น ๒ |  |  |  | ๑ วัน | 5400 | พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ | 1 | ๑๘ คน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน |  |  |  | หัวเมือง | 5 | หัวเมือง | เมืองปาน | ๑ วัน | 7800 | ธ.ค. ๖๐ | 1 | ๒๐คน/แผน๒กิจกรรม
โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมช่องทางการตลาด
๑. ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ | [7 empty] | ๓ แห่ง | 47100 | พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ | 1
|  |  |  | ศรีดอมูล | 2 | แจ้ซ้อน | เมืองปาน |  | 15700
|  |  |  | ข่วงกอม | 9 | แจ้ซ้อน | เมืองปาน |  | 15700
|  |  |  | แพะ | 4 | เมืองปาน | เมืองปาน |  | 15700
|  |  |  | รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น |  |  |  |  | 917824
|  |  | - ไตรมาส ๑ จำนวน ๘ โครงการ | 331600 | บาท | รวม | 917824 | บาท
|  |  | - ไตรมาส ๒ จำนวน ๖ โครงการ | 586224 | บาท
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

## แนบท้ายแผน
ทะเบียนรายชื่อแนบท้ายแผนปฏิบัติการกิจกรรมตามมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
โครงการ | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | เป้าหมาย | งบประมาณ | ดำเนินการ | ไตรมาส | หมายเหตุ
1. เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน | ไร่ | 4 | หัวเมือง | ๕ คน | 2600 | พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ | 1
| หัวเมือง | 5 | หัวเมือง | ๕ คน | 2600 | พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ | 1
| ดินดำ | 3 | แจ้ซ้อน | ๕ คน | 2600 | พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ | 1
| ทุ่งโป่ง | 1 | เมืองปาน | ๕ คน | 2600 | พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ | 1
| ป่าเหว | 3 | บ้านขอ | ๕ คน | 2600 | พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ | 1
2. สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน (หมู่บ้านใหม่) | ไร่ | 4 | หัวเมือง | ๓๑ คน | 27600 | ม.ค. - มี.ค. ๖๑ | 2 | วัสดุสนับสนุนฝึกอาชีพให้กับครัวเรือนสัมมาชีพ จำนวน ๒๖ คนๆ ละ ๘๐๐ บาท รวม ๒๐,๘๐๐ บาท
| หัวเมือง | 5 | หัวเมือง | ๓๑ คน | 27600 | ม.ค. - มี.ค. ๖๑ | 2
| ดินดำ | 3 | แจ้ซ้อน | ๓๑ คน | 27600 | ม.ค. - มี.ค. ๖๑ | 2
| ทุ่งโป่ง | 1 | เมืองปาน | ๓๑ คน | 27600 | ม.ค. - มี.ค. ๖๑ | 2
| ป่าเหว | 3 | บ้านขอ | ๓๑ คน | 27600 | ม.ค. - มี.ค. ๖๑ | 2
3. ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) | ถ้ำ | 1 | ทุ่งกว๋าว | ๓๑ คน | 27600 | พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ | 1
| หัวทุ่ง | 10 | ทุ่งกว๋าว | ๓๑ คน | 27600 | พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ | 1
| ดอนแก้ว | 2 | เมืองปาน | ๓๑ คน | 27600 | พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ | 1
| ปางอ่าย | 5 | เมืองปาน | ๓๑ คน | 27600 | พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ | 1
| แม่กองปิน | 6 | บ้านขอ | ๓๑ คน | 27600 | พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ | 1
| สบลี | 6 | แจ้ซ้อน | ๓๑ คน | 27600 | พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ | 1
| ป่าเหมี้ยง | 7 | แจ้ซ้อน | ๓๑ คน | 27600 | พ.ย. - ธ.ค. ๖๐ | 1
| ปลายนา | 7 | ทุ่งกว๋าว | ๓๑ คน | 27600 | ม.ค. - มี.ค. ๖๑ | 2
| ทุ่งจี้ | 8 | ทุ่งกว๋าว | ๓๑ คน | 27600 | ม.ค. - มี.ค. ๖๑ | 2
| สบปาน | 7 | เมืองปาน | ๓๑ คน | 27600 | ม.ค. - มี.ค. ๖๑ | 2
| ขอใต้ | 4 | บ้านขอ | ๓๑ คน | 27600 | ม.ค. - มี.ค. ๖๑ | 2
| ขอเหนือ | 9 | บ้านขอ | ๓๑ คน | 27600 | ม.ค. - มี.ค. ๖๑ | 2
| แจ้ซ้อนเหนือ | 11 | แจ้ซ้อน | ๓๑ คน | 27600 | ม.ค. - มี.ค. ๖๑ | 2
| ขาม | 1 | หัวเมือง | ๓๑ คน | 27600 | ม.ค. - มี.ค. ๖๑ | 2
| ต้นงุ้น | 3 | หัวเมือง | ๓๑ คน | 27600 | ม.ค. - มี.ค. ๖๑ | 2
565000