**แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙**

**สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก**

**แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก**

**ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน**

**กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ**

**กิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | | | | **จำนวน**  **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี**  **ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ** |
| **บ้าน** | **หมู่ที่** | **ตำบล** | **อำเภอ** |
| ๑  ๒ | ส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  **-**การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (๑ วัน)  -สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม (๒ หมู่บ้าน) | คุ้งเตาเหล้า  ไผ่ขอน้ำ | ๗  ๔ | พรหมพิราม  มะตูม | พรหมพิราม | ๒ ม.ๆละ  ๓๐ คน | ๕,๐๐๐  ๑๕,๐๐๐ | ๖ พ.ย.๕๘  ๑๗-๑๘พย.๕๘ | ๑ |  |

**แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก**

**ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน**

**กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ**

**กิจกรรมย่อยที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | | | | **จำนวน**  **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี**  **ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ** |
| **บ้าน** | **หมู่ที่** | **ตำบล** | **อำเภอ** |
| ๓ | เวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล **(๙ ตำบลๆละ ๓,๐๐๐บาท)** | คุ้งเตาเหล้า | ๗ | พรหมพิราม  ศรีภิรมย์  มะตูม  ท่าช้าง  ตลุกเทียม | พรหมพิราม | ๑๐คน | ๒๗,๐๐๐ | ๒๓-๓๐ พ.ย.๕๘ | ๑ |  |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | | | | **จำนวน**  **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี**  **ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ**  -๒- |
| **บ้าน** | **หมู่ที่** | **ตำบล** | **อำเภอ** |
|  |  |  |  | วงฆ้อง  วังวน  ดงประคำ  หนองแขม |  |  |  |  |  |  |
| ๔  ๕  ๖ | ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบ ปี ๒๕๕๙  -จัดเวทีประชาคมคณะกรรมการศูนย์ฯ ๑ ครั้ง  -จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย ๒ เรื่อง  -จัดมุมเผยแพร่องค์ความรู้อย่างน้อย ๒ เรื่อง | ทุ่งน้ำใส | ๑๑ | ดงประคำ | พรหมพิราม | ๑๐ คน  ๒๐ คน | ๓๐,๐๐๐ | ๘ ธ.ค. ๕๘  ๑๔-๑๕ ธ.ค.๕๘  ๘-๑๕ ธ.ค.๕๘ | ๑ |  |

**แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก**

**ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน**

**กิจกรรมหลักที่ ๒ บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน**

**กิจกรรมย่อยที่ ๑ บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | | | | **จำนวน**  **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี**  **ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ** |
| **บ้าน** | **หมู่ที่** | **ตำบล** | **อำเภอ** |
| ๗ | ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง |  |  | ท.พรหมพิราม  ท.วงฆ้อง | พรหมพิราม | ๑,๐๓๒ เล่ม | ๖,๑๙๒ | ๑-๒๐ ก.พ.๕๙ | ๒ | เล่มละ ๖ บาท |
| ๘ | ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. (ยังไม่ได้จัดสรร งปม.) |  |  | ๑๒ ตำบล | พรหมพิราม | ๒๐,๐๖๑ เล่ม | ๒๐๐,๖๑๐ | ๑-๒๙ ม.ค.๕๙ | ๑-๒ | เล่มละ ๑๐บาท |
| ๙ | ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. (ยังไม่ได้จัดสรร งปม.) |  |  | ๑๒ ตำบล | พรหมพิราม |  |  | ๑-๒๐ ก.พ.๕๙ | ๒ | เล่มละ ๖ บาท |
| ๑๐ | เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. |  |  | ๑๒ ตำบล | พรหมพิราม | ๕๐๑ คน | ๕๐,๑๐๐ | ๒๓-๒๗ พ.ย.๕๙ | ๑ | เฉลี่ยคนละ ๑๐๐ บาท |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | | | | **จำนวน**  **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี**  **ดำเนินการ** | **ไตรมาส**  -๓- | **หมายเหตุ** |
| ๑๑ | การนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ | - | - | - | พรหมพิราม | - | ๕,๐๐๐ | ๕-๒๓ ม.ค.๕๙ | ๒ |  |
| ๑๒ | นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน ระดับอำเภอ | - | - | - | พรหมพิราม | - | ๒๗,๘๐๐ | ๘-๑๕ มี.ค.๕๙ | ๒ |  |

**แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก**

**ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน**

**กิจกรรมหลักที่ ๒ บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน**

กิจกรรมย่อยที่ ๒ โครงการการบริหารจัดการรัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ :ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | | | | **จำนวน**  **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี**  **ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ** |
| **บ้าน** | **หมู่ที่** | **ตำบล** | **อำเภอ** |
| ๑๓  ๑๔ | โครงการการบริหารจัดการรัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ :ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต  กระบวนงานที่ ๑ ชี้เป้าชีวิต  -ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานระดับอำเภอ  -ตรวจสอบจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน | -  - | -  - | -  - | พรหมพิราม  พรหมพิราม | ๑ ครั้ง  ๑ ครั้ง | ๑๑,๘๒๐  ๗,๑๓๐ | ๙ พ.ย.๕๘  ๑๐-๒๐ พ.ย. ๕๘ | ๑ |  |
| ๑๕ | กระบวนงานที่ ๒ จัดทำเข็มทิศชีวิต  -จัดทำ/ทบทวนแผนชีวิต | - | - | - | พรหมพิราม | ๑ ครั้ง | ๗,๑๓๐ | ๑-๑๕ ธ.ค.๕๘ | ๑ | ๑ คนต่อ ๑ หมู่บ้าน |
| ๑๖  ๑๗ | กระบวนงานที่ ๓ บริหารจัดการชีวิต  -จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรมตามแผนชีวิต  -จัดคลินิกแก้จน | -  - | -  - | -  - | พรหมพิราม  พรหมพิราม | ๑ ครั้ง  ๑ ครั้ง | ๔,๓๐๐  ๓๗,๖๒๐ | ๑๔ ธ.ค.๕๘  ๑๗ ธ.ค.๕๘ | ๑ |  |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | | | | **จำนวน**  **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี**  **ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ**  -๔- |
| ๑๘ | กระบวนงานที่ ๔ ดูแลชีวิต  -ติดตามดูแลความก้าวหน้าการบริหารจัดการชีวิตฯ |  |  |  | พรหมพิราม |  |  | ๒๑-๒๕ มี.ค.๕๙ | ๓ | ยังไม่จัดสรรงปม. |

**แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก**

**ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน**

**กิจกรรมหลักที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ**

กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | | | | **จำนวน**  **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี**  **ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ** |
| **บ้าน** | **หมู่ที่** | **ตำบล** | **อำเภอ** |
| ๑๙ | ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  -ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้าน ศพพ.  -เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน | ใหม่โปร่งนก | ๗ | หอกลอง | พรหมพิราม | ๓๐ คร.  ๑ ม. | ๑๙,๖๐๐  ๖๕,๘๐๐ | ๒๖-๒๗ พ.ย.๕๘  ๑๖-๑๗ ธ.ค.๕๘ | **๑** | ก.๑,๒  ก.๓,๔ |
| ๒๐ | สร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  (หมู่ละ๑๙,๗๐๐ บาท) | ท่าช้าง  คลองมะแพลบ  วังมะด่าน  ไผ่ขอน้ำ  ท่าตำหนัก  คุ้งเตาเหล้า | ๒  ๙  ๙  ๔  ๒  ๗ | ท่าช้าง  ศรีภิรมย์  วงฆ้อง  มะตูม  ตลุกเทียม  พรหมพิราม | พรหมพิราม | ๖หมู่บ้าน | ๑๑๘,๒๐๐ | ๑๐-๒๐ พ.ย.๕๘ | **๑** | ปี๒๕๕๒  ปี๒๕๕๕  ปี๒๕๕๗  ปี๒๕๕๘  ปี๒๕๕๘  ปี๒๕๕๘ |

**แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก**

-๕-

**ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน**

**กิจกรรมหลักที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ**

กิจกรรมย่อยที่ ๓ โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | | | | **จำนวน**  **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี**  **ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ** |
| **บ้าน** | **หมู่ที่** | **ตำบล** | **อำเภอ** |
| ๒๑ | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน | พระยาปันแดน | ๖ | ตลุกเทียม | พรหมพิราม | ๑ รุ่น๒๐ คน | ๗,๗๐๐ | ๒๓ พ.ย.๕๘ | ๑ |  |
| ๒๒ | สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี๒๕๕๙ | พระยาปันแดน | ๖ | ตลุกเทียม | พรหมพิราม | ๑ ม. | ๗,๘๐๐ | ๑-๔ ธ.ค.๕๘ | ๑ |  |
| ๒๓ | พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ฯระดับอำเภอ | - | - | - | พรหมพิราม | ๑ รุ่น ๒๐ คน | ๑๒,๓๐๐ | ๑๖ พ.ย.๕๘ | ๑ |  |
| ๒๔ | สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ | - | - | - | พรหมพิราม | - | ๕,๐๐๐ | ๗-๘ ธ.ค.๕๘ | ๑ |  |

**แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก**

**ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน**

**กิจกรรมหลักที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน**

**กิจกรรมย่อยที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการทุนชุมชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | | | | **จำนวน**  **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี**  **ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ** |
| ๒๕ | ส่งเสริมการเรียนรู้ทุนชุมชนและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวพระราชดำริฯ (งปม.๔๙,๘๐๐บาท)  -จัดเวทีประชาคมฯ  -สรุปบทเรียน  -สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม | ชัยพัฒนา | ๑๒ | ศรีภิรมย์ | พรหมพิราม | ๓๐ คน | ๘,๔๐๐  ๘,๔๐๐  ๓๓,๐๐๐ | ๑๐พย.๕๘  ๒๓ ธ.ค. ๕๘  **๑๑พย.-๒๕ ธค.๕๘** | ๑ |  |

**แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก**

-๖-

**ผลผลิตที่ ๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการบริหาจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน**

**กิจกรรมหลักที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน**

**กิจกรรมย่อยที่ ๑ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | | | | **จำนวน**  **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี**  **ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ** |
| **บ้าน** | **หมู่ที่** | **ตำบล** | **อำเภอ** |
| ๒๖ | -ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | - | - | - | พรหมพิราม | ๑๘คน | ๑,๙๐๐ | ๑๓ พ.ย.๕๘ | ๑ |  |
| ๒๗ | สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | - | - | - | พรหมพิราม | ๑ แห่ง | ๓๖,๐๐๐ | ๑๔ ธ.ค.๕๘ (๑กลุ่ม)  ๑๑ม.ค. ๕๙ (๑กลุ่ม) | ๑-๒ | จัดตั้งกลุ่มอาชีพใหม่๒ กลุ่ม |