**แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙**

**สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก**

**แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก**

**ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน**

**กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ**

**กิจกรรมย่อยที่ ๑ พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **จำนวน****เป้าหมาย** | **งบประมาณ****(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี****ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ** |
| **บ้าน** | **หมู่ที่** | **ตำบล** | **อำเภอ** |
| ๑๒ | ส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**-**การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (๑ วัน)-สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม (๒ หมู่บ้าน) | คุ้งเตาเหล้าไผ่ขอน้ำ | ๗๔ | พรหมพิรามมะตูม | พรหมพิราม | ๒ ม.ๆละ๓๐ คน | ๕,๐๐๐๑๕,๐๐๐ | ๖ พ.ย.๕๘๑๗-๑๘พย.๕๘ | ๑ |  |

**แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก**

**ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน**

**กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการ**

**กิจกรรมย่อยที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **จำนวน****เป้าหมาย** | **งบประมาณ****(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี****ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ** |
| **บ้าน** | **หมู่ที่** | **ตำบล** | **อำเภอ** |
| ๓ |  เวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล **(๙ ตำบลๆละ ๓,๐๐๐บาท)** | คุ้งเตาเหล้า | ๗ | พรหมพิรามศรีภิรมย์มะตูมท่าช้าง ตลุกเทียม | พรหมพิราม | ๑๐คน | ๒๗,๐๐๐ | ๒๓-๓๐ พ.ย.๕๘ | ๑ |  |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **จำนวน****เป้าหมาย** | **งบประมาณ****(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี****ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ**-๒- |
| **บ้าน** | **หมู่ที่** | **ตำบล** | **อำเภอ** |
|  |  |  |  | วงฆ้องวังวนดงประคำหนองแขม |  |  |  |  |  |  |
| ๔๕๖ | ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบ ปี ๒๕๕๙-จัดเวทีประชาคมคณะกรรมการศูนย์ฯ ๑ ครั้ง-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย ๒ เรื่อง-จัดมุมเผยแพร่องค์ความรู้อย่างน้อย ๒ เรื่อง | ทุ่งน้ำใส | ๑๑ | ดงประคำ | พรหมพิราม | ๑๐ คน๒๐ คน |  ๓๐,๐๐๐ | ๘ ธ.ค. ๕๘๑๔-๑๕ ธ.ค.๕๘๘-๑๕ ธ.ค.๕๘ | ๑ |  |

**แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก**

**ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน**

**กิจกรรมหลักที่ ๒ บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน**

**กิจกรรมย่อยที่ ๑ บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **จำนวน****เป้าหมาย** | **งบประมาณ****(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี****ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ** |
| **บ้าน** | **หมู่ที่** | **ตำบล** | **อำเภอ** |
| ๗ | ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง |  |  | ท.พรหมพิรามท.วงฆ้อง | พรหมพิราม | ๑,๐๓๒ เล่ม | ๖,๑๙๒ | ๑-๒๐ ก.พ.๕๙ | ๒ | เล่มละ ๖ บาท |
| ๘ | ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. (ยังไม่ได้จัดสรร งปม.) |  |  | ๑๒ ตำบล | พรหมพิราม | ๒๐,๐๖๑ เล่ม | ๒๐๐,๖๑๐  | ๑-๒๙ ม.ค.๕๙ | ๑-๒ | เล่มละ ๑๐บาท |
| ๙ | ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. (ยังไม่ได้จัดสรร งปม.) |  |  | ๑๒ ตำบล | พรหมพิราม |  |  | ๑-๒๐ ก.พ.๕๙ | ๒ | เล่มละ ๖ บาท |
| ๑๐ | เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. |  |  | ๑๒ ตำบล | พรหมพิราม | ๕๐๑ คน | ๕๐,๑๐๐ | ๒๓-๒๗ พ.ย.๕๙ | ๑ | เฉลี่ยคนละ ๑๐๐ บาท |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **จำนวน****เป้าหมาย** | **งบประมาณ****(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี****ดำเนินการ** | **ไตรมาส**-๓- | **หมายเหตุ** |
| ๑๑ | การนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ | - | - | - | พรหมพิราม | - | ๕,๐๐๐ | ๕-๒๓ ม.ค.๕๙ | ๒ |  |
| ๑๒ | นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน ระดับอำเภอ | - | - | - | พรหมพิราม | - | ๒๗,๘๐๐ | ๘-๑๕ มี.ค.๕๙ | ๒ |  |

**แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก**

**ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน**

**กิจกรรมหลักที่ ๒ บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน**

กิจกรรมย่อยที่ ๒ โครงการการบริหารจัดการรัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ :ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **จำนวน****เป้าหมาย** | **งบประมาณ****(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี****ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ** |
| **บ้าน** | **หมู่ที่** | **ตำบล** | **อำเภอ** |
| ๑๓๑๔ | โครงการการบริหารจัดการรัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ :ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิตกระบวนงานที่ ๑ ชี้เป้าชีวิต-ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานระดับอำเภอ-ตรวจสอบจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน | -- | -- | -- | พรหมพิรามพรหมพิราม | ๑ ครั้ง๑ ครั้ง | ๑๑,๘๒๐๗,๑๓๐ | ๙ พ.ย.๕๘๑๐-๒๐ พ.ย. ๕๘ | ๑ |  |
| ๑๕ | กระบวนงานที่ ๒ จัดทำเข็มทิศชีวิต-จัดทำ/ทบทวนแผนชีวิต | - | - | - | พรหมพิราม | ๑ ครั้ง | ๗,๑๓๐ | ๑-๑๕ ธ.ค.๕๘ | ๑ | ๑ คนต่อ ๑ หมู่บ้าน |
| ๑๖๑๗ | กระบวนงานที่ ๓ บริหารจัดการชีวิต-จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรมตามแผนชีวิต-จัดคลินิกแก้จน | -- | -- | -- | พรหมพิรามพรหมพิราม | ๑ ครั้ง๑ ครั้ง | ๔,๓๐๐๓๗,๖๒๐ | ๑๔ ธ.ค.๕๘๑๗ ธ.ค.๕๘ | ๑ |  |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **จำนวน****เป้าหมาย** | **งบประมาณ****(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี****ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ**-๔- |
| ๑๘ | กระบวนงานที่ ๔ ดูแลชีวิต-ติดตามดูแลความก้าวหน้าการบริหารจัดการชีวิตฯ |  |  |  | พรหมพิราม |  |  | ๒๑-๒๕ มี.ค.๕๙ | ๓ | ยังไม่จัดสรรงปม. |

**แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก**

**ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน**

**กิจกรรมหลักที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ**

กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **จำนวน****เป้าหมาย** | **งบประมาณ****(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี****ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ** |
| **บ้าน** | **หมู่ที่** | **ตำบล** | **อำเภอ** |
| ๑๙ | ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ-ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้าน ศพพ.-เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน | ใหม่โปร่งนก | ๗ | หอกลอง | พรหมพิราม | ๓๐ คร.๑ ม. | ๑๙,๖๐๐๖๕,๘๐๐ |  ๒๖-๒๗ พ.ย.๕๘ ๑๖-๑๗ ธ.ค.๕๘  | **๑** | ก.๑,๒ก.๓,๔ |
| ๒๐ | สร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ(หมู่ละ๑๙,๗๐๐ บาท) | ท่าช้างคลองมะแพลบ วังมะด่านไผ่ขอน้ำท่าตำหนักคุ้งเตาเหล้า | ๒๙๙๔๒๗ | ท่าช้างศรีภิรมย์วงฆ้องมะตูมตลุกเทียมพรหมพิราม | พรหมพิราม | ๖หมู่บ้าน | ๑๑๘,๒๐๐ | ๑๐-๒๐ พ.ย.๕๘ | **๑** | ปี๒๕๕๒ ปี๒๕๕๕ ปี๒๕๕๗ปี๒๕๕๘ปี๒๕๕๘ปี๒๕๕๘ |

**แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก**

-๕-

**ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน**

**กิจกรรมหลักที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ**

กิจกรรมย่อยที่ ๓ โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **จำนวน****เป้าหมาย** | **งบประมาณ****(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี****ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ** |
| **บ้าน** | **หมู่ที่** | **ตำบล** | **อำเภอ** |
| ๒๑ | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน | พระยาปันแดน | ๖ | ตลุกเทียม | พรหมพิราม | ๑ รุ่น๒๐ คน | ๗,๗๐๐ | ๒๓ พ.ย.๕๘ | ๑ |  |
| ๒๒ | สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี๒๕๕๙ | พระยาปันแดน | ๖ | ตลุกเทียม | พรหมพิราม | ๑ ม. | ๗,๘๐๐ | ๑-๔ ธ.ค.๕๘ | ๑ |  |
| ๒๓ | พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ฯระดับอำเภอ | - | - | - | พรหมพิราม | ๑ รุ่น ๒๐ คน | ๑๒,๓๐๐ | ๑๖ พ.ย.๕๘ | ๑ |  |
| ๒๔ | สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ | - | - | - | พรหมพิราม | - | ๕,๐๐๐ | ๗-๘ ธ.ค.๕๘ | ๑ |  |

**แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก**

**ผลผลิตที่ ๑ เสริมสร้างขีดความสามารถของพลังชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน**

**กิจกรรมหลักที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน**

**กิจกรรมย่อยที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการทุนชุมชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **จำนวน****เป้าหมาย** | **งบประมาณ****(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี****ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ** |
| ๒๕ | ส่งเสริมการเรียนรู้ทุนชุมชนและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวพระราชดำริฯ (งปม.๔๙,๘๐๐บาท)-จัดเวทีประชาคมฯ-สรุปบทเรียน-สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม | ชัยพัฒนา | ๑๒ | ศรีภิรมย์ | พรหมพิราม | ๓๐ คน | ๘,๔๐๐๘,๔๐๐๓๓,๐๐๐ | ๑๐พย.๕๘๒๓ ธ.ค. ๕๘**๑๑พย.-๒๕ ธค.๕๘** | ๑ |  |

**แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก**

-๖-

**ผลผลิตที่ ๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการบริหาจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน**

**กิจกรรมหลักที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน**

**กิจกรรมย่อยที่ ๑ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อกิจกรรม/โครงการ** | **พื้นที่ดำเนินการ** | **จำนวน****เป้าหมาย** | **งบประมาณ****(บาท)** | **วัน/เดือน/ปี****ดำเนินการ** | **ไตรมาส** | **หมายเหตุ** |
| **บ้าน** | **หมู่ที่** | **ตำบล** | **อำเภอ** |
| ๒๖ | -ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | - | - | - | พรหมพิราม | ๑๘คน | ๑,๙๐๐  | ๑๓ พ.ย.๕๘ | ๑ |  |
| ๒๗ | สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก | - | - | - | พรหมพิราม | ๑ แห่ง | ๓๖,๐๐๐ | ๑๔ ธ.ค.๕๘ (๑กลุ่ม) ๑๑ม.ค. ๕๙ (๑กลุ่ม) | ๑-๒ | จัดตั้งกลุ่มอาชีพใหม่๒ กลุ่ม |