## Sheet1
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ที่ | ที่ | ชื่อกิจกรรม / โครงการ |  |  | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ
|  |  | หมู่ที่ | ตำบล | พฤศจิกายน 2558 | [28 empty] | ธันวาคม 2558 | [30 empty] | มกราคม 2559
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ | 5 | วังอิทก | bar: พฤศจิกายน 2558 10 to พฤศจิกายน 2558 11; พฤศจิกายน 2558 17 to พฤศจิกายน 2558 18
| 2 | ส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 13 , 5 | บงระกำเมืองใหม่ , วังอิทก | bar: พฤศจิกายน 2558 13
| 3 | พัฒนาศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) |  | บงระกำเมืองใหม่ | bar: พฤศจิกายน 2558 16; ธันวาคม 2558 17
| 4 | โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล (1)เวทีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล |  | 8 ตำบล | bar: พฤศจิกายน 2558 17
| 5 | ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั่วไป | 8 | บึงกอก | bar: พฤศจิกายน 2558 30
| 6 | สร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ |  | 6 หมู่บ้าน/ตำบล | bar: พฤศจิกายน 2558 18 to พฤศจิกายน 2558 20; พฤศจิกายน 2558 23; พฤศจิกายน 2558 25
| 7 | เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. |  | 11 ตำบล | bar: พฤศจิกายน 2558 20; พฤศจิกายน 2558 23 to พฤศจิกายน 2558 27
| 8 | กระบวนงานที่ 1 ชี้เป้าชีวิต ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการดำเนินงานระดับอำเภอ |  | 10 ตำบล | bar: พฤศจิกายน 2558 23
| 9 | กระบวนงานที่ 1 ชี้เป้าชีวิต ตรวจสอบการจำแนกสถานะครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 3 ประเภท |  | 10 ตำบล | bar: พฤศจิกายน 2558 24 to พฤศจิกายน 2558 27
| 10 | กระบวนงานที่ 2 จัดทำเข็มทิศชีวิต จัดทำ/ทบทวนแผนชีวิต |  | 10 ตำบล | bar: พฤศจิกายน 2558 24 to พฤศจิกายน 2558 27
| 11 | กระบวนงานที่ 3 บริหารจัดการชีวิต 3.1 จัดคลินิกแก้จน | 8 | บึงกอก | bar: พฤศจิกายน 2558 26
| 12 | กระบวนงานที่ 3 บริหารจัดการชีวิต 3.2 จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรม |  | บางระกำ | bar: ธันวาคม 2558 1
| 13 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน | 5 | วังอิทก | bar: พฤศจิกายน 2558 16
| 14 | สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน | 5 | วังอิทก | bar: ธันวาคม 2558 2; ธันวาคม 2558 18
| 15 | ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก |  | บางระกำ | bar: พฤศจิกายน 2558 16
| 16 | ตรวจสุขภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) |  | 7 ตำบล | bar: พฤศจิกายน 2558 16 to พฤศจิกายน 2558 20; พฤศจิกายน 2558 23 to พฤศจิกายน 2558 27; พฤศจิกายน 2558 30 to ธันวาคม 2558 4
| 17 | ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ |  | 5 ตำบล | bar: พฤศจิกายน 2558 16 to พฤศจิกายน 2558 20; พฤศจิกายน 2558 23 to พฤศจิกายน 2558 27; พฤศจิกายน 2558 30 to ธันวาคม 2558 4
| 18 | นิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ระดับอำเภอ |  | บางระกำ | bar: ธันวาคม 2558 14 to ธันวาคม 2558 18
| 19 | นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน ระดับอำเภอ |  | บางระกำ
| 20 | เพิ่มทักษะการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ (อย่างน้อย 2 กลุ่ม) |  | บางระกำ | bar: ธันวาคม 2558 8 to ธันวาคม 2558 11; มกราคม 2559 18 to มกราคม 2559 22
| 21 | กระบวนงานที่ 4 ดูแลชีวิต ติดตามดูแลความก้าวหน้าการบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมายเป็นรายครัวเรือน |  | 10 ตำบล | bar: มกราคม 2559 18 to มกราคม 2559 22
| 22 | ส่งเสริมการเรียนรู้ทุนชุมชนและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวพระราชดำริ | 8 | พันเสา | bar: ธันวาคม 2558 7 to ธันวาคม 2558 8