## แผนฯ
แผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2558
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือน ธันวาคม 2558
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณจากกรมฯ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ
1 | ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ | 1 ธันวาคม 2558 | ห้องประชุมอำเภอวัดโบสถ์ |  | พัฒนาการอำเภอ
2 | ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 2 ธันวาคม 2558 | ห้องประชุมอำเภอวัดโบสถ์ |  | พัฒนาการอำเภอ
3 | ประชุมโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ | 1 ธันวาคม 2558 | ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนฯ | 40 คน | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
| ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต |  |  |  | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
4 | ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของ | 3 ธันวาคม 2558 | ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนฯ | 20 คน | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
แผ่นดิน
5 | ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นกล้ากองทุน | 4 ธันวาคม 2558 | บ้านเนินตาเกิด ม.9 ต.บ้านยาง | 20 คน | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
แม่ของแผ่นดิน
6 | โครงการรักษาสภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | 7, 8, 9, 14, 24, 25 | ต.ท้อแท้, ต.วัดโบสถ์ |  | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
|  | 4 ธันวาคม 2558 | ต.หินลาด, ต.คันโช้ง
5 | การดำเนินงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ | ทุกวันจันทร์ของเดือน | ม.4 ต.วัดโบสถ์ | กลุ่ม OTOP / สินค้าชุมชน | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์

## ผลฯ
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕9
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือน ตุลาคม 2๕๕๘
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณจากกรมฯ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ | งบประมาณ | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/คน | ปัญหาอุปสรรค | ผู้รับผิดชอบ
1 | ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ |  | 2 พฤศจิกายน 2558 | ห้องประชุมอำเภอวัดโบสถ์ |  | - | พัฒนาการอำเภอ
2 | ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน |  | 5 พฤศจิกายน 2558 | ห้องประชุมอำเภอวัดโบสถ์ |  | - | พัฒนาการอำเภอ
3 | เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บ |  | 9 พฤศจิกายน 2558 | อบต.หินลาด | 28 คน | - | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
| ข้อมูลจปฐ. แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. |  | 11 พฤศจิกายน 2558 | อบต.คันโช้ง | 35 คน | - | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
|  |  | 13 พฤศจิกายน 2558 | อบต.ท่างาม | 35 คน | - | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
|  |  | 16 พฤศจิกายน 2558 | อบต.บ้านยาง, ศูนย์ประสานแผนฯ | 85 คน | - | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
4 | ประชุมพัฒนาศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับ |  | 16 พฤศจิกายน 2558 | อบต.บ้านยาง | 20 คน | - | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
| ตำบล (ศอช.ต.) |  |  |  |  | -
5 | ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอโครงการส่งเสริม |  | 17 พฤศจิกายน 2558 | ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนฯ | 30 คน | - | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
| ครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  | -
6 | ประชุมโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ (D2) |  | 18 พฤศจิกายน 2558 | อบต.บ้านยาง | 14 คน | - | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
7 | อบรมโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ |  | 19,20 พฤศจิกายน 2558 | บ้านเนินตาเกิด ม.9 ต.บ้านยาง | 30 คน | - | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
8 | ประชุมผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐน(เทศบาล) |  | 23 พฤศจิกายน 2559 | ห้องประชุมร.ร.อนุบาลเทศบาลวัดโบสถ์ | 58 คน | - | ทีมงานจังหวัด
9 | ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องทุน |  | 26-29 พฤศจิกายน 2558 | บ้านน้ำคบ ม.4 ต.บ้านยาง | 30 คน | - | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
| ชุมชนแนวพระราชดำริ | [5 empty] | ทีมงานจังหวัด
10 | จัดโครงการเวทีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล |  | 30 พฤศจิกายน 2559 | ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนฯ | 60 คน | - | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
11 | การดำเนินงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ |  | ทุกวันจันทร์ของเดือน | ม.4 ต.วัดโบสถ์ | กลุ่ม OTOP | - | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์