## แผนครั้งที่ 1
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของหลักชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน
ที่ | ชื่อกิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | จำนวน | งบประมาณ | วัน/เดือน/ปี | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
1 | การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล |  |  | ต.แม่ระกา | 15 คน | 3000 | 27 พย.58 | 1 | ระดับตำบล
| - เวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล |  |  | ต.ท่าหมื่นราม | 15 คน | 3000 | 23 พย.58 | 1
|  |  |  | ต.ชัยนาม | 15 คน | 3000 | 27 พย.58 | 1
|  |  |  | ต.บ้านกลาง | 15 คน | 3000 | 23 พย.58 | 1
|  |  |  | ต.ดินทอง | 15 คน | 3000 | 27 พย.58 | 1
|  |  |  | ต.พันชาลี | 15 คน | 3000 | 30 พย.58 | 1
|  |  |  | ต.แก่งโสภา | 15 คน | 3000 | 23 พย.58 | 1
|  |  |  | ต.วังพิกุล | 15 คน | 3000 | 30 พย.58 | 1
2 | -รักษาสภาพศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบ(ปี2555-2558) | หนองกาดำ | 5 | พันชาลี | 10 คน | 10000 | 18 พย.58 | 1
| -รักษาสภาพศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั่วไป(ปี2551-2554) | หนองปรือ | 1 | บ้านกลาง | 10 คน | 4700 | 17 พย.58 | 1
3 | ส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
| -ประชุม กพสอ.,กพสต.และกพสม. จำนวน 1 วัน |  |  |  | 30 คน | 20000 | 9 ธค. 58 | 1 | ระดับอำเภอ
| -สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวแข็งแรง 2 หมู่บ้าน | คลองดู่ | 9 | พันชาลี
| หมู่บ้านละ 30 คน รวม 60 คน | ม่วงหอม | 5 | แก่งโสภา
4 | สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บ |  |  | วังทอง | 73 | 7300 | 20 พย.58 | 1 | ระดับตำบล
| ข้อมูล จปฐ.แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. |  |  | วังพิกุล | 51 | 5100 | 20 พย.58 | 1 | ระดับตำบล
|  |  |  | วังนกแอ่น | 82 | 8200 | 18 พย.58 | 1 | ระดับตำบล
|  |  |  | แก่งโสภา | 59 | 5900 | 18 พย.58 | 1 | ระดับตำบล
|  |  |  | บ้านกลาง | 105 | 10500 | 19 พย.58 | 1 | ระดับตำบล
|  |  |  | ชัยนาม | 37 | 3700 | 17 พย.58 | 1 | ระดับตำบล
|  |  |  | ดินทอง | 36 | 3600 | 18 พย.58 | 1 | ระดับตำบล
ที่ | ชื่อกิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | จำนวน | งบประมาณ | วัน/เดือน/ปี | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
|  |  |  | ท่าหมื่นราม | 41 | 4100 | 19 พย.58 | 1 | ระดับตำบล
|  |  |  | พันชาลี | 52 | 5200 | 17 พย.58 | 1 | ระดับตำบล
|  |  |  | หนองพระ | 38 | 3800 | 18 พย.58 | 1 | ระดับตำบล
|  |  |  | แม่ระกา | 39 | 3900 | 19 พย.58 | 1 | ระดับตำบล
| รวม |  |  |  | 613 คน | 61300
5 | ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง |  |  | เทศบาล | 964 | 5784 | 15 กพ.59 | 2
ต.วังทอง
6 | นิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และ
| ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ | - | - | - | - | 5000 | มค.-กพ.59 | 2 | ระดับอำเภอ
7 | นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อ
| สาธารณชนระดับอำเภอ | - | - | - | - | 24220 | 2 มีค.59 | 2 | ระดับอำเภอ
กิจกรรมหลักที่ 2 บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมย่อย : การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต
8 | ชี้เป้าชีวิต
| - ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานระดับอำเภอ |  |  |  | 1 ครั้ง | 13870 | 8 ธค.2558 | 1 | ระดับอำเภอ
| - ตรวจสอบและจำแนกสถานะครัวเรือนยากจน |  |  | 10 ตำบล
ยกเว้น ต.
|  |  |  | แม่ระกา | 1 ครั้ง | 17800 | - | 1 | 10 ตำบล
จัดทำเข็มทิศชีวิต
| - จำทำ/ทบทวนแผนชีวิต |  |  | 10 ตำล | 1 ครั้ง | 17800 | 19-22 ธค.58 | 1 | 10 ตำบล
บริหารจัดการชีวิต
| - จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรมตามแผนชีวิต |  |  |  | 1 ครัง | 4300 | 28 ธค.58 | 1 | ระดับอำเภอ
| - จัดคลีนิกแก้จน |  |  |  | 1 ครั้ง | 81400 | 29 ธค.59 | 1 | ระดับอำเภอ
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
กิจกรรมย่อย : การพัฒนาศักยภาพและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ | ชื่อกิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | จำนวน | งบประมาณ | วัน/เดือน/ปี | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
9 | ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
| - ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | ม่วงหอม | 5 | แก่งโสภา | 1 หมู่บ้าน | 19600 | 14-15 ธค.58 | 1
| -เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน |  |  |  |  | 65800 | 16-17 ธค.58 | 1
10 | สร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ | หนองปรือ | 1 | บ้านกลาง | 30 คน | 19700 | 17 ธค.58 | 1 | รวททั้งอำเภอ
|  | ดงพลวง | 4 | หนองพระ | 30 คน | 19700 | 22 ธค.58 | 1 | 118200
|  | หนองพระ | 3 | หนองพระ | 30 คน | 19700 | 18 ธค.58 | 1
|  | ดงจันทร์ | 10 | วังพิกุล | 30 คน | 19700 | 21ธค.58 | 1
|  | ดินทอง | 3 | ดินทอง | 30 คน | 19700 | 15 ธค.58 | 1
|  | คลองดู่ | 9 | พันชาลี | 30 คน | 19700 | 14 ธค.58 | 1
กิจกรรมย่อย : โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
11 | ส่งเสริมและพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
| -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า | ม่วงหอม | 5 | แก่งโสภา | 1 รุ่น | 7700 | 23 ธค.58 | 1
| กองทุนแม่ของแผ่นดิน |  |  |  | 20 คน
| - สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน |  |  |  | 1 หมู่บ้าน | 7800 |  | 1
ปี 2559
12 | - พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับ |  |  |  | 1 รุ่น
| อำเภอ |  |  |  | 20 คน | 12300 | 21 ธค.58 | 1 | ระดับอำเภอ
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของ
| เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ |  |  |  | - | 5000 |  | 1 | ระดับอำเภอ
13 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
| - จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครคณะกรรมการบริหาร | ดินทอง | 3 | ดินทอง | 1 แห่ง | 14100 | 30 ธค.58 | 1
ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
| - สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนมแม่ของ | ดินทอง | 3 | ดินทอง | 1 แห่ง | 28000
แผ่นดิน
ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการให้บริการศูนย์การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ที่ | ชื่อกิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | จำนวน | งบประมาณ | วัน/เดือน/ปี | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
14 | สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจ |  |  |  | 1 แห่ง | 43100 | 24 ธค.58 | 1-2 | ระดับอำเภอ
ฐานราก อบรม 2 ครั้ง 7,100 บาท) ไตรมาส 1-2
1.กลุ่มจักสาน บ้านตอเรือ ม.13 ต.วังนกแอ่น งบ 18,000 บาท
2.กลุ่มธูปหอม ต.หนองพระ งบฯ 18,000 บาท
15 | ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ |  |  |  |  | 50000 |  | 1 | 17-23 ธค.58
16 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน
| -รักษาสภาพศูนย์เรียนรู้สมบูรณ์แบบ | หนองกาดำ | 5 | พันฃาลี | 1 แห่ง | 5500 |  | 1
| - ศูนย์เรียนรู้ทั่วไป | หนอปรือ | 1 | บ้านกลาง | 1 แห่ง | 4000 |  | 1

## แผนครั้งที่ 2
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
แผนงาน พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
ผลผลิตที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถของหลักชุมชนในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 2 บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ที่ | ชื่อกิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | จำนวน | งบประมาณ | วัน/เดือน/ปี | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | เป้าหมาย | (บาท) | ดำเนินการ
กิจกรรมย่อย : การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
1 | การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลในชนบท
| 1.1 ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. |  |  |  | 24504 | 294048 | กพ. -มีค.59 | 2 | 166 หมู่บ้าน
| 1.2 ค่ายันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. |  |  |  | 24504 | 147024 | กพ. -มีค.59 | 2 | 166 หมู่บ้าน