แผนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ด้านการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน มกอ. 2014 บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 8 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| 1. | ดำเนินการจัดเวทีประเมินกลุ่ม และวางแผนการพัฒนา รอบที่ 1 | 16 กุมภาพันธ์ 2559 | ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลจอมทอง | กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 13 คน สมาชิก จำนวน 7 คน รวม 20 คน | เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก | นางศิริพร แช่มชื่น โทร.08-1044-7612 |
| 2. | ดำเนินการตามแผน/ศึกษาดูงานกลุ่มออมทรัพย์ต้นแบบ | 22 กุมภาพันธ์ 2559 | ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลจอมทอง | กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 13 คน สมาชิก จำนวน 7 คน รวม 20 คน | เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก |  |
| 3. | ติดตาม/สนับสนุนการพัฒนา | กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559 | ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลจอมทอง | กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 13 คน สมาชิก จำนวน 7 คน รวม 20 คน | เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก |  |
| 4. | จัดเวทีครั้งที่ 2 และสรุปผลการพัฒนา | 31 มีนาคม 2559 | ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลจอมทอง | กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 13 คน สมาชิก จำนวน 7 คน รวม 20 คน | เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก |  |
| 5. | จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน | เมษายน 2559 | ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลจอมทอง | กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 13 คน สมาชิก จำนวน 7 คน รวม 20 คน | เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก |  |