## แผนการพัฒนา
แผนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ด้านการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน มกอ. 2014
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแขม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ที่ | แผนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
1 | ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับกลุ่มให้เป็นปัจจุบันและติดประกาศ | ม.ค.59 | ที่ทำการกลุ่ม | คณะกรรมการ | คณะกรรมการ
2 | แต่งต้งผู้ตรวจสอบบัญชี โดยกรรมการและบุคคลภายนอก และรายงานผล | ม.ค.59 | ที่ทำการกลุ่ม | คณะกรรมการ | คณะกรรมการ
3 | จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่ม | ม.ค.59 | ที่ทำการกลุ่ม | คณะกรรมการ | คณะกรรมการ
4 | จัดทำแผนการดำเนินงานของกลุ่มให้เป็นรูปเล่ม | ม.ค.59 | ที่ทำการกลุ่ม | คณะกรรมการ | คณะกรรมการ
5 | จัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่ม | ม.ค.- ก.พ.59 | ที่ทำการกลุ่ม | คณะกรรมการ | คณะกรรมการ
6 | สนับสนุนให้สมาชิก นำเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ | ม.ค.- มี.ค.59 | ที่ทำการกลุ่ม | คณะกรรมการ | คณะกรรมการ
7 | จัดให้คณะกรรมการมีการเรียนรู้และนำไปพัฒนาอย่างน้อย 1 เรื่อง | ม.ค.-ธ.ค.59 | ที่ทำการกลุ่ม | คณะกรรมการ | คณะกรรมการ
การจัดทำบัญชีอิเล็กทรอนิก
8 | จัดกิจกรรมสนับสนุนการเพิ่มเงินสัจจะให้กับสมาชิก | ม.ค.-ธ.ค.59 | ที่ทำการกลุ่ม | สมาชิก | คณะกรรมการ
9 | จัดทำรายงานสถานะทางการเงินปีละ 2 ครั้งและติดประกาศไว้ที่กลุ่ม | ม.ค.-ธ.ค.59 | ที่ทำการกลุ่ม | คณะกรรมการ | คณะกรรมการ
10 | จัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม | ม.ค.-ธ.ค.59 | ที่ทำการกลุ่ม | สมาชิก | คณะกรรมการ
11 | สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพให้กับสมาชิก | ม.ค.-ธ.ค.59 | ที่ทำการกลุ่ม | สมาชิก | คณะกรรมการ
12 | กลุ่มสนับสนุนครัวเรือนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา | ม.ค.-ธ.ค.59 | ที่ทำการกลุ่ม | สมาชิก | คณะกรรมการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
13 | คณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกรุ่นใหม่มาเรียนรู้การบริการจัดการ | ม.ค.-ธ.ค.59 | ที่ทำการกลุ่ม | สมาชิก | คณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์ฯเพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้
14 | คัดเลือกสมาชิกดีเด่นเพื่อมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี | 1959-12-01 | ที่ทำการกลุ่ม | สมาชิก | คณะกรรมการ
15 | จัดเวทีแลกเปลี่ยนด้านอาชีพกับองค์กรและแหล่งทุนอื่น | ม.ค.-ธ.ค.59 | ที่ทำการกลุ่ม | สมาชิก | คณะกรรมการ