แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน มกอ. 2014

บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ 10 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| 1. | ดำเนินการจัดเวทีประเมินกลุ่ม และวางแผนการพัฒนา รอบที่ 1 | 11 กุมภาพันธ์ 2559 | ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลวังนกแอ่น | กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 13 คน สมาชิก จำนวน 7 คน รวม 20 คน | เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง | นายประวิทย์ วิมลไตรรัตน์ โทร.08-1688-4903 |
| 2. | ดำเนินการตามแผน/ศึกษาดูงานกลุ่มออมทรัพย์ต้นแบบ | 19 กุมภาพันธ์ 2559 | ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลวังนกแอ่น | กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 13 คน สมาชิก จำนวน 7 คน รวม 20 คน | เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง |  |
| 3. | ติดตาม/สนับสนุนการพัฒนา | กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559 | ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลวังนกแอ่น | กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 13 คน สมาชิก จำนวน 7 คน รวม 20 คน | เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง |  |
| 4. | จัดเวทีครั้งที่ 2 และสรุปผลการพัฒนา | 11 มีนาคม 2559 | ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลวังนกแอ่น | กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 13 คน สมาชิก จำนวน 7 คน รวม 20 คน | เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง |  |
| 5. | จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน | เมษายน 2559 | ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลวังนกแอ่น | กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 13 คน สมาชิก จำนวน 7 คน รวม 20 คน | เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง |  |