รายงานผลโครงการเวทีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

อำเภอวังทอง

1. หลักการเหตุผล

กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้หมู่บ้านใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือเสริมสร้างขีดความสามารถของ

ชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง บนพื้นฐานของข้อมูล การคิด การตัดสินใจ และลงมือกระทำของคนในชุมชน โดยดำเนินการส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนในหมู่บ้าน มีเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้านมีแผนชุมชนและใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา และวางรากฐานวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ทั้งในมิติที่ชุมชนช่วยกันทำเอง เสนอขอความร่วมมือ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยใช้กลไกของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.ต.) ขับเคลื่อนการบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นแผนบูรณาการระดับตำบล ที่เสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น) อำเภอ (แผนพัฒนาอำเภอ) จังหวัด (แผนพัฒนาจังหวัด) ตลอดจนหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชน

จังหวัดพิษณุโลก กำหนดดำเนินการส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนในทุกหมู่บ้าน ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้นำชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา และในปี พ.ศ.2559 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมให้มีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลและนำแผนชุมชน ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชนจึงได้จัดทำโครงการเวทีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลขึ้น

2. วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)/สภาองค์กรชุมชน ให้สามารถร่วมเป็นทีมวิทยากรกระบวนการกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ให้มีและสามารถเชื่อมโยงสู่แผนระดับต่างๆ

3. วิธีการดำเนินงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัดเวทีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ดำเนินการ 1 วัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

3.1  กำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการจัดเวทีสัมมนา
	3.2  ออกแบบวิธีการจัดเวที คัดเลือกวิทยากรกระบวนการ เนื้อหา กิจกรรมให้ตรงกับแนวทางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล
	3.3  เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการ สังเคราะห์แผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำเข้าเวที
	3.4  ดำเนินการบูรณาการแผนชุมชนตำบลตามขั้นตอน
	3.5  จัดทำรูปเล่มบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	3.6  สรุปผลการดำเนินงาน

4. กลุ่มเป้าหมาย

คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)/สภาองค์กรชุมชน และหน่วยงานภาคี ตำบลละ 15 คน  จำนวน 8 ตำบล ได้แก่ ตำบล วังพิกุล ท่าหมื่นราม ดินทอง แก่งโสภา บ้านกลาง ชัยนาม แม่ระกาและ

พันชาลี

5. พื้นที่ดำเนินการ

จำนวน 8 ตำบล ได้แก่ ตำบล วังพิกุล ท่าหมื่นราม ดินทอง แก่งโสภา บ้านกลาง ชัยนาม แม่ระกาและ

พันชาลี

6. ระยะเวลาดำเนินการ    ตำบลละ 1 วัน ตั้งแต่วันที่ 23,24,25,27,30 พฤศจิกายน 2558

7. งบประมาณโครงการ

จากกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการ 8 ตำบล ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเป็นวิทยากรกระบวนการในการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

9. ตัวชี้วัดกิจกรรม

ตำบลมีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลและนำแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการชุมชน

แบบสรุปประเมินผล(ระดับอำเภอ)

ส่วนที่ 1“ความรู้ความเข้าใจ การนำไปใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ”

ชื่อกิจกรรม (โครงการ)เวทีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ดำเนินการระหว่างวันที่ 23,24,25,27,30 พย.2558

อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

1. ข้อมูลทั่วไป

| ประเด็น | จำนวน | ร้อยละ |
| --- | --- | --- |
| 1)เพศ - ชาย - หญิง | 81 39 | 67.5 32.5 |
| 2)อายุ - ต่ำกว่า 30 ปี - 30 - 39 ปี - 40 - 49 ปี - 50 - 59 ปี - 60 ปีขึ้นไป | 2 14 45 57 2 | 1.67 11.66 37.5 47.5 1.67 |
| 3)การศึกษา - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา - ปริญญาตรี - ปริญญาโท - อื่น ๆ | 18 91 10 0 1 | 15 75.83 8.34 0 0.83 |
| 4) ตำแหน่ง กรณีเป็นผู้นำองค์กรภาคประชาชน (ระบุกลุ่ม/องค์กร)............................... - ประธาน - รองประธาน - เลขานุการ - กรรมการ - อื่นๆ กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ (ระบุหน่วยงาน)................................... - หัวหน้าหน่วยงานฯ - นักวิชาการ(ระดับ).................... - อื่นๆ (ระบุ)................................ | 51 3 8 46 10 0 2 | 42.5 2.5 6 67 38.33 8.33 0 1.67 |
| 5) ตำแหน่งทางสังคม - กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน - ผู้นำ อช. - อช. - ศอช. - กพสม./กพสต./กพสอ./กพสจ. - สมาชิก อบต./เทศบาล - กม. - อื่นๆ | 3 50 7 3 21 2 0 15 19 | 2.5 41.67 5.83 2.5 17.5 1.67 0 12.5 15.83 |

2. ความรู้และความเข้าใจด้านวิชาการ(กรุณาให้ข้อมูลทั้ง ก่อนและหลัง เข้าร่วมกิจกรรม)

| ประเด็น | ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หลังเข้าร่วมกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มากที่สุด |  | มาก |  | ปานกลาง |  | น้อย |  | น้อยที่สุด |  | มากที่สุด |  | มาก |  | ปานกลาง |  | น้อย |  | น้อยที่สุด |  |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1)แนวทางการบูรณาการแผนชุมชนฯ | 3 | 2.5 | 32 | 26.66 | 75 | 62.5 | 10 | 8.33 |  |  | 31 | 25.83 | 79 | 65.84 | 10 | 8.33 |  |  |  |  |
| 2)การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล | 5 | 4.17 | 31 | 25.83 | 67 | 55.83 | 17. | 14.17 |  |  | 37 | 30.83 | 72. | 60 | 11 | 9.17 |  |  |  |  |

3.การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

| ประเด็น | มากที่สุด |  | มาก |  | ปานกลาง |  | น้อย |  | น้อยที่สุด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1) สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ | 40 | 33.33 | 74 | 61.67 | 5 | 4.17 | 1 | .83 |  |  |
| 2) สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ | 42 | 35 | 72 | 60 | 5 | 4.17 | 1 | .83 |  |  |
| 3) มั่นใจว่าจะสามารถนำความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนางาน | 48 | 40 | 67 | 55.83 | 4 | 3.34 | 1 | 0.83 |  |  |
| 4) เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรมนี้ ในครั้งต่อไป | 65 | 54.17 | 50 | 41.67 | 3 | 2.5 | 2 | 1.66 |  |  |

4. ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ

| ประเด็น | มากที่สุด |  | มาก |  | ปานกลาง |  | น้อย |  | น้อยที่สุด |  | ไม่พึงพอใจ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่ | 60 | 50 | 54 | 45 | 5 | 4.17 | 0 | 0 | 1 | .83 |  |  |
| 2) การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ | 60 | 50 | 53 | 44.17 | 4 | 3.34 | 2 | 1.66 | 1 | 083 |  |  |
| 3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร | 67 | 55.84 | 50 | 41.67 | 2 | 1.66 | 0 | 0 | 1 | .83 |  |  |
| 4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ | 59 | 49.17 | 56 | 46.67 | 3 | 2.5 | 1 | .83 | 1 | .83 |  |  |
| 5) บรรยากาศในการเรียนรู้ | 55 | 45.83 | 57 | 47.5 | 6 | 5 | 1 | .83 | 1 | .83 |  |  |
| 6) ระยะเวลาการจัดประชุม | 61 | 50.83 | 50 | 41.67 | 6 | 5 | 1 | .83 | 1 | .83 |  |  |
| 7) เอกสารประกอบการประชุม | 42 | 35 | 70 | 58.34 | 6 | 5 | 1 | .83 | 1 | .83 |  |  |
| 8) อาหาร | 77 | 64.16 | 38 | 31.67 | 5 | 4.17 |  |  |  |  |  |  |
| 9) อาหารว่าง | 76 | 63.33 | 40 | 33.33 | 4 | 3.34 |  |  |  |  |  |  |
| 10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น | 66 | 55 | 49 | 40.83 | 4 | 3.34 | 0 | 0 | 1 | 0.83 |  |  |

5.ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………-…………………………………..

ภาพกิจกรรมโครงการเวทีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

1. ตำบลท่าหมื่นราม

2. ตำบลดินทอง

3. ตำบลชัยนาม

4. ตำบลพันชาลี

5. ตำบลแม่ระกา

6. ตำบลวังพิกุล

7. ตำบลบ้านกลาง

8. ตำบลแก่งโสภา