## Sheet1
แผนการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติกรเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปากพิง หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ที่ | แผนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
ดำเนินการ
1 | ประชุมชี้แจงคณะกรรมการและสมาชิก | 12 ก.พ.59 | ที่ทำการกลุ่มฯ | คณะกรรมการและ | พัฒนากร
| กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต |  |  | สมาชิกกลุ่ม
2 | อบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี | 24 กพ.59 | ที่ทำการกลุ่มฯ | คณะกรรมการ | พัฒนากร
(สอนการใช้โปรแกรม )
3 | ติดตาม / สนับสนุนการดำเนินงานฯ | 1959-03-01 | ที่ทำการกลุ่มฯ | คณะกรรมการ | พัฒนากร
4 | จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน | ภายใน 20 มี.ค.59 | ที่ทำการกลุ่มฯ | คณะกรรมการ | พัฒนากร
ส่งจังหวัด
ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน
( นางอำไพ ชัยสาร )
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
แผนการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติกรเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าโรงตะวันตกปากพิง หมู่ที่ 10 ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ที่ | แผนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
ดำเนินการ
1 | ประชุมชี้แจงคณะกรรมการและสมาชิก | 11 ก.พ.59 | ที่ทำการกลุ่มฯ | คณะกรรมการและ | พัฒนากร
| กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต |  |  | สมาชิกกลุ่ม
2 | อบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี | 1959-02-25 | ที่ทำการกลุ่มฯ | คณะกรรมการ | พัฒนากร
(สอนการใช้โปรแกรม )
3 | ติดตาม / สนับสนุนการดำเนินงานฯ | 1959-03-01 | ที่ทำการกลุ่มฯ | คณะกรรมการ | พัฒนากร
4 | จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน | ภายใน 20 มี.ค.59 | ที่ทำการกลุ่มฯ | คณะกรรมการ | พัฒนากร
ส่งจังหวัด
ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน
( นางสาวอนุสรา ผาคำ )
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
แผนการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติกรเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านในไร่ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ที่ | แผนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
ดำเนินการ
1 | ประชุมชี้แจงคณะกรรมการและสมาชิก | 16 ก.พ.59 | ที่ทำการกลุ่มฯ | คณะกรรมการและ | พัฒนากร
| กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต |  |  | สมาชิกกลุ่ม
2 | อบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี | 26 ก.พ. 59 | ที่ทำการกลุ่มฯ | คณะกรรมการ | พัฒนากร
(สอนการใช้โปรแกรม )
3 | ติดตาม / สนับสนุนการดำเนินงานฯ | 1959-03-01 | ที่ทำการกลุ่มฯ | คณะกรรมการ | พัฒนากร
4 | จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน | ภายใน 20 มี.ค.59 | ที่ทำการกลุ่มฯ | คณะกรรมการ | พัฒนากร
ส่งจังหวัด
ลงชื่อ...........................................................ผู้รายงาน
( นางสาวจุฬาลักษณ์ สมภารวงค์ )
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ