## Sheet1
แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ที่ | การดำเนินงาน | ระยะเวลา | กลุ่มเป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
1 | แต่งตั้งคณะกรรมการฯระดับอำเภอ/ตำบล /หมู่บ้าน | ๕-๑๐ ก.พ.๕๙
2 | ประชุมชี้แจงคณะทำงานฯ (Kick off) และรับฟังแนวนโยบายการ | ๑๑ ก.พ. ๕๙ | -ผู้นำหมู่บ้านเป้าหมายหมู่บ้านละ ๑ คน | จังหวัด | เลขานุการคณะ
| ดำเนินงานโดยผ่านการถายทอดสดทาง NBT | ( ๑ วัน) | - คณะทำงานระดับอำเภอ | อำเภอ | ทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ
3 | คณะทำงานฯตำบลจัดประชุมวางแผน/จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน | ๑๕ ก.พ.๕๙ | คณะทำงานระดับตำบล | อำเภอ/ตำบล | คณะทำงานระดับตำบล
ในระดับหมู่บ้าน
4 | คณะทำงานฯตำบล สนับสนุนการจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจและ | ภายใน ๒๙ ก.พ.๕๙ | คณะทำงานระดับหมู่บ้าน/แกนนำอาสา | หมู่บ้าน | คณะทำงานระดับ
| วางแผนการจัดเก็บข้อมูล (เวทีที่ ๑) งบประมาณ ๑๐,๑๐๐ บาท | (รายละเอียดแนบ) | สมัคร ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน (๑คน/๓คร.) |  | ตำบล
5 | คณะทำงานฯหมู่บ้านพร้อมอาสาสมัคร ดำเนินการสำรวจ/จัดเก็บ
ข้อมูล ๔ ส่วน ดังนี้
| ๑) ข้อมูลบัญชีครัวเรือน จัดเก็บอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของครัวเรือน | ภายใน ๒๕ มี.ค.๕๙ | ครัวเรือนในหมู่บ้าน | หมู่บ้าน | คณะงานระดับหมู่บ้าน /ตำบล
ทั้งหมด (ดำเนินการ ๑ เดือน ไม่เกินวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๙)
๒) ข้อมูลแหล่งน้ำ เก็บรายหมู่บ้าน
| ๓) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : รายได้/หนี้สิน (๑ แบบ) เก็บทุกครัวเรือน | ภายใน ๒๐ มี.ค.๕๙
๔) ข้อมูลด้านสังคม : ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน และข้อมูลความ
ต้องการฝึกอาชีพของคนในชุมชน (๑ แบบ) เก็บรายหมู่บ้าน
๕) ใช้ข้อมูล จปฐ. ปี ๕๙ , ข้อมูล กชช.๒ ค. ปี ๕๘ ที่มีอยู่
(พัฒนาชุมชนอำเภอสนับสนุนข้อมูล)
6 | คณะทำงานฯ ตำบล สนับสนุน การวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้าน | ๒๕ - ๓๑ มี.ค. ๕๙ | คณะงานระดับหมู่บ้าน | หมู่บ้าน | คณะงานระดับหมู่บ้าน/ตำบล
| เพื่อประกอบการจัดทำแผนงานโครงการ/แผนชุมชน |  | และอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล
พร้อมกำหนดวันจัดประชุมครั้งที่ 2
7 | จัดเวทีประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน (เวทีที่ ๒) | ๑ - ๑๐ เมษายน ๕๙ | คณะทำงานฯ/แกนนำ/อาสาสมัคร | หมู่บ้าน | คณะทำงานระดับ
| งบประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน |  | และผู้แทนครัวเรือนไม่น้อยกว่า |  | ตำบล/หมู่บ้าน
| งบประมาณจาก โครงการฯ(สำนักนายกฯ) |  | ๕๐ คน
หมายเหตุ : โครงการทำเอง = ชุมชนเกื้อกูล
โครงการทำร่วม = ประชารัฐ /งบ สปน.
(สนับสนุนเฉพาะค่าวัสดุ ชาวบ้านสมทบแรงงาน)
โครงการทำให้ = ขอรับการสนับสนุนจาก อปท./ฟังชั่น
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
8 | คณะทำงานระดับตำบล ประชุมเพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล | ๑๑-๒๐ เม.ย. ๕๙ | คณะทำงานฯตำบล | ตำบล | คณะทำงานอำภอ
9 | อำเภอประชุมเพื่อบูรณาการแผนพัฒนาอำเภอ | ๒๑-๒๕ เม.ย.๕๙ | คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ | อำเภอ | คณะทำงานอำภอ
10 | อำเภอส่งเล่มแผนชุมชนที่ปรับแล้ว และโครงการตามหลักเกณฑ์ | ภายใน ๓๐ เม.ย.๕๙ | อำเภอ | อำเภอ | เลขานุการคณะ
| และแบบฟอร์มที่กำหนดส่งจังหวัด |  |  |  | คณะทำงานระดับอำเภอ
11 | คณะกรรมการฯ อำเภอ ประชุมเพื่อวางแผนสนับสนุนกิจกรรม | พ.ค. ๕๙ | คณะกรรมการฯ /อำเภอ | อำเภอ | เลขุนุการ อำเภอ
โครงการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน
12 | สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน ทั้งแผนทำเอง | พ.ค. ๕๙ | แกนนำหมู่บ้าน / คณะทำงานหมู่บ้าน | พื้นที่ | ทุกคณะ
| ทำร่วม ทำให้ ส่งต่อภาคีการาพัฒนาที่เกี่ยวข้อง |  | ตำบล
13 | ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานผล | มี.ค.- ก.ย. ๕๙ | แกนนำหมู่บ้าน / คณะทำงานหมู่บ้าน | พื้นที่ | ทุกคณะ
ตำบล