## แผน
แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ที่ | การดำเนินงาน | ระยะเวลา | กลุ่มเป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
1 | แต่งตั้งคณะกรรมการฯระดับอำเภอ/ตำบล /หมู่บ้าน | ๘ - ๑๐ ก.พ. ๕๙
2 | ประชุมชี้แจงคณะทำงานฯ (Kick off) และรับฟังแนวนโยบายการ | ๑๑ ก.พ. ๕๙ | -ผู้นำหมู่บ้านเป้าหมายหมู่บ้านละ ๑ คน | จังหวัด | เลขานุการคณะ
| ดำเนินงานโดยผ่านการถายทอดสดทาง NBT | ( ๑ วัน) | - คณะทำงานระดับอำเภอ | อำเภอ | ทำงานระดับจังหวัด/อำเภอ
3 | คณะทำงานฯตำบลจัดประชุมวางแผน/จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน | ๑๕ ก.พ.๕๙ | คณะทำงานระดับตำบล | อำเภอ/ตำบล | คณะทำงานระดับตำบล
ในระดับหมู่บ้าน
4 | คณะทำงานฯตำบล สนับสนุนการจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจและ | ภายใน ๒๙ ก.พ.๕๙ | คณะทำงานระดับหมู่บ้าน/แกนนำอาสา | หมู่บ้าน | คณะทำงานระดับ
| วางแผนการจัดเก็บข้อมูล (เวทีที่ ๑) | (รายละเอียดแนบ) | สมัคร ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน (๑คน/๓คร.) |  | ตำบล
5 | คณะทำงานฯหมู่บ้านพร้อมอาสาสมัคร ดำเนินการสำรวจ/จัดเก็บ
ข้อมูล ๔ ส่วน ดังนี้
| ๑) ข้อมูลบัญชีครัวเรือน จัดเก็บอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของครัวเรือน | ภายใน ๒๕ มี.ค.๕๙ | ครัวเรือนในหมู่บ้าน | หมู่บ้าน | คณะงานระดับหมู่บ้าน /ตำบล
ทั้งหมด (ดำเนินการ ๑ เดือน ไม่เกินวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๙)
๒) ข้อมูลแหล่งน้ำ เก็บรายหมู่บ้าน
| ๓) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ : รายได้/หนี้สิน (๑ แบบ) เก็บทุกครัวเรือน | ภายใน ๒๐ มี.ค.๕๙
๔) ข้อมูลด้านสังคม : ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน และข้อมูลความ
ต้องการฝึกอาชีพของคนในชุมชน (๑ แบบ) เก็บรายหมู่บ้าน
๕) ใช้ข้อมูล จปฐ. ปี ๕๙ , ข้อมูล กชช.๒ ค. ปี ๕๘ ที่มีอยู่
(พัฒนาชุมชนอำเภอสนับสนุนข้อมูล)
6 | คณะทำงานฯ ตำบล สนับสนุน การวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้าน | ๒๕ - ๓๑ มี.ค. ๕๙ | คณะงานระดับหมู่บ้าน | หมู่บ้าน | คณะงานระดับหมู่บ้าน/ตำบล
| เพื่อประกอบการจัดทำแผนงานโครงการ/แผนชุมชน |  | และอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล
พร้อมกำหนดวันจัดประชุมครั้งที่ 2
7 | จัดเวทีประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนชุมชน (เวทีที่ ๒) | ๑ - ๑๐ เมษายน ๕๙ | คณะทำงานฯ/แกนนำ/อาสาสมัคร | หมู่บ้าน | คณะทำงานระดับ
| พร้อมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน |  | และผู้แทนครัวเรือนไม่น้อยกว่า |  | ตำบล/หมู่บ้าน
| งบประมาณจาก โครงการฯ(สำนักนายกฯ) |  | ๕๐ คน
หมายเหตุ : โครงการทำเอง = ชุมชนเกื้อกูล
โครงการทำร่วม = ประชารัฐ /งบ สปน.
(สนับสนุนเฉพาะค่าวัสดุ ชาวบ้านสมทบแรงงาน)
โครงการทำให้ = ขอรับการสนับสนุนจาก อปท./ฟังชั่น
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
8 | คณะทำงานระดับตำบล ประชุมเพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล | ๑๑-๒๐ เม.ย. ๕๙ | คณะทำงานฯตำบล | ตำบล | คณะทำงานอำภอ
9 | อำเภอประชุมเพื่อบูรณาการแผนพัฒนาอำเภอ | ๒๑-๒๕ เม.ย.๕๙ | คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ | อำเภอ | คณะทำงานอำภอ
10 | อำเภอส่งเล่มแผนชุมชนที่ปรับแล้ว และโครงการตามหลักเกณฑ์ | ภายใน ๓๐ เม.ย.๕๙ | อำเภอ | อำเภอ | เลขานุการคณะ
| และแบบฟอร์มที่กำหนดส่งจังหวัด |  |  |  | คณะทำงานระดับอำเภอ
11 | คณะกรรมการฯ อำเภอ ประชุมเพื่อวางแผนสนับสนุนกิจกรรม | พ.ค. ๕๙ | คณะกรรมการฯ /อำเภอ | อำเภอ | เลขุนุการ อำเภอ
โครงการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน
12 | สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน ทั้งแผนทำเอง | พ.ค. ๕๙ | แกนนำหมู่บ้าน / คณะทำงานหมู่บ้าน | พื้นที่ | ทุกคณะ
| ทำร่วม ทำให้ ส่งต่อภาคีการาพัฒนาที่เกี่ยวข้อง |  | ตำบล
13 | ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานผล | มี.ค.- ก.ย. ๕๙ | แกนนำหมู่บ้าน / คณะทำงานหมู่บ้าน | พื้นที่ | ทุกคณะ
ตำบล

## จัดเวทีรายหมู่บ้าน
แผนการจัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล (เวทีที่ 1)
อำเภอชาติตระการ
หมู่ที่ | บ้าน | ตำบล | วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ
01 | ชาติตระการ | ชาติตระการ | ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
02 | นาเปอะ | ชาติตระการ | ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
03 | ปากกรอง | ชาติตระการ | ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
04 | นาจาน | ชาติตระการ | ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
05 | โคกผักหวาน | ชาติตระการ | ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
06 | ชาติตระการ | ชาติตระการ | ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
07 | น้ำพึง | ชาติตระการ | ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
08 | นาปักแรด | ชาติตระการ | ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
09 | นาน้อย | ชาติตระการ | ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
01 | ดง | บ้านดง | ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
02 | นาซาน | บ้านดง | ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
03 | ห้วยน้ำปลา | บ้านดง | ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
04 | นาหล่ม | บ้านดง | ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
05 | เนินทอง | บ้านดง | ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
06 | นาตาจูม | บ้านดง | ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
07 | เนินพยอม | บ้านดง | ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
08 | ท่าสวนยา | บ้านดง | ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
09 | น้ำทองน้อย | บ้านดง | ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
10 | ห้วยน้ำอุ่น | บ้านดง | ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
11 | ชุมแสง | บ้านดง | ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
12 | ห้วยน้ำเย็น | บ้านดง | ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
13 | ตีนตก | บ้านดง | ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
14 | ใหม่เจริญทรัพย์ | บ้านดง | ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
15 | เนินสุวรรณ | บ้านดง | ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
16 | เนินต้อง | บ้านดง | ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
02 | ขอนสองสลึง | ท่าสะแก | ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
03 | น้อย | ท่าสะแก | ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
02 | ขวดน้ำมัน | บ่อภาค | ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
10 | เทอดชาติ | บ่อภาค | ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
13 | น้ำจวง | บ่อภาค | ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
08 | นาเมือง | ป่าแดง | ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
09 | ห้วยเหิน | ป่าแดง | ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
03 | น้อย | สวนเมี่ยง | ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
07 | แก่งบัวคำ | สวนเมี่ยง | ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙