## Sheet1
แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ที่ | กิจกรรม | วัน เดือน ปี ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
16 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 23 ก.พ.59 | ม.1,2,9,13 ต.เนินเพิ่ม | จ.ส.ต.อนันท์ สามภักดี/ทีมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
17 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 24 ก.พ.59 | ม.3,4,10,17 ต.เนินเพิ่ม | จ.ส.ต.อนันท์ สามภักดี/ทีมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
18 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 25 ก.พ.59 | ม.5,6,11,15 ต.เนินเพิ่ม | จ.ส.ต.อนันท์ สามภักดี/ทีมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
19 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 26 ก.พ.59 | ม.7,8,12,16 ต.เนินเพิ่ม | จ.ส.ต.อนันท์ สามภักดี/ทีมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
20 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 29 ก.พ.59 | ม.17,18,19 ต.เนินเพิ่ม | จ.ส.ต.อนันท์ สามภักดี/ทีมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
1 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 24 ก.พ.59 | ม.1 ต.บ่อโพธิ์ | นายสาคร แก้วบัวรมย์/ทีมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
2 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 25 ก.พ.59 | ม.5 ต.บ่อโพธิ์ | นายสาคร แก้วบัวรมย์/ทีมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
3 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 26 ก.พ.59 | ม.7 ต.บ่อโพธิ์ | นายสาคร แก้วบัวรมย์/ทีมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
15 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 24 ก.พ.59 | ม.5 ต.นครไทย | นายณัฏฐ์ฑาวุฒิ ศรีขำ/ทีมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
6 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 24 ก.พ.59 | ม.6 ต.ห้วยเฮี้ย | นายกิตติชัย เชื้อหมอ/ทึมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
7 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 25 ก.พ.59 | ม.1 ต.ห้วยเฮี้ย | นายกิตติชัย เชื้อหมอ/ทึมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
8 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 26 ก.พ.59 | ม.2 ต.บ้านแยง | นายกิตติชัย เชื้อหมอ/ทึมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
9 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 29 ก.พ.59 | ม.5 ต.ห้วยเฮี้ย | นายกิตติชัย เชื้อหมอ/ทึมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
10 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 23 ก.พ.59 | ม.2,5,7,9 ต.นาบัว | นายสุชาติ ลีหกุล/ทีมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
11 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 24 ก.พ.59 | ม.3,4,11,12 ต.นาบัว | นายสุชาติ ลีหกุล/ทีมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
12 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 25 ก.พ.59 | ม.1,10,14,15 ต.นาบัว | นายสุชาติ ลีหกุล/ทีมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
13 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 26 ก.พ.59 | ม.6,8,13 ต.นาบัว | นายสุชาติ ลีหกุล/ทีมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
14 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 26 ก.พ.59 | ม.18 ต.หนองกะท้าว | นายอภิชัย สุภา/ทีมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
4 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 24 ก.พ.59 | ม.2 ต.บ้านพร้าว | นายชญาน์วัต ผิวผ่อง/ทึมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน
5 | การให้การศึกษาชุมชนและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชน | 26 ก.พ.59 | ม.3 ต.บ้านพร้าว | นายชญาน์วัต ผิวผ่อง/ทึมตำบล | เวทีที่ 1 จำนวน 30 คน