## ผล
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕9
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณกรมฯ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ | วันที่ดำเนินการ | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน | ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ | ผู้รับผิดชอบ
1 | ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ | 2 มีนาคม ๒๕๕9 | ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว | - | พัฒนาการอำเภอ
ณ ห้องประชุมอำเภอชาติตระการ ชั้น 2
2 | ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 9 มีนาคม ๒๕๕9 | ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว | - | พัฒนาการอำเภอ
ณ ศูนย์ประสานแผนอำเภอชาติตระการ
3 | ประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อ | 4 มีนาคม ๒๕๕9 | ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว | - | พอ.จนท.พช.
สร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน และติดตามผลการดำเนินงาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
4 | ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | 7 มีนาคม ๒๕๕9 | ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว | - | พอ.จนท.พช.
ตำบลและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ ห้องประชุมอำเภอชาติตระการ ชั้น 2
5 | ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ | 9 มีนาคม ๒๕๕9 | ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว | - | พอ.จนท.พช.
ชาติตระการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาตตระการ
6 | ร่วมประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ | 14 มีนาคม ๒๕๕9 | ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว | - | พอ.จนท.พช.
เพื่อการผลิต เพื่อสร้างความเข้มแข็ง หมู่ 5 บ้าน
โคกผักหวาน ตำบลชาติตระการ
7 | ร่วมประชุมการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนา | 16-17 มีนาคม ๒๕๕9 | ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว | - | สพจ./จนท.พช
คุณภาพชีวิตระดับจังหวัด และโครงการพัฒนาทักษะ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกปฏิบัติ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
8 | ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ การฝึกใช้โปรแกรมบันทึก | 18 มีนาคม ๒๕๕9 | ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว | - | สพจ./พอ.จนท.พช.
ข้อมูลจัดทำแผนชุมชน ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
9 | ติดตามความก้าวหน้าการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ | 22 มีนาคม ๒๕๕9 | ดำเนิการเสร็จสิ้นแล้ว | - | จนท.พช.
พันธุ์ไข่ แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดโครงการ
ปีใหม่ให้ชีวิตใหม่ หมู่ 15 ตำบลบ้านดง
10 | ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาพัมนาชุมชน | 23 มีนาคม ๒๕๕9 | ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว | - | จนท.พช.
เพื่อขับเคลื่อนตามภารกิจอาสาพัฒนาชุมชน
ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองหญ้าปล้อง
หมู่ 6 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
11 | ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำ | 24-25 มีนาคม ๒๕๕9 | ดำเนินการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว | - | สพจ.
เนินงานของหน่วยรับตรวจ เขตตรวจที่ 17 และ 18
ณ ทรัพย์ไพรวัลย์แกรนโอเต็ล จังหวัดพิษณุโลก
12 | ร่วมก่อสร้างฝายชะลอน้ำสำหรับเก็บน้ำอุปโภค | 25 มีนาคม ๒๕๕9 | ดำเนิการเสร็จสิ้นแล้ว | - | ปกครองอำเภอ
บริโภค และ สัตว์เลี้ยง ณ บริเวณบ้านนาน้อย
หมู่ 9 ตำบลชาติตระการ
13 | ร่วมประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน รับฟังนโยบาย | 28 มีนาคม ๒๕๕9 | กำลังดำเนินการ | - | จนท.พช
จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อน
งานอาสาพัฒนาชุมชน
14 | จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน | 29 มีนาคม ๒๕๕9 | กำลังดำเนินการ | - | สพจ./จนท.พช.
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาค
การเกษตร เวที 2 จัดทำแผนชุมชน
ณ บ้านนาเมือง หมู่ 8 ตำบลป่าแดง
15 | ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | 30 มีนาคม ๒๕๕9 | กำลังดำเนินการ | - | คกสจ./ สพจ.
จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานประจำเดือน
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
16 | ร่วมออกหน่วยให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โครงการ | 31 มีนาคม ๒๕๕9 | กำลังดำเนินการ | - | ปกครองอำเภอ
| สวท.สัญจรผูกมิตร ใกล้ชิดชุมชน จัดแสดงสินค้า |  |  |  | จนท.พช
ผลิตภัณฑ์โอทอป
17 | ร่วมประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนชุมชน | 31 มีนาคม ๒๕๕9 | กำลังดำเนินการ | - | สพจ.
จังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
งานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และติดตามผล
การดำเนินงาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
18 | ร่วมงานทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กฯ ณ ศาลา | 31 มีนาคม ๒๕๕9 | กำลังดำเนินการ | - | สพจ.
ประชาคมจังหวัดพิษณุโลก

## แผน
แผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณกรมฯ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ | งบประมาณ(บาท) | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ
1 | ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ | - | 4 เมษายน ๒๕๕9 | ห้องประชุมอำเภอชาติตระการ | หัวหน้าส่วนราชการ | พัฒนาการอำเภอ
2 | ประชุมคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 | - | 4 เมษายน ๒๕๕9 | ห้องประชุม สนง.พช.จังหวัด | หัวหน้าส่วนราชการ | พัฒนาการอำเภอ
3 | ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | - | 5 เมษายน ๒๕๕9 | ศูนย์ประสานแผนฯ | ผู้ใหญ่บ้าน/ กำนัน | พัฒนาการอำเภอ
อำเภอชาติตระการ
4 | สนับสนุนการจัดเวทีครั้งที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บ | - | 1-4 เมษายน ๒๕๕9 | หมู่ 1-16 ตำบลบ้านดง | คณะทำงานหมู่บ้าน | พอ./จนท.พช.อำเภอ
| สู่แนวทางแก้ไข การจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อ |  |  | หมู่ 1-9 ตำบลชาติตระการ | อาสาสมัคร | ทีมตำบล
| แก้ไขปัญหา สู่การปรับแผนพัฒนาหมู่บ้าน โครงการ |  |  | หมู่ 8, 9 ตำบลป่าแดง | แกนนำหมู่บ้าน
| ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ |  |  | หมู่ 2,3 ตำบลท่าสะแก | ผู้แทนครัวเรือน
| เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท |  |  | หมู่ 3,7 ตำบลสวนเมี่ยง
หมู่ 2,10,13 ตำบลบ่อภาค
5 | จัดงานวันสตรีสากล | - | 6 เมษายน ๒๕๕9 | ศูนย์ประสานแผนฯ | กพสม. กพสต. กพสอ. | พอ./จนท.พช.อำเภอ
|  |  |  | อำเภอชาติตระการ | ผู้นำ/หน่วยงานราชการ/ | กพสม. กพสต. กพสอ.
สตรีในอำเภอชาติตระการ
6 | เตรียมความพร้อมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจ | - | 7 เมษายน ๒๕๕9 | บ้านห้วยเหิน หมู่ 9 | ผู้นำ/กม./อบต./ | พอ./จนท.พช.อำเภอ
| พอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข หมู่ 9 ตำบลป่าแดง |  |  | ตำบลป่าแดง | ประชาชนหมู่ 9
8 | ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ SSG | - | 8 เมษายน ๒๕๕9 | บ้านปากรอง หมู่ 3 | คณะกรรมการ/สมาชิก | พอ./จนท.พช.อำเภอ
ตำบลชาติตระการ
9 | ติดตามการจัดทำแผนชุมชน และ โครงการ เพื่อ | - | 18-22 เมษายน ๒๕๕9 | หมู่บ้านเป้าหมาย | ผู้นำ/กม. | พอ./จนท.พช.อำเภอ
| เสนอของบประมาณตามโครงการ |  |  | 34 หมู่บ้าน
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
10 | ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ | - | 27 เมษายน ๒๕๕9 | บ้านนาตอน หมู่ 1 | นายอำเภอ/หัวหน้าส่วน | ปกครองอำเภอ
|  |  |  | ตำบลบ่อภาค | ราชการ/องค์กรเครือข่าย
ประชาชน ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ
11 | ติดตามการดำเนินงานชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ | - | 27 เมษายน ๒๕๕9 | บ้านห้วยเหิน หมู่ 9 | ผู้นำ/กม. | พอ./จนท.พช.อำเภอ
| สร้างวิถีไทยสามัคคี |  |  | ตำบลป่าแดง