## แผน
แผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือนเมษายน 2559
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณกรมฯ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฎิบัติ | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ
1 | การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | 28 มี.ค.-26 เม.ย59 | ตำบลบ่อทอง 10 หมู่ | 2,000 คน | ทีมงานขับเคลื่อนฯ ระดับ
| 1.1 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา |  | ตำบลท่านางงาม 11 หมู่ |  | ตำบล
| ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม |  | ตำบลบางระกำ 3 หมู่
| วิเคราะห์ข้อมูล และปรับแผนชุมชน (เวที 2) |  | ตำบลบึงกอก 3 หมู่
ตำบลคุยม่วง 2 หมู่
ตำบลนิคมฯ 3 หมู่
ตำบลหนองกุลา 4 หมู่
ตำบลชุมแสงฯ 2 หมู่
ตำบลปลักแรด 1 หมู่
ตำบลพันเสา 1 หมู่
2 | การพัฒนาผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย
| 2.1 ประชุมผู้นำ อช.สัญจร | 18 เม.ย.59 | หมู่ 13 ตำบลบางระกำ | 28 คน | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
เครือข่ายผู้นำ อช. อำเภอ
3 | ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
| 3.1 อำเภอเคลื่อนที่ | 20 เม.ย.59 | หมู่ 7 ตำบลพันเสา | 200 คน | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
4 | การดำเนินงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย
คนไทยยิ้มได้
| 4.1 จำหน่ายสินค้าตลาดนัดชุมชน | ทุกวัน | หมู่ 15 ตำบลบางระกำ | 50-80 คน | ครือข่าย OTOP
5 | อื่น ๆ
| 5.2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางระกำ | 1 เม.ย.59 | ที่ว่าการอำเภอบางระกำ | 40 คน | พัฒนาการอำเภอ
และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

## ผล
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือนมีนาคม 2559
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฎิบัติ | งบประมาณ | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/คน | ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ | ผู้รับผิดชอบ
1 | การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
| 1.1 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา | 324,000 บาท | 25 มี.ค.-3 เม.ย.59 | ตำบลบ่อทอง 10 หมู่ | 1,200 คน | - | ทีมงานขับเคลื่อนฯ ระดับ
| ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม |  |  | ตำบลท่านางงาม 11 หมู่ |  |  | ตำบล
| ให้การศึกษาชุมชน (เวที 1) |  |  | ตำบลบางระกำ 3 หมู่
ตำบลบึงกอก 3 หมู่
ตำบลคุยม่วง 2 หมู่
ตำบลนิคมฯ 3 หมู่
ตำบลหนองกุลา 4 หมู่
ตำบลชุมแสงฯ 2 หมู่
ตำบลปลักแรด 1 หมู่
ตำบลพันเสา 1 หมู่
2 | การพัฒนา OTOP
| 2.1 ประชุมเชิงปฎิบัติการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ | - | 16-18 มี.ค.59 | โรงแรมไอยรา แกรนด์ | 70 คน | - | นางนกน้อย ขำมั่น
| และจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ | - |  | พาเลช พิษณุโลก |  |  | กลุ่มผู้ผลิตฯ 4 กลุ่ม
3 | กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
| 3.1 ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนา | - | 15 มี.ค.59 | หมู่ 1 ตำบลวังอิทก | 10 คน | - | นางธัญญรัตน์ โฉมแดง
บทบาทสตรี
4 | การพัฒนาผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย
| 4.1 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้นำ อช. | - | 24 มี.ค.59 | หมู่ 6 ตำบลชมพู | 27 คน | - | นางนำน้อย ขำมั่น
| จังหวัดพิษณุโลก |  |  | อำเภอเนินมะปราง |  |  | ผู้นำ อช. 3 คน
| 4.2 ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงาน อช. |  | 28 มี.ค.59 | สพอ.บางระกำ | 25 คน | - | จนท.พช.ทุกคน
| ผ่านระบบ VDO Conference | [5 empty] | ผู้นำ อช. ทุกตำบล
5 | งานสตรี
| 5.1 ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล |  | 8 มี.ค.59 | ศาลาประชาคม | 500 คน | - | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
|  |  |  | จังหวัดพิษณุโลก |  |  | กพส.ม./กพส.ต/กพส.อ
6 | การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
| 6.1 ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ | - | 12 มี.ค.59 | หมู่ 11 ตำบลบึงกอก | 45 คน | - | นางสาริณี วงษ์รอด
|  |  | 17-18 มี.ค.59 | หมู่ 3-4 ตำบลนิคมฯ | 80 คน | - | นางนันทนา องอาจ
7 | การดำเนินงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย
คนไทยยิ้มได้
| 7.1 จำหน่ายสินค้าตลาดนัดชุมชน | - | ทุกวัน | หมู่ 15 ตำบลบางระกำ | 50-80 คน | - | เครือข่าย OTOP อำเภอ
8 | ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
| 8.1 อำเภอเคลื่อนที่ | - | 24 มี.ค.59 | อบต.ชุมแสงสงคราม | 200 คน | - | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
9 | กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
| 9.1 ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและ | - | 11 มี.ค.59 | ห้องประชุมร้านฟาไทยฟาร์ม | 30 คน | - | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
| ชุมชนเมืองระดับอำเภอ | [5 empty] | เครือข่ายฯ
10 | อื่น ๆ
| 10.2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ | - | 2 มี.ค.59 | ที่ว่าการอำเภอบางระกำ | 35 คน | - | พัฒนาการอำเภอบางระกำ