## แผนฯ
แผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2558
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือน เมษายน 2559
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณจากกรมฯ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ
1 | ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ | 1 เมษายน 2559 | ห้องประชุมอำเภอวัดโบสถ์ |  | พัฒนาการอำเภอ
2 | ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 4 เมษายน 2559 | ห้องประชุมอำเภอวัดโบสถ์ |  | พัฒนาการอำเภอ
3 | โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา | 4-11 เมษายน 2559 | ตำบลท่างาม 13 หมู่บ้าน |  | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
| ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม |  | ตำบลท้อแท้ 8 หมู่บ้าน |  | คณะทำงานระดับตำบล
| วิเคราะห์ข้อมูล และปรับแผนชุมชน (เวที 2) |  | ตำบลวัดโบสถ์ 4 หมู่บ้าน
ตำบลคันโช้ง 2 หมู่บ้าน
ตำบลหินลาด 1 หมู่บ้าน
ตำบลบ้านยาง 4 หมู่บ้าน
4 | เปิดงานถนนคนเดินอำเภอวัดโบสถ์ | 12-13 เมษาบน 2559 | ถนนติดลำน้ำ |  | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
ผู้นำ อช./กลุ่ม OTOP
5 | การดำเนินงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ | ทุกวันจันทร์ของเดือน | ม.4 ต.วัดโบสถ์ | กลุ่ม OTOP / สินค้าชุมชน | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์

## ผลฯ
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕9
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือน มีนาคม 2๕๕9
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณจากกรมฯ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฏิบัติ | งบประมาณ | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/คน | ปัญหาอุปสรรค | ผู้รับผิดชอบ
1 | ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ |  | 2 มีนาคม 2559 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 |  | - | พัฒนาการอำเภอ
2 | ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / มอบทุนการศึกษา |  | 3 มีนาคม 2559 | ห้องประชุมอำเภอวัดโบสถ์ |  | - | พัฒนาการอำเภอ
เด็กด้อยโอกาสของอำเภอวัดโบสถ์ กิจกรรมของผู้นำ อช
3 | นำเสนอผลกการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชน |  | 4,7,11 มีนาคม 2559 | อบต./เทศบาล/ศูนย์ประสานแผนฯ | 370 | - | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
ระดับตำบล อปท และอำเภอ
4 | ร่วมกิจกรรมงานวันสตรีสากล |  | 8 มีนาคม 2559 | ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก | 500 |  | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
กพส.ม./กพส.ต/กพส.อ
5 | ร่วมกิจกรรมงานวันน้ำตาลมหกรรมอาหารของดีอำเภอ |  | 8-11 มีนาคม 2559 | สนามหลังที่ว่าการอำเภอเก่า | 500 |  | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
| วัดโบสถ์ | [5 empty] | ผู้ประกอบการOTOP
6 | ประชุมผู้นำ อช. เพื่อทบทวนและวางแผนการปฏิบัติงาน |  | 16 มีนาคม 2559 | ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนฯ | 23 |  | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
| และดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำ อช. วัดโบสถ์ | [5 empty] | ผู้นำ อช.
7 | ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำ อช. วัดโบสถ์ โดยการมอบ |  | 24,28 มีนาคม 2559 | ครัวเรือนผู้ด้อยโอกาส ในอำเภอวัดโบสถ์ | 27 |  | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์
| ทุนแก่ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 6 ตำบล ในอำเภอวัดโบสถ์ | [5 empty] | ผู้นำ อช.
8 | ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงาน อช. |  | 28 มีนาคม 2559 | ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ | 10 |  | ผู้นำ อช.
ผ่านระบบ VDO Conference
9 | การดำเนินงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ |  | ทุกวันจันทร์ของเดือน | ม.4 ต.วัดโบสถ์ | กลุ่ม OTOP | - | ทีมงาน สพอ.วัดโบสถ์