## แผน
แผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือนเมษายน 2559
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณกรมฯ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฎิบัติ | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ
1 | การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | 30 มี.ค.-30 เม.ย59 | ตำบลไทรย้อย 17 หมู่ | 2,100 คน | ทีมงานขับเคลื่อนฯ ระดับ
| 1.1 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา |  | ตำบลวังโพรง 2 หมู่ |  | ตำบล
| ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม |  | ตำบลบ้านมุง 8 หมู่
| วิเคราะห์ข้อมูล และปรับแผนชุมชน (เวที 2) |  | ตำบลวังยาง 2 หมู่
ตำบลเนินมะปราง 8 หมู่
ตำบลบ้านน้อยฯ 2 หมู่
ตำบลชมพู 2 หมู่
2 | การพัฒนาผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย
| 2.1 ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน/ติดตาม กข.คจ. | 6-18 เม.ย.59 | จำนวน 15 หมู่ | 600 คน | ทีมงาน สพอ.เนินมะปราง
ออมทรัพย์ฯ
3 | ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
| 3.1 อำเภอเคลื่อนที่ | 21 เม.ย.59 | หมู่ 5 ตำบลเนินดิน | 120 คน | ทีมงาน สพอ.เนินมะปราง
4 | อื่น ๆ
| 4.2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเนินมะปราง | 4 เม.ย.59 | อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก | 40 คน | พัฒนาการอำเภอ
| 4.2 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 5 เม.ย.59 | ศูนย์ประสานแผนฯ | 320 คน | พัฒนาการอำเภอ

## ผล
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือนมีนาคม 2559
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฎิบัติ | งบประมาณ | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/คน | ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ | ผู้รับผิดชอบ
1 | การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
| 1.1 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา | 451,000 บาท | 18 ก.พ-28 มี.ค.59 | ตำบลไทรย้อย 17 หมู่ | 1,230 คน | - | ทีมงานขับเคลื่อนฯ ระดับ
| ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม |  |  | ตำบลวังโพรง 2 หมู่ |  |  | ตำบล
| ให้การศึกษาชุมชน (เวที 1) |  |  | ตำบลบ้านมุง 8 หมู่
ตำบลวังยาง 2 หมู่
ตำบลเนินมะปราง 8 หมู่
ตำบลบ้านน้อยฯ 2 หมู่
ตำบลชมพู 2 หมู่
2 | กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
| 3.1 ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนา | - | 10 มี.ค.59 | หมู่ 4 ตำบลวังโพรง | 5 คน | - | นางไพเราะ ขวัญอ่อน
| บทบาทสตรี | [5 empty] | นายศุภกิจ ขันทอง
4 | การพัฒนาผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย
| 4.1 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้นำ อช. | - | 24 มี.ค.59 | หมู่ 6 ตำบลชมพู | 27 คน | - | ทีมงาน สพอ.เนินมะปราง
| จังหวัดพิษณุโลก |  |  | อำเภอเนินมะปราง
| 4.2 ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงาน อช. | - | 28 มี.ค.59 | ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอฯ | 20 คน | - | จนท.พช.ทุกคน
| ผ่านระบบ VDO Conference | [5 empty] | ผู้นำ อช. ทุกตำบล
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือนมีนาคม 2559
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฎิบัติ | งบประมาณ | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/คน | ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ | ผู้รับผิดชอบ
5 | งานสตรี
| 5.1 ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล |  | 8 มี.ค.59 | ศาลาประชาคม | 500 คน | - | ทีมงาน สพอ.เนินมะปราง
|  |  |  | จังหวัดพิษณุโลก |  |  | กพส.ม./กพส.ต/กพส.อ
6 | การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
| 6.1 ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ | - | 16 มี.ค.59 | หมู่ 3 ตำบลวังโพรง | 30 คน | - | นายศุภกิจ ขันทอง
|  |  | 17 มี.ค.59 | หมู่ 7ตำบลเนินมะปราง | 30 คน | - | นางอรพินท์ แม่หล่าย