ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก

# ครั้งที่  ๓ /๒๕๕9

## วันที่  ๔  เมษายน  2559   เวลา  09.00  น.

## ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางสาวพรรณนา 	โมราถบ		พัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก

- นางญาณภัทร	แย้มงาม		นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- นางภณิดา		แจ่มสว่าง	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- นางรัตนา		เสือทัพ		นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- นางสาวจุฑารัตน์	นุ่นโฉม		นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- นางอำไพ		ชัยสาร		นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- นางศิริพร		แช่มชื่น		นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- นางเบ็ญจา		สามภักดี	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

- นางสุมลมาลย์	บัวจันทร์	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

- นางสาวอนุสรา	ผาคำ		นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

- นางสาวจุฬาลักษณ์ 	สมภารวงศ์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕9  วันที่ 4 มีนาคม 2559

ให้รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก

ครั้งที่  ๒ /๒๕๕9 วันที่ ๗ มีนาคม 2559 เวลา 09.00  น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก หากแก้ไขโปรดแจ้ง

มติที่ประชุม	รับรองการประชุม

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕๙  วันที่ 4 มีนาคม 255๙

3.1 เรื่องจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

๓.๑.๑ การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ตามหนังสือจังหวัด ที่ พล 0019.2/ ว 6763 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ให้อำเภอบันทึกผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2548 - 2558  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดพิษณุโลกมีหมู่บ้านที่ต้องบันทึก จำนวน 225 หมู่บ้าน มีการบันทึกข้อมูลแล้ว จำนวน 156 กองทุน คงเหลือ 69 หมู่บ้าน ขอให้อำเภอเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  5 เมษายน 2559

พัฒนาการอำเภอ แจ้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อมูล

| ที่ | อำเภอ | จำนวนกองทุน | บันทึกแล้ว | คงเหลือ | ข้อสังเกตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เมืองฯ | 39 | 33 | 6 | ส่วนที่ 1 ไม่สมบูรณ์ |
| 2 | นครไทย | 25 | 24 | 1 | ส่วนที่ 1 ไม่สมบูรณ์ / บันทึกผิดหมู่บ้าน |
| 3 | ชาติตระการ | 24 | 24 | 0 | ส่วนที่ 1 ไม่สมบูรณ์ |
| 4 | บางระกำ | 22 | 22 | 0 | ส่วนที่ 1 ไม่สมบูรณ์ |
| 5 | บางกระทุ่ม | 23 | 2 | 21 | ส่วนที่ 1 ไม่สมบูรณ์ |
| 6 | พรหมพิราม | 26 | 26 | 0 | ส่วนที่ 1 ไม่สมบูรณ์ |
| 7 | วัดโบสถ์ | 20 | 5 | 15 | ส่วนที่ 1 ไม่สมบูรณ์ |
| 8 | วังทอง | 26 | 0 | 26 | ยังไม่ได้บันทึก |
| 9 | เนินมะปราง | 20 | 20 | 0 | ส่วนที่ 1 ไม่สมบูรณ์ |
|  | รวม | 225 | 156 | 69 |  |

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค.59

3.2 เรื่องจากฝ่ายอำนวยการ

3.2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑) กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ให้จังหวัดพิษณุโลก จำนวน  ๑๓,๗22,468.00 บาท  จำแนกเป็นงบบริหาร จำนวน ๓,095,562.00 บาท           งบยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๐,๖๒๖,๙๐๖.๐๐ บาท

๒) ผลการเบิกจ่ายฯ ข้อมูล ณ วันที่ 30  มีนาคม  ๒๕๕๙ ผลการเบิกจ่ายในระบบ BPM อยู่ในลำดับที่ 49 (รายละเอียดจำแนกเป็นรายกลุ่มงาน/ฝ่าย/อำเภอ ในระบบ  E-Budget)

| รายการ | งบฯจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย | คงเหลือ | คิดเป็น ร้อยละของการเบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบบริหาร | 3,095,562.00 | ๒,581,106.00 | 514,456.00 | 83.38 |
| งบยุทธศาสตร์ฯ | ๑๐,๖๒๖,๙๐๖.๐๐ | 9,517,235.00 | 1,109,671.๐๐ | 89.56 |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๓,๗22,468.00 | ๑2,098,341.00 | 1,624,1๒7.00 | ๘๘.๑๖ |

๓) งบประมาณการจัดเวทีประชาคม เวทีที่ ๑ โครงการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ อำเภอที่ยังไม่เบิกจ่ายในการดำเนินการเวทีที่ ๒  ได้แก่ อำเภอนครไทย ๔๔๕,๕๐๐ บาท  ขอความร่วมมือให้ขอยืมเงิน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

3.2.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๕๙	      ตามที่จังหวัด ได้แจ้งให้กลุ่มงาน/ฝ่าย/อำเภอดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการในสังกัด ณ  สิ้นสุดรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๕๙ ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙  โดยขอให้จัดลำดับคะแนนประเมินมากไปหาน้อย นั้น

อำเภอที่ดำเนินการส่งจังหวัดแล้ว จำนวน ๑ อำเภอ  ได้แก่ อำเภอชาติตระการ  จึงขอความร่วมมือให้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙

3.2.3 การจัดทำแผนและผลการพัฒนาตนเองในระบบ IDP

ตามที่ กรมฯและจังหวัดพิษณุโลก กำหนดให้การพัฒนาตนเอง เป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑/๒๕๕๙ ของข้าราชการในสังกัดทุกคน และแจ้งให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตนเองในระบบ IDP จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน หรือ ๗๐ ชั่วโมง ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  และรายงานผลการพัฒนาตนเองในระบบ IDP จำนวนไม่น้อยกว่า  ๕ วัน หรือ ๓๕ ชั่วโมง ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๗

3.2.4 การประเมินความผาสุกและความผูกพันของหน่วยงาน

กรมฯได้กำหนดให้ ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุก ในหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัดในรอบที่ ๑/๒๕๕๙ โดยกำหนดให้บุคลากรเข้าไปประเมินความผาสุกในระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ในการนี้ ได้ขอความร่วมมือทุกคนให้ประเมินความผาสุกในระบบออนไลน์ เมื่อได้รับแจ้งให้ทำการประเมิน  ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  มีผู้เข้าไปประเมินผลคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๕

3.2.5 การขับเคลื่อนค่านิยมองค์การภายในหน่วยงาน

กรมฯได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การภายในหน่วยงาน และ

เป็นตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม            วัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนประเมินตนเองในการนำค่านิยมองค์การ ABCDEF S&P ไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ในเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้าไปประเมินผล ๗๙ คน จาก ๘๓ คน              คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๘  และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์การ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๗

ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การภายในหน่วยงาน ABCDEF S&P ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  จึงขอให้กลุ่มงาน/ฝ่าย/อำเภอ ได้เผยแพร่ และส่งเสริมให้บุคลากรนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วย  รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้นำชุมชนได้รับทราบและนำไปใช้ด้วย

3.2.6 การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่ข้าราชการ

และลูกจ้างดีเด่นเป็นประจำปีทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมการพัฒนาชุมชนมีการประพฤติตนอยู่ในจรรยา และระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานของกรมฯ โดยได้กำหนดแนวทางการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๘ ประเภท  ในการนี้จังหวัดขอให้กลุ่มงาน/ฝ่าย อำเภอพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น      ส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และมาเสนอผลงาน ในวันที่ ๒๓  มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผลการพิจารณา ดังนี้

ประเภท หัวหน้ากลุ่มงาน  นายประยุกต์  สุดธัญญรัตน์  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ประเภท พัฒนาการอำเภอ

นางสาวโสภิต  ภูริสวัสดิ์  พัฒนาการอำเภอพรหมพิราม   รางวัลดีเด่นขวัญใจ

นอกนั้น ได้รับรางวัลดีเด่น  ยกเว้น  ผู้ที่ไม่ได้มานำเสนอ

ประเภท วิชาการ  นางยุพา  กลิ่นหอม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ

ประเภท พัฒนากรขวัญใจชุมชน

นางนันทนา  องอาจ     นว.ชก.  อ.บางระกำ รางวัลดีเด่นอันดับที่ ๑

นางแสงเดือน  บุญปวง  นว.ชก.  อ.วังทอง    รางวัลดีเด่นอันดับที่ ๒

นางบุญชู  ภักดิ์ประไพ   นว.ชก.  อ.บางกระทุ่ม รางวัลดีเด่นอันดับที่ ๓

นอกนั้น ได้รับรางวัลชมเชย

มติที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องสั่งการ/เรื่องเพื่อทราบ

๔.1 เรื่องจากกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

4.1.1 การดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

จังหวัดพิษณุโลก กำหนดดำเนินโครงการฯ ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านนาตอน หมู่ที่ 1 บ้านนาตอน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด/อำเภอ   เข้าร่วมจัดกิจกรรมที่รับผิดชอบตามกำหนด โดยให้สามารถให้บริการประชาชน ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ได้แก่

1) การบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง(กทบ.)  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนพัฒนาเด็กชนบท หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตภัณฑ์ OTOP ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ., กชช.2 ค)   การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น

2) การจัดนิทรรศการองค์ความรู้และจัดกิจกรรมดำเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่

- นิทรรศการ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน, ศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก, OTOP

- กิจกรรมสาธิตการประกอบอาชีพจากหมู่บ้านต้นแบบต่างๆ ของอำเภอ

- การจำหน่ายผลผลิตของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP

๔.๑.2 การดำเนินโครงการการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต

ตามหนังสือจังหวัด ที่ พล 0019.2/ว 6650 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2559  ให้อำเภอรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ในแต่ละกระบวนงาน 2 งวด ได้แก่

- ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

- ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559

และรายงานข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายทางระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป

ขอให้อำเภอสนับสนุนให้ทีมปฏิบัติการตำบลติดตามดูแลความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และร่วมกันปรับปรุงแผนที่ชีวิต หรือแผนพัฒนาครัวเรือน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง รวมถึงให้กำลังใจแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายในพื้นที่ และติดตามเป็นรายครัวเรือนตามความเหมาะสม โดยใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ          พ.ศ. 2559 และบันทึกข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายทางระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559

เนื่องจากกรมฯแจ้งให้มีการจัดประชุมผู้นำเสนอผลการดำเนินงานระดับจังหวัด ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมไฟล์ข้อมูลให้จังหวัด ภายในวันที่  20 กันยายน 2559 เป็นภายในเดือนพฤษภาคม 2559

๔.๑.3 ขอข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้าน

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนชุมชน(ฉบับล่าสุด)ของทุกหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการคิดค้นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ขอให้ให้อำเภอจัดส่งแผนดังกล่าวเป็นเอกสาร หรือไฟล์เวิร์ด หรือไฟล์พีดีเอฟ ให้จังหวัดภายในเดือนเมษายน 2559

ให้พัฒนากร ประสานขอข้อมูลจากหมู่บ้าน เพื่อนรวบรวมสนับสนุนให้จังหวัด เป็นการบูรณาการร่วมกัน นำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อหาปัญหา/ความต้องการของหมู่บ้าน เพื่อวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน

4.1.4  การประกาศผลการประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2558

1) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอในการบริหารจัดการและการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงาน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งคณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2559 ปรากฏผล ดังนี้

1.1. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติยศ

- ศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านทุ่งน้ำใส หมู่ 11 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม

1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติยศ

- ศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านดินทอง หมู่ 3 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง

1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติยศ

- ศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านสนามคลี หมู่ 6 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม

1.4 รางวัลชมเชย ได้รับโล่ประกาศเกียรติยศ ดังนี้

1)  ศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านท่าพระ หมู่ที่ 6 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก

2)  ศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านบุ่งสีเสียด หมู่ที่ 2 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย

3)  ศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านห้วยเหิน หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ

4)  ศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 18 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ

5)  ศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านน้ำคบ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์

6)  ศูนย์เรียนรู้กองทุนหมู่บ้านน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง

และจังหวัดได้แจ้งอำเภอประสานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับรางวัล ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกประจำเดือน ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพระพุทธชินราช ชั้น 7  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

2) การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามโครงการประชารัฐแก่กองทุนหมู่บ้าน ฯ หมู่บ้าน  ละ 5 แสนบาท กำหนดระยะเวลาเสนอโครงการฯ ภายในกันยายน 2559  ซึ่งมีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นกองทุนฯ  ที่ผ่านการเพิ่มทุนระยะที่  3  ดังนั้น สทบ.สาขา 3  จึงได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการเพิ่มทุน ระยะที่ 3  เพื่อให้มีกระบวนการ/วิธีการฟื้นฟูสำหรับการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุงการดำเนินงานให้สามารถขอรับการเพิ่มทุนได้ ในวันที่  24  มีนาคม  2559  ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่  เลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและอำเภอ หรือผู้แทน จำนวน 1 คน  ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดและอำเภอ หรือผู้แทน จำนวน  1 คน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ที่ยังไม่ได้ขอเพิ่มทุนระยะที่  3  กองทุนละ 1 คน  และลูกจ้างเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ ๆ ละ 1 คน

โดยสทบ.สาขา 3  ให้กองทุน ฯ  ที่ยังไม่ได้เพิ่มทุนระยะที่  3 จัดทำแบบแนวทางดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ ส่งในวันประชุมดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลแจ้งแก่ สทบ.แห่งชาติ ส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องต้องจัดส่งให้อำเภอ ภายในวันที่  31  มีนาคม  2559  สำหรับรวบรวมนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด  ซึ่งกองทุน ฯ  สามารถขอรับ/ไม่ขอรับก็ได้ แต่ต้องการผ่านความเห็นชอบจากสมาชิก และมีบันทึกการประชุมเป็นหลักฐาน (รายชื่อกองทุนที่จะดำเนินการฟื้นฟู) เอกสารแนบท้าย 1

4.1.5. การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกรมการพัฒนาชุมชน

จังหวัดได้จัดทำ “รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการดังนี้

๑. ศึกษารายละเอียดการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ในระบบ e – support ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวนุชนารถ ชื่นจุ้ย

๒. จัดให้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด พร้อมส่งสำเนาคำรับรองการปฏิบัติราชการที่มีการลงนามแล้วและภาพถ่ายการลงนาม ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

ซึ่งจังหวัดจะกำหนดแผนในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามคำรับรองฯ ของอำเภออีกครั้งหนึ่ง

๔.2  เรื่องจากกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

๔.๒.๑  การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (IQL Reward :

Information Quality of Life Reward)

ตามที่ จังหวัดได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด และโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พัฒนาการอำเภอ และบุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกคน เพื่อเรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติด้านการใช้CIA Program (Community Information Radar Analysis)ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ Logic Model เพื่อบูรณาการโครงการ/กิจกรรม และการการทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย Google Map

จังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดทำ Road map การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

- แต่งตั้งทีมวิทยากรจังหวัด/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ม.ค.- 17 มี.ค. 59)

- วิเคราะห์ข้อมูลทุกหมู่บ้าน/ตำบล ด้วย CIA (ภายใน 25 มี.ค. 59)

- ทำ GIS สารสนเทศฯ ระดับอำเภอ/จังหวัด (ภายใน 31 มี.ค. 59)

- ทำแผนบูรณาการโครงการฯ Logic Model (1-15 เม.ย. 59)

- จัดทำโครงการเชิงบูรณาการ (16-30 เม.ย. 59)

- ปฏิบัติตามโครงการ/ประเมินผล/จัดการความรู้ (1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59)

ให้ทุกตำบลวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาคุณภาพชีวิตของทุกหมู่บ้านด้วยโปรแกรม CIA และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลฯ ระดับตำบล (แบบ 1) ส่งให้อำเภอนำปัญหาคุณภาพชีวิตที่มีค่าร้อยละมากที่สุดของแต่ละตำบลมาปักหมุดในแผนที่ Google Map ของอำเภอ พร้อมแนบตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลฯ (แบบ 2) ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 นั้น

ขณะนี้ได้รับรายงานจากอำเภอชาติตระการแล้ว สำหรับอำเภอที่ยังไม่ส่งให้รีบดำเนินการภายในวันที่ 1 เมษายน 2559 และให้ทุกตำบลเข้าสู่ระบบแผนที่การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559 จากเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ด้วยบัญชีผู้ใช้เดียวกันกับระบบรายงานผล จปฐ. เพื่อดำเนินการปักหมุดตำแหน่งที่ตั้งหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน โดยให้เปลี่ยนรูปหมุดของทุกหมู่บ้านเป็นไฟล์สติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ปัญหาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านที่ได้จากการวิเคราะห์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 เมษายน 2559

๔.๒.๒ ระบบ GIS ศูนย์ข้อมูลกลางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิษณุโลก

ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557-2560) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ รวม 7 ยุทธศาสตร์

การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพราะรากฐานของสังคมไทยแต่ดั้งเดิม คือสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงดูประชากร ไม่เฉพาะคนไทย แต่รวมถึงประชากรของโลกด้วย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ในภาคการเกษตรและชนบท ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่เป็นหนี้สิน พึ่งพาตนเอง กระทั่งสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนได้

จังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ดังกล่าว จำนวน 354 หมู่บ้าน ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ของจังหวัดพิษณุโลก สามารถเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม จังหวัดพิษณุโลก จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก จัดทำศูนย์ข้อมูลกลางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของหมู่บ้านเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท

- เผยแพร่ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเป้าหมาย

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำระบบ GIS ศูนย์ข้อมูลกลางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย Google Map ในการแสดงที่ตั้งของหมู่บ้านเป้าหมายในแผนที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 354 หมู่บ้าน เพื่อเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของหมู่บ้านเป้าหมาย ดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้พัฒนาการอำเภอแจ้งพัฒนากรที่รับผิดชอบพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้นำชุมชน และเยาวชนคนรุ่นใหม่ องค์กรปกครองท้องถิ่น วัด โรงเรียน ในหมู่บ้าน/ชุมชนในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลฯ รวมทั้งการจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์หมู่บ้าน ตามองค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน

องค์ประกอบที่ 2 ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

องค์ประกอบที่ 3 ปราชญ์ชาวบ้าน

องค์ประกอบที่ 4 แผนชุมชน

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการขับเคลื่อนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

องค์ประกอบที่ 6 อื่น ๆ (สามารถเพิ่มเติมได้)

(รายละเอียดตามเอกสารองค์ประกอบเว็บไซต์หมู่บ้านที่แนบ)

โดยให้กำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินการไตรมาสที่ 2/2559 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559) แบ่งออกเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์หมู่บ้านตามองค์ประกอบที่ 1 - 4 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2559

ระยะที่ 2 จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์หมู่บ้านตามองค์ประกอบที่ 5 – 6 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

๔.๒.3 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559

ตามกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดเป้าหมายให้จังหวัดพิษณุโลกดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559 จำนวน 184,035 ครัวเรือน (ข้อมูล จปฐ. จำนวน 156,643 ครัวเรือน และข้อมูลพื้นฐาน 27,392 ครัวเรือน) จึงขอสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๔.3 เรื่องจากกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

4.3.1 การดำเนินโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท : กิจกรรมการให้การศึกษาชุมชนเวทีประชาคมปรับแผนชุมชน

1.1 แนวทางการสนับสนุนการจัดเวที 2  ของจังหวัด

1) จัดเวทีนำร่อง 1 หมู่บ้าน ขณะนี้ยังไม่ได้ระบุ วันและสถานที่ ( ขอให้อำเภอช่วยระบุ) อำเภออาจจะส่ง จนท.พช.เข้าสังเกตการณ์ ได้ตามแผนฯ

2) จังหวัดกำหนดให้ ทีมโซน/นว.พช.รับผิดชอบอำเภอ สนับสนุนอำเภอ อย่างน้อย1-2 จุด ขอให้อำเภอแจ้งแผนการจัดเวที ให้ทราบอีกครั้ง โดยเฉพาะจุดที่จะให้ จังหวัดลงไปสนับสนุน

1.2 กรมฯ ส่งข้อมูล ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  สาระสำคัญ

เพิ่มเติมนิยาม ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  โดยเพิ่ม “หรือองค์กรที่เป็นหรือไม่เป็นนิติบุคคลที่มีกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ ”

เพิ่มข้อความ (6) ในระเบียบข้อ 6 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องไม่มีลักษณะทางตรงหรือทางอ้อมในการนำเงินไปเป็นเงินทุนให้สมาชิกหรือประชาชนกู้ยืม หรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล และต้องบริหารจัดการโปร่งใสสามารถแบบตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ยกเลิก ข้อ 11 ใช้ข้อความ : คณะกรรมการแต่ละยุทธศาสตร์ พิจารณาตรวจสอบโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณ ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ เรียงลำดับ เสนออนุกรรมการอนุมัติโครงการฯ

หลักเกณฑ์องค์กรที่มีกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

1. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียง

2. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการดาเนินการด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับพื้นที่ และภูมิสังคม

3. เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานและอาชีพให้กับประชาชน

4. เป็นองค์กรที่มีวิธีการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการโดยใช้วิธีการตามแนวพระราชดาริ เป็นแหล่งเรียนรู้ ระดับจังหวัด ภาค และประเทศ

5. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และความสามัคคีของชุมชน หรือระหว่างชุมชน

6. เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการบูรณาการนาแนวพระราชดาริ หรือนโยบายรัฐมาปรับใช้อย่างเหมาะสม

7. เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ มีการรับรองผลงาน มีหลักฐานในการรับรอง การเป็นองค์กร

8. เป็นองค์กรที่มีความสอดคล้องในด้านการเกษตร การศึกษา ภาคธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยวอุตสาหกรรม และผู้กอบการรายย่อย การต่างประเทศ ความมั่นคง อย่างชัดเจน

9. เป็นองค์กรที่มีผลการดาเนินการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี

ขอให้อำเภอเตรียมความพร้อมในชุมชนที่มีศักยภาพในการเสนอขอรับงบประมาณ โดยร่างโครงการ/จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รองรับผลการปรับแผนชุมชน สามารถเสนอได้ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

1.3 จังหวัดพิษณุโลกอนุมัติงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (งบ ผวจ.)  โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท จังหวัดพิษณุโลก  : กิจกรรมจัดเวทีประชาคมปรับแผนชุมชนงบประมาณ 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ดำเนินในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท  อำเภอวังทอง (ตำบลบ้านกลาง)     10 หมู่บ้าน และ อำเภอนครไทย 1 หมู่บ้าน (บุ่งผำ หมู่ 7 ตำบลน้ำกุ่ม   โดย สพจ.เป็นหน่วยดำเนินการเบิกจ่าย   กำหนดดำเนินกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมปรับแผนชุมชน ให้แล้วเสร็จภายใน มีนาคม – พฤษภาคม 2559

สพจ.ได้ขออนุมัติดำเนินการแล้วอยู่ระหว่างแจ้งอำเภอดำเนินการ และยืมเงินจากสำนักงานจังหวัด  จึงขอให้อำเภอที่เกี่ยวข้องดำเนินการในลักษณะเดียวกับโครงการฯ ที่ได้รับงบจากส่วนกลาง           1)ประชุมสร้างความเข้าใจ ชี้แจงการกรอกข้อมูล 2) จัดเก็บข้อมูล 3)จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูล ปรับแผนชุมชน  4)สนับสนุนชุมชนดำเนินการตามแผน ฯ (เอกสารแนบ)

4.3.2 การจัดงาน “รวมพลคนอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก” ประจำปี ๒๕๕๙		             ตามที่ ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

พิษณุโลก ได้จัดงาน “รวมพลคนอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก “ กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอง ๔๗ ปี โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วัดนิมิตรธรรมาราม หมู่ที่ ๕ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบทุนชมรมผู้นำ อช. จังหวัดพิษณุโลก มีรายได้จากการทอดผ้าป่า ฯ รวมทั้งสิ้น ๖๒,๘๗๙ ค่าใช้จ่าย จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท คงเหลือนำเงินฝากธนาคาร จำนวน ๔๓,๘๗๙ บาท

มติที่ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้จัดสรรเงินรายได้จากการทำบุญของอำเภอ/จังหวัด ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของรายได้จากการทำบุญของอำเภอ และชมรมผู้นำ อช. จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการโอนเงินให้ชมรมอำเภอเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  ดังนี้

| ที่ | อำเภอ | รายได้จากการทำบุญ | ยอดเงินจัดสรรให้อำเภอ (บาท) | เลขที่บัญชี | ธนาคาร/สาขา | วัน เดือน ปี ที่โอนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | เมืองพิษณุโลก | 20,693 | 10,346.50 | 5350359344 | กรุงเทพ/ศาลากลางฯ | ๒๙ มี.ค. ๔๙ |
| ๒ | นครไทย | 2,730 | 1,365 | 053700306318 | ออมสิน/นครไทย | ๒๙ มี.ค. ๔๙ |
| ๓ | ชาติตระการ | 5,369 | 2,684.50 | 012272684401 | ธกส./ชาติตระการ | ๓๐ มี.ค.๕๙ |
| ๔ | บางระกำ | 3,400 | 1,700 | 053710309674 | ออมสิน/บางระกำ | ๒๙ มี.ค. ๔๙ |
| ๕ | บางกระทุ่ม | 3,500 | 1,750 | 014272634816 | ธกส./บางกระทุ่ม | ๓๐ มี.ค.๕๙ |
| ๖ | พรหมพิราม | 3,500 | 1,750 | 052010381912 | ออมสิน/พรหมพิราม | ๒๙ มี.ค. ๔๙ |
| ๗ | วัดโบสถ์ | 3,537 | 1,768.50 | ๐16272720๙96 | ธกส./วัดโบสถ์ | ๓๐ มี.ค.๕๙ |
| ๘ | วังทอง | 7,030 | 3,515 | 020138755705 | ออมสิน/วังทอง | ๒๙ มี.ค. ๔๙ |
| ๙ | เนินมะปราง | 3,520 | 1,760 | 13272136719 | ธกส./เนินมะปราง | ๓๐ มี.ค.๕๙ |
| รวม | 53,279 | 26,639.50 |  |  |  |

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ ได้กำกับ

ดูแล ติดตามและสนับสนุนการใช้จ่ายเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอและเพื่อประโยชน์ของชมรมผู้นำ อช. อำเภอ

4.3.3 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การเตรียมการยุบรวม(การควบรวม)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(สลน.) มาอยู่ที่กรมการพัฒนาชุมชน

การเตรียมการยุบรวม(ควบรวม)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

| งานที่ทำ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- |
| 1.การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องในฐานข้อมูล |  |  |
| -ฐานข้อมูล SARA ,BPM 1,2,3 ฐานข้อมูลบุคลากร | สนง.คกส.จ. | ภายใน 11 เม.ย.59 |
| 2.การเตรียมปิดบัญชีกองทุน คกส.ต. |  |  |
| 2.1 คกส.ต.โอนเงินกองทุนที่มีในบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งหมดเฉพาะที่เป็นเงินกองทุน(ยังไม่ปิดบัญชี) จากบัญชี คกส.ต.เข้าบัญชี คกส.จ. | คกส.ต. | ภายใน 11 เม.ย.59 |
| 2.2 ตรวจสอบลูกหนี้แล้วให้ทำหนังสือแจ้ง ลูกหนี้ว่าชำระมาแล้วเท่าไร คงเหลือเท่าไร ให้สมาชิกยืนยันยอด | สนง.คกส.ต./สพอ. | ภายใน 11 เม.ย.59 |
| 2.3 คกส.ต.จัดทำทะเบียน/บัญชี/สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร/สรุปรายงานการเงิน พร้อมเอกสารประกอบ:ส่งให้ สพอ.ตรวจสอบ | คกส.ต. | ภายใน 22 เม.ย.59 |
| 2.4สนง.คกส.จ.วบรวมสำเนาสมุดเงินฝาก คกส.ต./ตรวจสอบรายงานการเงิน เสนอ คกส.จ.และสรุปงบหน้า/รายละเอียด:ให้ สพจ./ สกพส. | สนง.คกส.จ. | ภายใน 29 เม.ย.59 |
| 3. สนง.คกส.จ.จัดทำรายงายการเงิน (รอบระยะเวลาบัญชีระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๑๑ เม.ย.๕๙ พร้อมส่งแบบ อนง.:ส่งให้ สพจ. ตรวจสอบ | สนง.คกส.จ. | ภายใน 30 วัน หลัง ครม.มีมติ |
| 4.สพจ.ประมวลข้อมูลจากรายงานการเงิน/อนง.ของ คกส.จ.และจัดทำรายงายการเงิน ของ พช.(รอบระยะเวลาบัญชีระหว่าง ๑ ต.ค.๕๘-๑๑ เม.ย.๕๙ และส่งรายงานการเงิน/แบบ อนง. :ให้ สกพส.สอบทาน | สพจ. |  |
| 5. สนง. คกส.จ.จัดทำบัญชีรับ-ส่งงานระหว่าง คกส.จ.กับ สพจ.โดยรวบรวมเอกสาร/หลักฐาน/ทะเบียน ตามแบบที่กำหนด : เพื่อเตรียมส่งมอบให้ สพจ. | สนง.คกส.จ. |  |
| 6. สกพส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อสอบทาน/ปรับปรุงรายงานการเงินฯ ของ คกส.จ.(จนท.กองทุน/พช.นำรายงานการเงินและเอกสารประกอบ) : นำมาให้ สกพส.สอบทานและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง | เจ้าหน้าที่การเงิน สพจ.และสนง.คกส.จ. | ประมาณ 2-6พ.ค.59 |

การดำเนินการควบรวม เมื่อ ครม.มีมติให้ควบรวมกองทุน

-ขณะนี้การควบรวมกองทุนได้ผ่านคณะกรรมการนโยบายกองทุนแล้วฯ  อยู่ระหว่างเสนอเข้า ครม.

-คาดว่ากรมบัญชีกลางจะเสนอเข้า ครม.ต้นเม.ย.และจะมีมติให้ควบรวมกองทุนภายใน ๓๐ วัน (ปลาย เม.ย.)

| งานที่ทำ | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- |
| 1.กำหนดวันยุติการใช้จ่ายเงินและแจ้งจังหวัดถือปฏิบัติ และแจ้งให้สมาชิกชำระคืนเงินกู้โดยโอนเงินเข้า บ/ช สพจ. | สกพส. |  |
| 2.คกส.ต.ปิดบัญชีกองทุน ๑) โอนเงินเข้าบัญชี สพจ.หรือบัญชีกองทุน ของ คกส.จ. ๒) จัดทำทะเบียน/บัญชีเพื่อเป็นรายละเอียดประกอบการโอนและสำรวจทะเบียนสินทรัพย์คงเหลือของ คกส.ต. ๓) ส่งมอบเอกสาร/ทะเบียน/สินทรัพย์ให้ สพอ. ๔) สพอ.ตรวจสอบเอกสาร/ทะเบียน/บัญชี/สินทรัพย์ ของ คกส.ต.ทุกแห่ง | คกส.ต. |  |
| 3. คกส.จ.ปิดบัญชีกองทุน ๑) โอนเงินเข้าบัญชี สพจ. ๒) จัดทำทะเบียน/บัญชี/รายงานการเงินเพื่อเป็นรายละเอียดประกอบการโอนและสำรวจทะเบียนสินทรัพย์คงเหลือของ คกส.จและคกส.ต. ๓) ส่งมอบเอกสาร/ทะเบียน/สินทรัพย์ให้ สพจ. ๔) สพจ.ตรวจสอบเอกสาร/ทะเบียน/บัญชี/สินทรัพย์ ของ คกส.ต.ทุกแห่ง และส่งให้ สกพส. | คกส.จ. |  |
| 4. จัดทำรายงานการเงินของ คกส.จ | สนง.คกส.จ./สพจ. |  |
| 5. สนง.คกส.จ.จัดทำบัญชีรับส่งงานระหว่าง ส.คกส.จ.ให้สพจ.โดยรวบรวมเอกสาร/หลักฐาน/ทะเบียน ตามประเด็นที่กำหนด | สนง.คกส.จ. |  |

แนวทางที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต้องเป็นหน่วยดำเนินการ

| ที่ | งาน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ติดตามเอกสารการชำระหนี้ของสมาชิก | ภายใน 8 เม.ย.59 |
| 2 | สนับสนุนให้ คกส.ต.โอนเงินกองทุนที่มีในบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งหมดเฉพาะที่เป็นเงินกองทุน(ยังไม่ปิดบัญชี) จากบัญชี คกส.ต.เข้าบัญชี คกส.จ. | ภายใน 8 เม.ย.59 |
| 3 | ประสานการยืนยันยอดหนี้ค้างชำระของสมาชิกฯ | ภายใน 8 เม.ย.59 |
| 4 | สนับสนุนการจัดทำทะเบียน/บัญชี/สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร/สรุปรายงานการเงิน พร้อมเอกสารประกอบ ของคกส.ต.พร้อมตรวจสอบ | ภายใน 20 เม.ย.59 |
| 5 | ประสานการจัดทำทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์/เอกสารต่างๆ เพื่อให้ คกส.ต. มอบให้ สพอ.(ใช้แบบมอบหมายการงาน) | หลังจากมีการควบนวมแล้ว |

๔.๓.๔ การรายงานจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ปีงบประมาณ ๒๕๕9

ตามที่(ตามหนังสือ ที่ พล 0019.3/ว 270 ลงวันที่ 15 มกราคม 2559)  จังหวัดพิษณุโลกให้อำเภอดำเนินการดำเนินการศึกษาแนวทางการรายงานข้อมูลผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนดโดยดำเนินการ ดังนี้

(1) ดำเนินการจัดเก็บยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (รด.1) และบันทึกพร้อมทั้งรับรองข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลาง ภายในวันที่ 28 ของเดือน

(2) จัดส่งข้อมูลผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (รด.2) โดยผ่านการรับรองข้อมูลจากคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.อำเภอ) และให้พัฒนาการอำเภอลงนามรับรองข้อมูลในเอกสารพร้อมหนังสือนำส่ง ส่งจังหวัดทุกวันที่ 30 ของเดือน

(3) รายงานข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ส่งออกต่างประเทศ (ข้อมูลต้องสอดคล้องกับ รด.2) พร้อมหนังสือนำส่ง ส่งจังหวัดทุกวันที่ 30 ของเดือน

จังหวัดได้จัดทำสรุปผลการรายงานประจำเดือนมีนาคม 2559  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๔.๔ เรื่องจากฝ่ายอำนวยการ

๔.๔.๑  สื่อในการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ

กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำตุ๊กตาออมสินพัฒนากร (พัฒนากรชาย : เกื้อกูล  พัฒนากรหญิง : เอื้ออารี ) เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (หมายจำ) พร้อมทั้งเป็นสื่อในการรณรงค์การออมแก่ข้าราชการในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน ๒ ตัว และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอๆละ ๑ ตัว เพื่อตั้งไว้ในที่สาธารณชนเห็นได้เด่นชัด จึงขอส่งมอบให้ในวันนี้

มติที่ประชุม	รับทราบ/ถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ

๕.๑ การจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย  ๒๕๕๙

ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทย ๒๕๕๙ เพื่อสมทบทุนทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศล โดยขอความร่วมมือให้ช่วยประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย ๒๕๕๙ ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ประชาชน และผู้ที่สนใจ  และจังหวัด ได้จัดสรรให้เป็นรายกลุ่มงาน/ฝ่ายและอำเภอ แล้วรวบรวมเงินและต้นขั้นส่งให้ฝ่ายอำนวยการภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น

เนื่องจากถึงกำหนดเวลาที่จะต้องจัดส่งเงินค่าสลากฯให้แก่กรมฯ จึงขอความร่วมมือกลุ่มงาน/อำเภอที่ยังไม่ได้รวบรวมเงินส่งให้  ขอให้รวบรวมเงินส่งให้ฝ่ายอำนวยการภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

มติที่ประชุม	รับทราบ

(ลงชื่อ)         อนุสรา  ผาคำ       	ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางสาวอนุสรา  ผาคำ)

(ลงชื่อ)       พรรณนา  โมราถบ      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นางสาวพรรณนา  โมราถบ)