## แผน
แผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณกรมฯ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฎิบัติ | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ
1 | การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
| 1.1 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา | 1 พ.ค.59 | ม.7 ต.ชุมแสงฯ | 50 คน | ทีมงานขับเคลื่อนฯ ระดับ
| ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม | 3 พ.ค.59 | ม.2 ต.บ่อทอง ม.7 ต.ท่านางงาม | 100 คน | ตำบล
| วิเคราะห์ข้อมูล และปรับแผนชุมชน (เวที 2) | 5 พ.ค.59 | ม.8 ต.บึงกอก | 50 คน
|  | 6 พ.ค.59 | ม.11 ต.ท่านางงาม | 50 คน
|  | 8 พ.ค.59 | ม.10 ต.บ่อทอง | 50 คน
|  | 9 พ.ค.59 | ม.4 ต.บ่อทอง | 50 คน
|  | 10 พ.ค.59 | ม.5 ต.บ่อทอง | 50 คน
2 | การพัฒนาผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย
| 2.1 ประชุมผู้นำ อช.สัญจร | 20 พ.ค.59 | หมู่ 13 ตำบลบางระกำ | 28 คน | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
เครือข่ายผู้นำ อช. อำเภอ
3 | ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
| 3.1 จังหวัดเคลื่อนที่ | 18 พ.ค.59 | หมู่ 5 ตำบลท่านางงาม | 200 คน | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
4 | การดำเนินงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย
คนไทยยิ้มได้
| 4.1 จำหน่ายสินค้าตลาดนัดชุมชน | ทุกวัน | หมู่ 15 ตำบลบางระกำ | 50-80 คน | ครือข่าย OTOP
5 | อื่น ๆ
| 5.1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ | 2 พ.ค.59 | ที่ว่าการอำเภอบางระกำ | 40 คน | พัฒนาการอำเภอ
| 5.2 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 2 พ.ค.59 | ศูนย์ประสานแผนฯ | 300 คน | พัฒนาการอำเภอ

## ผล
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือนเมษายน 2559
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฎิบัติ | งบประมาณ | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/คน | ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ | ผู้รับผิดชอบ
1 | การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
| 1.1 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนา |  | 21 เม.ย.59 | อบต.ท่านางงาม | 45 คน | - | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
| ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล | [5 empty] | นักวิชาการ สพจ.พล
ตำบลท่านางงาม
| 1.2 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา |  | 23 เม.ย.59 | ม.3 ต.บ่อทอง | 50 คน |  | ทีมงานขับเคลื่อนฯ ระดับ
| ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม |  | 24 เม.ย.59 | ม.9 ต.บ่อทอง | 50 คน |  | ตำบล
| วิเคราะห์ข้อมูล และปรับแผนชุมชน (เวที 2) |  | 25 เม.ย.59 | ม.5ต.บางระกำ ม.11ต.บึงกอก | 100 คน
|  |  | 27 เม.ย.59 | ม.12ต.นิคม,ม.4ต.พันเสา | 200 คน
ม.6ต.บ่อทอง,ม 7ต.บึงกอก
|  |  | 28 เม.ย.59 | ม.6ต.บ่อทอง,ม.4ต.คุยม่วง | 100 คน
|  |  | 29 เม.ย.59 | ม.12ต.คุยม่วง,ม.8ต.บ่อทอง | 100 คน
|  |  | 30 เม.ย.59 | ม.7 ต.บ่อทอง | 50 คน
2 | การพัฒนา OTOP
| 2.1 ประชุมเชิงปฎิบัติการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ | - | 16-18 มี.ค.59 | โรงแรมไอยรา แกรนด์ | 70 คน | - | นางนกน้อย ขำมั่น
| และจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ | - |  | พาเลช พิษณุโลก |  |  | กลุ่มผู้ผลิตฯ 4 กลุ่ม
3 | กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
| 3.1 ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนา | - | 4 เม.ย.59 | หมู่ 12,14 ตำบลบางระกำ | 10 คน | - | นางนกน้อย ขำมั่น
| บทบาทสตรี |  | 7 เม.ย.59 | หมู่ 9,10 ตำบลพันเสา | 10 คน | - | นางนกน้อย ขำมั่น
|  |  | 8 เม.ย.59 | หมู่ 1,6 ตำบลวังอิทก | 10 คน | - | นางธัญญรัตน์ โฉมแดง
|  |  |  | หมู่ 22 ตำบลหนองกุลา | 5 คน | - | นางกมลนาฎ เจียมประสิทธิ์
|  |  | 19 เม.ย.59 | หมู่ 3 ตำบลท่านางงาม | 5 คน | - | พัฒนาการอำเภอบางระกำ
4 | การพัฒนาผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย
| 4.1 ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้นำ อช. | - | 7 เม.ย.59 | บ้านแก่งไฮ ตำบลหนองกระท้าว | 30 คน | - | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
| อำเภอบางระกำ |  |  | อำเภอนครไทย
5 | การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
| 5.1 ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ | - | 5 เม.ย.59 | หมู่ 5 ตำบลบึงกอก | 20 คน | - | นางสาริณี วงษ์รอด
|  |  |  | หมู่ 10 ตำบลท่านางงาม | 45 คน | - | พัฒนาการอำเภอบางระกำ
6 | การดำเนินงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย
คนไทยยิ้มได้
| 6.1 จำหน่ายสินค้าตลาดนัดชุมชน | - | ทุกวัน | หมู่ 15 ตำบลบางระกำ | 50-80 คน | - | เครือข่าย OTOP อำเภอ
7 | ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
| 7.1 อำเภอเคลื่อนที่ | - | 20 เม.ย.59 | หมู่ 7 ตำบลพันเสา | 200 คน | - | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
8 | อื่น ๆ
| 8.1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ | - | 2 พ.ค.59 | ที่ว่าการอำเภอบางระกำ | 35 คน | - | พัฒนาการอำเภอบางระกำ
| 8.2 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน |  | 2 พ.ค.59 | ศูนย์ประสานแผนฯ | 600 คน | - | พัฒนาการอำเภอบางระกำ