## แผน
แผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือนมิถุนายน 2559
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณกรมฯ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฎิบัติ | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ
1 | การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
| 1.1 ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ | 9 มิ.ย.59 | หมู่ 8 ตำบลบึงกอก | 8 คน | นางสาริณี วงษ์รอด
| พอเพียง | 16-17 มิ.ย.59 | หมู่ 13 ตำบลบางระกำ | 10 คน | นางนกน้อย ขำมั่น
2 | การพัฒนาผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย
| 2.1 ประชุมผู้นำ อช.สัญจร | 21 มิ.ย.59 | หมู่ 6 ตำบลวังอิทก | 28 คน | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
เครือข่ายผู้นำ อช. อำเภอ
3 | ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
| 3.1 อำเภอเคลื่อนที่ | 23 มิ.ย.59 | หมู่ 11 ตำบลคุยม่วง | 200 คน | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
4 | การดำเนินงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย
คนไทยยิ้มได้
| 4.1 จำหน่ายสินค้าตลาดนัดชุมชน | 1-30 มิ.ย.59 | หมู่ 15 ตำบลบางระกำ | 50-80 คน | ครือข่าย OTOP
5 | อื่น ๆ
| 5.1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ | 1 มิ.ย.59 | ที่ว่าการอำเภอบางระกำ | 40 คน | พัฒนาการอำเภอ
| 5.2 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 1 มิ.ย.59 | ศูนย์ประสานแผนฯ | 300 คน | พัฒนาการอำเภอ

## ผล
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฎิบัติ | งบประมาณ | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/คน | ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ | ผู้รับผิดชอบ
1 | การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
| 1.1 ร่วมเตรียมการกิจกรรมประกวดตาม | - | 23-25 พฤษภาคม 2559 | หมู่ที่ 13 ตำบลบางระกำ | 15 คน | - | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
โครงการคัดสรรมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
"อยู่เย็น เป็นสุข" บ้านคุยยาง
| 1.2 ร่วมกิจกรรมประกวดตามโครงการ | - | 26 พฤษภาคม 2559 | หมู่ที่ 13 ตำบลบางระกำ | 60 คน | - | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น
เป็นสุข" บ้านคุยยาง หมู่ 13 ตำบลบางระกำ
2 | การพัฒนา OTOP
| 2.1 คัดสรรสุดยอด กิจกรรมสุดยอด นตผ. | - | 12-13 พฤษภาคม2559 | โรงแรมหรรษนันท์ | 20 คน | - | นางนกน้อย ขำมั่น
ปี 2559
3 | กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
| 3.1 ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนา | - | 16-19 พฤษภาคม 2559 | หมู่ที่ 4,10,12,14 | 20 คน | - | นางนกน้อย ขำมั่น
| บทบาทสตรี |  |  | ตำบลบางระกำ |  | -
|  |  | 17-19 พฤษภาคม 2559 | หมู่ที่ 1 ,6 ตำบลวังอิทก | 10 คน | - | นางธัญรัตน์ โฉมแดง
|  |  | 25 พฤษภาคม 2559 | หมู่ 22 ตำบลหนองกุลา | 5 คน | - | นางกมลนาฎ เจียมประสิทธิ์
4 | การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
| 4.1 ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ | - | 19,23 พฤษภาคม 2559 | หมู่ 2,3,8,19 ตำบลบึงกอก | 20 คน | - | นางกมลนาฎ เจียมประสิทธิ์
5 | การดำเนินงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย
คนไทยยิ้มได้
| 5.1 จำหน่ายสินค้าตลาดนัดชุมชน | - | 1-31 พฤษภาคม 2559 | หมู่ 15 ตำบลบางระกำ | 50-80 คน | - | เครือข่าย OTOP อำเภอ
6 | ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
| 6.1 จังหวัดเคลื่อนที่ | - | 18 พฤษภาคม 2559 | หมู่ 5 ตำบลท่านางงาม | 250 คน | - | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
7 | อื่น ๆ
| 7.1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ | - | 2 พฤษภาคม 2559 | ที่ว่าการอำเภอบางระกำ | 35 คน | - | พัฒนาการอำเภอบางระกำ
| 7.2 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | - | 2 พฤษภาคม 2559 | ศูนย์ประสานแผนฯ | 600 คน | - | พัฒนาการอำเภอบางระกำ