## แผน
แผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณกรมฯ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฎิบัติ | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ
1 | การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
| 1.1 เตรียมการโครงการเชิดชูเกียรติ กิจกรรม | 5-7 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 13 ตำบลบางระกำ | 25 คน | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
พัฒนาชุมชนดีเด่น รอบ 2
| 1.2 ประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ กิจกรรมพัฒนา | 8 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 13 ตำบลบางระกำ | 50 คน | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
ชุมชนดีเด่น รอบ 2
2 | การพัฒนาผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย
| 2.1 ประชุมผู้นำ อช.สัญจร | 28 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 11 ตำบลคุยม่วง | 28 คน | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
เครือข่ายผู้นำ อช. อำเภอ
3 | ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
| 3.1 อำเภอเคลื่อนที่ | 21 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา | 250 คน | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
4 | การดำเนินงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย
คนไทยยิ้มได้
| 4.1 จำหน่ายสินค้าตลาดนัดชุมชน | 1-31 กรกฎาคม2559 | หมู่ 15 ตำบลบางระกำ | 50-80 คน | ครือข่าย OTOP
5 | อื่น ๆ
| 5.1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ | 1 กรกฎาคม 2559 | ที่ว่าการอำเภอบางระกำ | 40 คน | พัฒนาการอำเภอ
| 5.2 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 1 กรกฎาคม 2559 | ศูนย์ประสานแผนฯ | 300 คน | พัฒนาการอำเภอ

## ผล
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือนมิถุนายน 2559
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฎิบัติ | งบประมาณ | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/คน | ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ | ผู้รับผิดชอบ
1 | การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
| 1.1 ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ |  | 13 มิถุนายน 2559 | หมู่ 2 ตำบลหนองกุลา | 8 คน |  | นางกมลนาฎ เจียมประสิทธิ์
| พอเพียง |  | 8,16,23 มิถุนายน 2559 | หมู่ 13 ตำบลบางระกำ | 20 คน |  | นางนกน้อย ขำมั่น
|  |  | 24 มิถุนายน 2559 | หมู่ 8 ตำบลบึงกอก | 8 คน |  | นางสาริณี วงษ์รอด
| 1.2 ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อน |  | 3,6-16 มิถุนายน 2559 | ต.บ่อทอง,บึงกอก,บางระกำ, | 8-10 คน/หมู่ |  | พัฒนากรประจำตำบล
| การพัฒนาตามปรัชญา ศกพ.ในภาคการเกษตร |  |  | คุยม่วง,นิคมพัฒนา,ชุมแสงฯ,
| และชนบท |  |  | หนองกุลา
2 | การพัฒนาผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย
| 2.1 ประชุมผู้นำ อช.สัญจร |  | 17 มิถุนายน 2559 | หมู่ 3 ตำบลพันเสา | 27 คน | - | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
เครือข่ายผู้นำ อช. อำเภอ
3 | กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
| 3.1 ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนา | - | 13,20 มิถุนายน 2559 | หมู่ 4 ตำบลบึงกอก | 15 คน | - | นางสาริณี วงษ์รอด
บทบาทสตรี
4 | การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
| 4.1 ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ | - | 13-14 มิถุนายน 2559 | หมู่ 5,15 ตำบลบางระกำ | 16 คน | - | นางนกน้อย ขำมั่น
|  |  | 14-15 มิถุนายน 2559 | หมู่ 10,11 ตำบลท่านางงาม | 14 คน | - | นางสาริณี วงษ์รอด
นายพงศ์ระวี ลำมะศักดิ์
5 | การดำเนินงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย
คนไทยยิ้มได้
| 5.1 จำหน่ายสินค้าตลาดนัดชุมชน | - | 1-30 มิถุนายน 2559 | หมู่ 15 ตำบลบางระกำ | 50-80 คน | - | เครือข่าย OTOP อำเภอ
6 | ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
| 6.1 อำเภอเคลื่อนที่ | - | 23 มิถุนายน 2559 | หมู่ 11 ตำบลคุยม่วง | 200 คน | - | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
7 | การบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบ
บูรณาการ
| 7.1 ติดตาม ดูแลความก้าวหน้าการพัฒนา |  | 8-22 มิถุนายน 2559 | ต.วังอิทก,บ่อทอง,บึงกอก, | 93 ครัวเรือน |  | ทีมปฏิบัติการตำบล
| คุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจน |  |  | ปลักแรด,คุยม่วง,พันเสา,
นิคมพัฒนา,ชุมแสงสงคราม,
ท่านางงาม,หนองกุลา
8 | อื่น ๆ
| 8.1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ | - | 1 มิถุนายน 2559 | ที่ว่าการอำเภอบางระกำ | 35 คน | - | พัฒนาการอำเภอบางระกำ
| 8.2 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | - | 1 มิถุนายน 2559 | ศูนย์ประสานแผนฯ | 600 คน | - | พัฒนาการอำเภอบางระกำ
| 8.3 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด |  | 16 มิถุนายน 2559 | ที่ว่าการอำเภอบางระกำ | 47 คน | - | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
| สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 |  |  | หมู่ 13 ตำบลบางระกำ