## แผน
แผนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือนสิงหาคม 2559
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณกรมฯ
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฎิบัติ | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ
1 | การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
| 1.1 ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | 15 สิงหาคม 2559 | หมู่ 8 ตำบลบึงกอก | 12 คน | นางสาริณี วงษ์รอด
|  | 18-19 สิงหาคม 2559 | หมู่ 13 ตำบลบางระกำ | 20 คน | นางนกน้อย ขำมั่น
2 | การพัฒนาผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย
| 2.1 ประชุมผู้นำ อช.สัญจร | 25 สิงหาคม 2559 | หมู่ 4 ตำบลท่านางงาม | 28 คน | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
เครือข่ายผู้นำ อช. อำเภอ
3 | การดำเนินงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย
คนไทยยิ้มได้
| 4.1 จำหน่ายสินค้าตลาดนัดชุมชน | 1-31 สิงหาคม2559 | หมู่ 15 ตำบลบางระกำ | 50-80 คน | ครือข่าย OTOP
4 | อื่น ๆ
| 5.1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ | 10 สิงหาคม 2559 | ที่ว่าการอำเภอบางระกำ | 40 คน | พัฒนาการอำเภอ
| 5.2 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | 10 สิงหาคม 2559 | ศูนย์ประสานแผนฯ | 300 คน | พัฒนาการอำเภอ

## ผล
ผลการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2559
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
ที่ | โครงการ/กิจกรรม/งานที่ปฎิบัติ | งบประมาณ | วันที่ดำเนินการ | สถานที่ดำเนินการ | กลุ่มเป้าหมาย/คน | ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ | ผู้รับผิดชอบ
1 | การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
| 1.1 เตรียมการโครงการเชิดชูเกียรติ กิจกรรม | - | 5-7 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 13 ตำบลบางระกำ | 30 คน |  | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
พัฒนาชุมชนดีเด่น รอบ 2
| 1.2 ประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ กิจกรรมพัฒนา | - | 8 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 13 ตำบลบางระกำ | 120 คน |  | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
ชุมชนดีเด่น รอบ 2
| 1.3 ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ | - | 11 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 4 ตำบลคุยม่วง | 35 คน |  | นางนันทนา องอาจ
| พอเพียง |  |  | หมู่ 22 ตำบลหนองกุลา | 32 คน |  | นางกมลนาฎ เจียมประสิทธิ์
2 | การพัฒนาผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่าย
| 2.1 ประชุมผู้นำ อช.สัญจร | - | 28 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 11 ตำบลคุยม่วง | 26 คน | - | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
เครือข่ายผู้นำ อช. อำเภอ
3 | กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
| 3.1 ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนา | - | 14 กรกฎาคม2559 | หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา | 5 คน | - | นางนันทนา องอาจ
บทบาทสตรี
4 | การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
| 4.1 ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ | - | 13 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 11,13 ตำบลหนองกุลา | 18 คน | - | นางกมลนาฎ เจียมประสิทธิ์
|  |  | 21-22 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 2,8 ตำบลบึงกอก | 20 คน | - | นางสาริณี วงษ์รอด
|  |  | 26-28 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 5,7,8 ตำบลวังอิทก | 25 คน | - | นางธัญญรัตน์ โฉมแดง
|  |  |  | หมู่ 2,3,4 ตำบลบ่อทอง | 23 คน | - | นางธัญญรัตน์ โฉมแดง
|  |  | 27 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 10,11 ตำบลท่านางงาม | 20 คน | - | นายพงศ์ระวี ลำมะศักดิ์
5 | การดำเนินงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย
คนไทยยิ้มได้
| 5.1 จำหน่ายสินค้าตลาดนัดชุมชน | - | 1-31 กรกฎาคม2559 | หมู่ 15 ตำบลบางระกำ | 50-80 คน | - | เครือข่าย OTOP อำเภอ
6 | ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
| 6.1 อำเภอเคลื่อนที่ | - | 22 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา | 200 คน | - | ทีมงาน สพอ.บางระกำ
7 | การพัฒนา OTOP
| 7.1 ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม OTOP | - | 21-22 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 11 ตำบลพันเสา | 6 คน |  | นางนกน้อย ขำมั่น
|  |  |  | หมู่ 6 ตำบลบางระกำ | 8 คน |  | นางนกน้อย ขำมั่น
8 | โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
| 8.1 ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไข | - | 4-5 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 4,6 ตำบลคุยม่วง | 9 คน | - | นางนันทนา องอาจ
| ปัญหาความยากจน(กข.คจ.) |  | 12-13 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 2,4,7 ตำบลบ่อทอง | 25 คน | - | นางธัญญรัตน์ โฉมแดง
|  |  |  | หมู่ 4 ตำบลวังอิทก | 8 คน | - | นางธัญญรัตน์ โฉมแดง
|  |  |  | หมู่ 1,6,11 ตำบลชุมแสงฯ | 24 คน | - | นายพงศ์ระวี ลำมะศักดิ์
|  |  | 12-15 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 11,12,15 ตำบลพันเสา | 20 คน | - | นางนกน้อง ขำมั่น
|  |  | 13-14 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 7,9 ตำบลบึงกอก | 18 คน | - | นางสาริณี วงษ์รอด
|  |  | 15 กรกฎาคม 2559 | หมู่ 5 ตำบลท่านางงาม | 9 คน |  | นายพงศ์ระวี ลำมะศักดิ์
9 | อื่น ๆ
| 9.1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ | - | 1 กรกฎาคม 2559 | ที่ว่าการอำเภอบางระกำ | 35 คน | - | พัฒนาการอำเภอบางระกำ
| 9.2 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | - | 1 กรกฎาคม 2559 | ศูนย์ประสานแผนฯ | 600 คน | - | พัฒนาการอำเภอบางระกำ