|  |
| --- |
| **แบบรายงานผลการดำเนินงาน** |
| โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ : =ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต |
|  และดูแลชีวิต ปี 2559 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559 |
| อำเภอ วังทอง จังหวัดพิษณุโลก |
| 1. จำนวนพื้นที่และครัวเรือนเป้าหมาย   |
| สถานะครัวเรือน | ครัวเรือน | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ |
| ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ปี2558 |   |   |   |   |
| จำแนกประเภทและพื้นที่ | 145 |  44 |  10 |  1 |
| ครัวเรือนที่พัฒนาได้ |  121 |  40 |  10 |  1 |
| ครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์ |  22 |  14 |  8  |  1 |
| ครัวเรือนตาย/ย้ายออกระหว่างปี |  2 |   2 |  2 |  1 |
| **2. ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม (ระบุจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกระบวนงานที่ 2 จัดทำเข็มทิศชีวิต**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **หน่วย** | **กระบวนงานที่ 1 ชี้เป้าชีวิต** |
| **ระดับจังหวัด** | **ระดับอำเภอ** | **ระดับตำบล** |
| **เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน** | **คน** |  | **1** | **6** |
| **เจ้าหน้าที่ภาครัฐหน่วยงานอื่น** | **คน** |  |  | **34** |
| **ภาคประชาชน** | **คน** |  |  | **60** |
| **ภาคเอกชน** | **คน** |  |  | **0** |
| **จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย** | **คน** |  |  | **145** |
| **รวม** | **คน** |  |  | **245** |

 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| หน่วยงานภาครัฐอื่นที่เข้าร่วม | หน่วยงาน |  |  |  |
| งบประมาณจัดสรร(พช.) |  |  | 13,870 |  |
| งบประมาณใช้จ่าย(พช.) |  |  | 13,870 |  |
| งบประมาณคงเหลือ(พช.) |  |  | 0 |  |

กิจกรรม ๓ บริหารจัดการชีวิต(เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง สามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของอำเภอ

1. จัดคลินิกแก้จน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม/โครงการ(ระบุชื่อกิจกรรม/โครงการ | งบประมาณ(บาท) | เจ้าของงบประมาณ | จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย | จำนวนครัวเรือนเพิ่ม | หน่วยงาน/องค์กรร่วมดำเนินการ(ระบุชื่อ) |
| สาธิตการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน | 81,400 | - | 145 | 22 | เกษตร ,กศน. พช |
|  |  |  |  |  |  |

(2.)จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรม(เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริงสามารถปรับรูปแบบได้)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| หน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย(ระบุชื่อหน่วยงาน/องค์กร) | กิจกรรม/โครงการ(ระบุชื่อ) | งบประมาณ(บาท) | สิ่งของ/อื่น ๆ | ครัวเรือนเป้าหมาย |
| หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังทอง | จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรม | 4,300 |  |  |

3. วิธีจัดเก็บข้อมูลหรือวัดประเมินรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.ระบุ.....โดยการพบปะเยี่ยมเยียนครัวเรือนสอบถามข้อมูลจากสมาชิกในครัวเรือน

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน
(นายประวิทย์ วิมลไตรรัตน์)