แบบรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ : =ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต

และดูแลชีวิต ปี 2559 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559

อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ……………………………………………………………………………………………….. บทสรุปผู้บริหาร - สรุปผลการดำเนินงาน งบประมาณได้รับจัดสรรจาก พช.; พื้นที่ดำเนินการ. ได้รับ; ใช้จ่าย; คงเหลือ; อำเภอ; ตำบล; หมู่บ้าน. 23,370; 23,370; -; 1; 2; 2. จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย (ครัวเรือน); ผลยกระดับรายได้ครัวเรือน; ระหว่างปี. รวม; ที่ต้องสงเคราะห์; พัฒนาได้; ผ่านเกณฑ์ จปฐ.; ไม่ผ่านเกณฑ์; ตาย; ย้ายออก. 2; 2; 0; 2; 0; 0; 0. - แห่งความสำเร็จ - คณะกรรมการบริหาร ศจพ.อ.ร่วมกันผลักดันแผนงาน/โครงการตามเข็มทิศชีวิต ของครัวเรือนยากจน บรรจุแผนให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน - เพื่อให้คำปรึกษาอาชีพทางเลือก หรือฝึกทักษะด้านอาชีพ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริม อาชีพหรือจัดกิจกรรมสาธิตการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย - ทีมปฏิบัติการตำบล ผู้นำชุมชนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันเคาะประตูให้ กำลังใจช่วยเหลือให้ครัวเรือนยาจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง - ครัวเรือนยากจนมีความพยายามที่จะช่วยเหลือตนเองโดยการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ หาอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น - สาเหตุที่ยังไม่สามารถพัฒนาผ่านเกณฑ์เนื่องมาจาก ไม่มี - กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน กระบวนการที่ 3-4 (เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง สามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของอำเภอ)

| ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มองค์กร/บุคคล | กิจกรรม/ครั้ง | จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วม | งบประมาณ/สิ่งของ(ถ้ามี) |
| --- | --- | --- | --- |
| ภาคราชการ | 15 | 2 | มอบเครื่องอุปโภคบริโภค/ดูแลสุขภาพ |
| กลุ่ม/องค์กร/ประชาชน | 5 | 2 | มอบเครื่องอุปโภคบริโภค |
| ภาคเอกชน | - | - |  |

- ปัญหาอุปสรรค

ทีมปฏิบัติการตำบลเมื่อจัดทำแผนในการติดตามตรวจเยี่ยมแต่ไม่สามารถไปติดตามตรวจ

เยี่ยมได้ครบทั้งทีมเนื่องจากทีมปฏิบัติการมาจากหลายภาคส่วนและมีภารกิจที่ตนเองจะต้องปฏิบัติ

- ข้อเสนอแนะ

การแก้ไขปัญหาความยากจนในปัจจุบันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะส่วน  หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  การโอนงบประมาณสนับสนุนลงพื้นที่จำนานมากขาดการให้ความรู้  ทำให้ประชาชนเป็นผู้รับฝ่ายเดียว

คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองไม่ได้ ขาดการติดตามจากส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้ให้ให้โดยไม่มีการติดตามและตรวจสอบว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือไม่ทำให้การแก้ปัญหาความยากจนนั้นไม่ยั่งยืนและพร้อมที่จะกลับมาจนอีกได้ทุกเมื่อ

- สรุปข้อมูลครัวเรือนต้นแบบ

ครัวเรือนยากจนที่ประสบความสำเร็จ

- นายเฟ้น   ศรีคง  บ้านเลขที่ 40  หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม

สาเหตุของความจน

นายเฟ้น อายุ 62 ปี อาศัยอยู่คนเดียว โดยปลูกกระท่อมอยู่ในพื้นที่ของน้องสาว เป็น

คนที่เก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ชอบสังสรรค์กับบุคคลภายนอก บัตรประชาชนหมดอายุแล้วไม่ทำใหม่ ทำให้ขาดโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการและไม่ยอมออกไปประกอบอาชีพเนื่องจากที่เป็นคนไม่ชอบสังสรรค์ปิดกั้นตนเองจากโลกภายนอก

กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนชีวิตที่ทำให้ครัวเรือนพ้นจน

ลดรายจ่ายโดยการปลูกผัก และเพิ่มรายได้โดยการเลี้ยงสัตว์และออกไปประกอบ

อาชีพรับจ้างตามความรู้ ความสามารถที่ตนเองมี (ช่างไม้ ช่างปูน) ปี 2559 ครัวเรือนมีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. เฉลี่ย 34,000บาทต่อคนต่อปี

ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการแก้จนแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน

ครัวเรือนได้รับความรู้จากการเข้ารับการอบรม  และได้รับกำลังใจจากทีมปฏิบัติการตำบลและส่วนราชการที่เข้าไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต ทำให้ครัวเรือนเปิดใจเริ่มที่จะเปิดตัวเองออกมาประกอบอาชีพตามความรู้ ความสามารถของตนเอง ประกอบกับผู้นำชุมชนให้ความดูแลเอาใจใส่ โดยการพาไปทำบัตรประชาชนจึงได้รับการช่วยเหลือจากทางราชการ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) และพยายามหางานมาให้ทำเพื่อให้ครัวเรือนมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ

- ข้อมูลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบในการแก้ปัญหาครัวเรือนแบบบูรณาการระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนยากจนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้บริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการทุกครัวเรือน จำนวน 2  ครัวเรือน  ในปี 2559 ครัวเรือนทั้ง 2 ครัวเรือนผ่านเกณฑ์ จปฐ. ทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 100

- ภาพถ่ายกิจกรรมแต่ละกระบวนการ ๆ ละ 3-5 ภาพ

กระบวนงานที่ 1    ชี้เป้าชีวิต

- กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการดำเนินงาน ระดับอำเภอ /การสร้างความเข้าใจทีม

ปฏิบัติการตำบล/ตรวจสอบและจำแนกสถานะครัวเรือนยากจนเป้าหมาย )

2. ตรวจสอบและจำแนกสถานะครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

กระบวนงานที่ ๒ จัดทำเข็มทิศชีวิต/แผนชีวิต

กระบวนงานที่ ๓ บริหารจัดการชีวิต

1.จัดคลินิกแก้จน

2. จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรม

กระบวนการที่ ๔  การดูแลชีวิต