**แบบรายงานผลการดำเนินงาน**

**โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต**

**และดูแลชีวิต ปี 2559 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559**

**อำเภอ......เนินมะปราง............ จังหวัดพิษณุโลก**

**บทสรุปผู้บริหาร**

***คำชี้แจง***

*ให้จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของระดับอำเภอ ส่งให้จังหวัด เป็นไฟล์ Microsoft word ทาง E-File Transfer หรือส่งเป็นแผ่นซีดี โดย****ตั้งชื่อไฟล์ “แก้จน 59 –*** *[* ***ระบุอำเภอ*** *]* ***ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559*** *รายละเอียดมีองค์ประกอบ ดังนี้*

1. **สรุปผลการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณได้รับจัดสรรจาก พช. | | | พื้นที่ดำเนินการ | | | |
| ได้รับ | ใช้จ่าย | คงเหลือ | อำเภอ | ตำบล | หมู่บ้าน | |
| 25270 | 25270 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย (ครัวเรือน) | | | ผลยกระดับรายได้ครัวเรือนพัฒนาได้ | | ระหว่างปี | |
| รวม | ที่ต้องสงเคราะห์ | พัฒนาได้ | ผ่านเกณฑ์ จปฐ. | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ตาย | ย้ายออก |
| 19 | 4 | 15 | 18 | 1 |  |  |

* 1. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
* …1. การดำเนินการแบบบูรณาการ การทำงานระหว่างหน่วยงาน.
  1. สาเหตุที่ยังไม่สามารถพัฒนาผ่านเกณฑ์เนื่องมาจาก
* …1. พิการ ทั้งครอบครัวไม่มีคนคอยช่วยเหลือ…………

1. **กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน กระบวนการที่ 3 - 4** (เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง สามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของจังหวัด)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายชื่อหน่วยงาน/กลุ่มองค์กร/บุคคล** | **กิจกรรม/ครั้ง** | **จำนวนครัวเรือน**  **ที่เข้าร่วม** | **งบประมาณ/สิ่งของ(ถ้ามี)** |
| ภาคราชการ | 1. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องอาชีพ/12 ครั้ง | 19 ครัวเรือน | 80,000 |
|  | 2. กิจกรรมมอบของช่วยเหลือ/3 ครั้ง | 19 ครัวเรือน | 3,000 |
| ภาคเอกชน | 1. มอบสิ่งของช่วยเหลือ/1 | 3 ครัวเรือน | 2,000 |
|  |  |  |  |
| กลุ่ม/องค์กร/ประชาชน | 1. เยี่ยมเยือนมอบสิ่งของ/2 ครั้ง | 4 ครัวเรือน | 2,000 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **ปัญหาอุปสรรค**

ครัวเรือนเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานได้ ต้องให้ญาติพี่น้องมาร่วมอบรมแทน งบประมาณมีจำนวนจำกัดในกิจกรรมสาธิต

1. **ข้อเสนอแนะ**

ควรสนับสนุนเงินเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน ครัวเรือนละ 10,000 -20,000 บาท เพื่อจะได้มีอาชีพที่ยั่งยืน

1. สรุปข้อมูลครัวเรือนต้นแบบ (ครอบครัวที่พัฒนาได้ที่ได้รับการพัฒนายกระดับรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.) พร้อมสำเนาเอกสาร Family Folder ที่สมบูรณ์ของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จำนวน 1 – 2 ครัวเรือน (ต้องมีลายมือชื่อนายอำเภอรับรองการยกระดับรายได้)

**1. ชื่อหัวหน้าครัวเรือน**

นาย.สมศักดิ์ ดามี....อายุ....55..ปี บ้านเลขที่ .....68...... หมู่ที่.....1....ตำบล..วังโพรง....

อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

**2. สาเหตุของความยากจน**

สาเหตุของความยากจนของเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนในการทำนาและเจ็บป่วย

**3.กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนชีวิต ที่ทำให้เป็นครัวเรือนที่พ้นความยากจน**

**กิจกรรมที่ครัวเรือนดำเนินการเอง**

1) ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง

2) การเพาะเห็ดนางฟ้าไว้จำหน่าย

3) ลูก หลานดูแลความเป็นอยู่

4) ฝึกอาชีพการซ่อมจักรยานยนต์

**กิจกรรมที่หน่วยงานภาคี/ชุมชนให้การสนับสนุน**

1) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง สนับสนุนกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

2) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินมะปราง ร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนสนับสนุนการเพาะเห็ดนางฟ้า

ในครัวเรือน

3) องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง ส่งเสริมให้มีการฝึกอาชีพเสริม เช่น การสานตะกร้า การนวดแผนโบราณ

1. **ข้อมูลผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาครัวเรือนแบบบูรณาการระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน**

* ตำบลไทรย้อย มีหน่วยงานคือเทศบาลไทรย้อย เป็นหน่วยงานหลักที่มีความพร้อมในการส่งเสริม

สนับสนุนแก้ไขปัญหาคนในชุมชนในทุกด้าน และครอบคลุมทุกเรื่อง และบูรณาการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เช่น การฝึกอบรมผู้สูงอายุ การอบรมครัวเรือนยากจน

**(7) ภาพถ่ายกิจกรรมแต่ละกระบวนการๆ ละ 3–5 ภาพ พร้อมคำบรรยาย (ขอให้ส่งไฟล์รูปภาพประกอบมาด้วย)**

**กระบวนการที่ 1.** ชี้เป้าชีวิต

**รูปที่ 1.** การประชุม ศจพ.อ



**รูปที่ 2.** การประชุม ทีมปฏิบัติการตำบล

**กระบวนการที่ 2.** การจัดทำเข็มทิศชีวิต

**รูปที่ 3** จัดทำครัวเข็มทิศชีวิต

**กระบวนการที่ 3.** การบริหารจัดการชีวิต (การจัดคลินิกแก้จน การเพาะเห็ดฟาง,การทำไข่เค็มกะทิ)

**กระบวนการที่ 4.** การดูแลชีวิต (ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการชีวิตครัวเรือนยากจน)