แบบรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต

และดูแลชีวิต ปี 2559   ครั้งที่ 2  ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559

อำเภอวัดโบสถ์     จังหวัดพิษณุโลก

บทสรุปผู้บริหาร

- สรุปผลการดำเนินงาน

| งบประมาณได้รับจัดสรรจาก พช. |  |  | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ได้รับ | ใช้จ่าย | คงเหลือ | อำเภอ | ตำบล | หมู่บ้าน |  |
| 28,180 | 28,180 | ๐ | 1 | 4 | 5 |  |
| จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย (ครัวเรือน) |  |  | ผลยกระดับรายได้ครัวเรือนพัฒนาได้ |  | ระหว่างปี |  |
| รวม | ที่ต้องสงเคราะห์ | พัฒนาได้ | ผ่านเกณฑ์ จปฐ. | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ตาย | ย้ายออก |
| 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |

  - ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

๑. คณะกรรมการบริหาร ศจพ.อ.ร่วมกันผลักดันแผนงาน/โครงการตามเข็มทิศชีวิต

ของครัวเรือนยากจน บรรจุแผนให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน

๒. การให้คำปรึกษาอาชีพทางเลือก หรือฝึกทักษะด้านอาชีพหรือจัดกิจกรรมส่งเสริม

อาชีพหรือจัดกิจกรรมสาธิตการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

๓. ทีมปฏิบัติการตำบล ผู้นำชุมชนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันเคาะประตูให้

กำลังใจช่วยเหลือให้ครัวเรือนยาจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง

๔. ครัวเรือนมีการปรับทัศนคติ  ปรับวิธีการดำเนินชีวิตโดยยึดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกผักสวนครัว ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

  - สาเหตุที่ยังไม่สามารถพัฒนาผ่านเกณฑ์เนื่องมาจาก

๑. เป็นครัวเรือนผู้สูงอายุ  อยู่คนเดียว มีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่สามารประกอบอาชีพได้

๒. ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ปลูกบ้านอาศัยในที่ดินของคนอื่น

- กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน กระบวนการที่ 3 - 4 (เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง สามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของจังหวัด)

| รายชื่อหน่วยงาน/กลุ่มองค์กร/บุคคล | กิจกรรม/ครั้ง | จำนวนครัวเรือน ที่เข้าร่วม | งบประมาณ/สิ่งของ(ถ้ามี) |
| --- | --- | --- | --- |
| ภาคราชการ | ๘ | ๖ | ของอุปโภค/บริโภค การดูแลรักษาสุขภาพ |
| กลุ่ม/องค์กร/ประชาชน | ๒ | ๓ | เงินช่วยเหลือ |
| ภาคเอกชน | - | - | - |

๓. ปัญหาอุปสรรค

๑. ทีมปฏิบัติการตำบลเมื่อจัดทำแผนในการติดตามตรวจเยี่ยมแต่ไม่สามารถไปติดตาม

ตรวจเยี่ยมได้ครบทั้งทีมเนื่องจากทีมปฏิบัติการมาจากหลายภาคส่วนและมีภารกิจที่ตนเองจะต้องปฏิบัติ

๒. ครัวเรือนเป้าหมายไม่สามารถทำบัญชีรับ-จ่าย ครัวเรือนได้ เนื่องจาก เป็นครัวเรือนผู้สูงอายุ อาศัยอยู่คนเดียว  และบางครัวเรือนที่อายุยังน้อยก็อ่าน เขียนหนังสือไม่ได้

๔. ข้อเสนอแนะ

การแก้ไขปัญหาความยากจนในปัจจุบันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะส่วน  หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  การโอนงบประมาณสนับสนุนลงพื้นที่จำนวนมากขาดการให้ความรู้  ทำให้ประชาชนเป็นผู้รับฝ่ายเดียว  คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองไม่ได้ เมื่อผู้ให้ให้โดยไม่มีการติดตามและตรวจสอบว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือไม่ทำให้การแก้ปัญหาความยากจนนั้นไม่ยั่งยืนและพร้อมที่จะกลับมาจนอีกได้ทุกเมื่อ

๕. สรุปข้อมูลครัวเรือนต้นแบบ

ครัวเรือนยากจนที่ประสบความสำเร็จ

๑. นางสาวพวง คงหินลาด  บ้านเลขที่  ๔๕  หมู่ที่  ๘  ตำบลหินลาด  อำเภอวัดโบสถ์

สาเหตุความจน

นางสาวพวง  คงหินลาด  ปัจจุบันอายุ  ๘๐  ปี  ปลูกบ้านอยู่บนที่ดินของตนเอง  เนื้อที่ประมาณ  ๑๐๐  ตารางวา  ไม่ได้ประกอบอาชีพและดื่มสุราเป็นประจำ  ไม่มีที่ดินทำกินสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง  อ่านและเขียนหนังสือไม่ค่อยได้  อาศัยอยู่กับลูกชายวัย    ปี  ซึ่งมีสติไม่สมประกอบ  แต่ก็ยังสามารถทำงานรับจ้างทั่วไปได้

กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนชีวิตที่ทำให้ครัวเรือนพ้นจน

- ลดรายจ่ายโดยการเลิกดื่มสุราและปลูกผักไว้รับประทานเอง

- เพิ่มรายได้โดยการหาของป่าขาย  เช่น  ผักหวานป่า หน่อไม้

- ลูกหลานเอาใจใส่มากขึ้น

๖. ข้อมูลผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาครัวเรือนแบบบูรณาการระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนยากจนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้บริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการทุกครัวเรือน จำนวน ๖ ครัวเรือน  ในปี 2559 ผ่านเกณฑ์ จปฐ. จำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๔ ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๖

๗. ภาพถ่ายกิจกรรมแต่ละกระบวนการๆ ละ 3–5 ภาพ พร้อมคำบรรยาย(ขอให้ส่งไฟล์รูปภาพประกอบมาด้วย)

กระบวนงานที่ 1    ชี้เป้าชีวิต

- กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการดำเนินงาน ระดับอำเภอ /การสร้างความเข้าใจทีม

ปฏิบัติการตำบล/ตรวจสอบและจำแนกสถานะครัวเรือนยากจนเป้าหมาย )

2. ตรวจสอบและจำแนกสถานะครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

กระบวนงานที่ ๒ จัดทำเข็มทิศชีวิต/แผนชีวิต

กระบวนงานที่ ๓ บริหารจัดการชีวิต

1.จัดคลินิกแก้จน

2. จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรม

กระบวนการที่ ๔  การดูแลชีวิต