**แบบรายงานผลการดำเนินงาน**

**โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ : ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต**

**และดูแลชีวิต ปี 2559 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559**

**อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก**

**บทสรุปผู้บริหาร**

1. **สรุปผลการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณได้รับจัดสรรจาก พช. | | | พื้นที่ดำเนินการ | | | |
| ได้รับ | ใช้จ่าย | คงเหลือ | อำเภอ | ตำบล | หมู่บ้าน | |
| 28,180 | 28,180 | ๐ | 1 | 4 | 5 | |
| จำนวนครัวเรือนเป้าหมาย (ครัวเรือน) | | | ผลยกระดับรายได้ครัวเรือนพัฒนาได้ | | ระหว่างปี | |
| รวม | ที่ต้องสงเคราะห์ | พัฒนาได้ | ผ่านเกณฑ์ จปฐ. | ไม่ผ่านเกณฑ์ | ตาย | ย้ายออก |
| 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |

* 1. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

๑. คณะกรรมการบริหาร ศจพ.อ.ร่วมกันผลักดันแผนงาน/โครงการตามเข็มทิศชีวิต

ของครัวเรือนยากจน บรรจุแผนให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน

๒. การให้คำปรึกษาอาชีพทางเลือก หรือฝึกทักษะด้านอาชีพหรือจัดกิจกรรมส่งเสริม

อาชีพหรือจัดกิจกรรมสาธิตการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

๓. ทีมปฏิบัติการตำบล ผู้นำชุมชนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันเคาะประตูให้

กำลังใจช่วยเหลือให้ครัวเรือนยาจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง

๔. ครัวเรือนมีการปรับทัศนคติ ปรับวิธีการดำเนินชีวิตโดยยึดตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกผักสวนครัว ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

* 1. สาเหตุที่ยังไม่สามารถพัฒนาผ่านเกณฑ์เนื่องมาจาก

๑. เป็นครัวเรือนผู้สูงอายุ อยู่คนเดียว มีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่สามารประกอบอาชีพได้

๒. ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ปลูกบ้านอาศัยในที่ดินของคนอื่น

1. **กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน กระบวนการที่ 3 - 4** (เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง สามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของจังหวัด)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายชื่อหน่วยงาน/กลุ่มองค์กร/บุคคล** | **กิจกรรม/ครั้ง** | **จำนวนครัวเรือน**  **ที่เข้าร่วม** | **งบประมาณ/สิ่งของ(ถ้ามี)** |
| **ภาคราชการ** | **๘** | **๖** | **ของอุปโภค/บริโภค การดูแลรักษาสุขภาพ** |
|  |  |  |  |
| **กลุ่ม/องค์กร/ประชาชน** | **๒** | **๓** | **เงินช่วยเหลือ** |
|  |  |  |  |
| **ภาคเอกชน** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |

**๓. ปัญหาอุปสรรค**

๑. ทีมปฏิบัติการตำบลเมื่อจัดทำแผนในการติดตามตรวจเยี่ยมแต่ไม่สามารถไปติดตาม

ตรวจเยี่ยมได้ครบทั้งทีมเนื่องจากทีมปฏิบัติการมาจากหลายภาคส่วนและมีภารกิจที่ตนเองจะต้องปฏิบัติ

๒. ครัวเรือนเป้าหมายไม่สามารถทำบัญชีรับ-จ่าย ครัวเรือนได้ เนื่องจาก เป็นครัวเรือนผู้สูงอายุ อาศัยอยู่คนเดียว และบางครัวเรือนที่อายุยังน้อยก็อ่าน เขียนหนังสือไม่ได้

**๔. ข้อเสนอแนะ**

การแก้ไขปัญหาความยากจนในปัจจุบันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะส่วน หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การโอนงบประมาณสนับสนุนลงพื้นที่จำนวนมากขาดการให้ความรู้ ทำให้ประชาชนเป็นผู้รับฝ่ายเดียว คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองไม่ได้ เมื่อผู้ให้ให้โดยไม่มีการติดตามและตรวจสอบว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือไม่ทำให้การแก้ปัญหาความยากจนนั้นไม่ยั่งยืนและพร้อมที่จะกลับมาจนอีกได้ทุกเมื่อ

**๕. สรุปข้อมูลครัวเรือนต้นแบบ**

ครัวเรือนยากจนที่ประสบความสำเร็จ

**๑. นางสาวพวง คงหินลาด บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์**

สาเหตุความจน

นางสาวพวง คงหินลาด ปัจจุบันอายุ ๘๐ ปี ปลูกบ้านอยู่บนที่ดินของตนเอง เนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ตารางวา ไม่ได้ประกอบอาชีพและดื่มสุราเป็นประจำ ไม่มีที่ดินทำกินสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง อ่านและเขียนหนังสือไม่ค่อยได้ อาศัยอยู่กับลูกชายวัย ปี ซึ่งมีสติไม่สมประกอบ แต่ก็ยังสามารถทำงานรับจ้างทั่วไปได้

กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนชีวิตที่ทำให้ครัวเรือนพ้นจน

- ลดรายจ่ายโดยการเลิกดื่มสุราและปลูกผักไว้รับประทานเอง

- เพิ่มรายได้โดยการหาของป่าขาย เช่น ผักหวานป่า หน่อไม้

- ลูกหลานเอาใจใส่มากขึ้น

**๖. ข้อมูลผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาครัวเรือนแบบบูรณาการระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน**

จำนวนครัวเรือนยากจนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้บริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการทุกครัวเรือน จำนวน ๖ ครัวเรือน ในปี 2559 ผ่านเกณฑ์ จปฐ. จำนวน ๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๔ ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๖

**๗. ภาพถ่ายกิจกรรมแต่ละกระบวนการๆ ละ 3–5 ภาพ พร้อมคำบรรยาย(ขอให้ส่งไฟล์รูปภาพประกอบมาด้วย)**

**กระบวนงานที่ 1 ชี้เป้าชีวิต**

1. กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการดำเนินงาน ระดับอำเภอ /การสร้างความเข้าใจทีม

ปฏิบัติการตำบล/ตรวจสอบและจำแนกสถานะครัวเรือนยากจนเป้าหมาย )





2. ตรวจสอบและจำแนกสถานะครัวเรือนยากจนเป้าหมาย







**กระบวนงานที่ ๒ จัดทำเข็มทิศชีวิต/แผนชีวิต**



**กระบวนงานที่ ๓ บริหารจัดการชีวิต**

**1.จัดคลินิกแก้จน**





**2. จัดเวทีบูรณาการโครงการ/กิจกรรม**





**กระบวนการที่ ๔ การดูแลชีวิต**



