## แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต : เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมหลัก: บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ไตรมาส | หมายเหตุ
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล
การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2560 |  |  | 13 | 559 คน | 111800 | 14-30 พ.ย. 59 | 1 | ณ ตำบล
2 | ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. |  |  | 13 | 22,381 เล่ม | 268572 | ธ.ค. 59 -ม.ค.60 | 2 | ณ ตำบล
3 | ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. |  |  | 13 | 22,381 เล่ม | 134286 | ธ.ค. 59 -ม.ค.60 | 2 | ณ ตำบล
4 | ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ |  |  | 13 | 1 ครั้ง | 5000 | ก.พ. 60 | 2 | ณ ตำบล
5 | นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  | 13 | 13 อปท. | 22750 | ก.พ. 60 | 2 | ณ ตำบล
6 | นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับอำเภอ | ที่ว่าการอำเภอบางระกำ |  |  | 1 ครั้ง | 3700 | ก.พ. 60 | 2
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล
7 | บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล |  |  | 10 | 10 ตำบล | 39000 | 16-25 พ.ย. 59 | 1
8 | เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน |  |  | 40 | 40 หมู่บ้าน | 96000 | 28 พ.ย.-10 ธ.ค.59 | 1
9 | ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ | ที่ว่าการอำเภอบางระกำ |  |  | 1 รุ่น 50 คน | 20000 | 1 ธ.ค. 59 | 1
10 | ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน |  |  | 40 | 40 หมู่บ้าน | 1172000 | 10 ธ.ค. 59-31 มี.ค.60 | 2
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
11 | จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน |  |  |  | 1 แห่ง | 58400 | 29-30 พ.ย. 59 | 1
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ : เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการทุนชุมชน
12 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART Saving Group |  |  |  | 1 กลุ่ม | 6050 | 17 พ.ย. 59 | 1
กิจกรรมย่อย : กองทุนแม่ของแผ่นดิน
13 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน |  |  |  | 1 รุ่น | 7300 | 22 พ.ย. 59 | 1
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมย่อย : พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP : สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
14 | สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ |  |  |  | 1 ครั้ง | 6000 | 25 พ.ย. 59 | 1
| รวมงบประมาณ |  |  |  |  | 1950858