## Sheet1
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิตเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ไตรมาส | ระยะเวลา (วัน)
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
กิจกรรมย่อย:การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
การบริหารการจัดเก็บและใช้ปรโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) : การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ประจำปี 2560
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2560
|  |  |  | ท่างาม | วัดโบสถ์ | 237 คน | 47400 | 18 พ.ย.59 | 1 | 1
|  |  |  | ท้อแท้ | วัดโบสถ์ |  |  | 21 พ.ย.59 |  | 1
|  |  |  | วัดโบสถ์ | วัดโบสถ์ |  |  | 21 พ.ย.59 |  | 1
|  |  |  | หินลาด | วัดโบสถ์ |  |  | 22 พ.ย.59 |  | 1
|  |  |  | บ้านยาง | วัดโบสถ์ |  |  | 23 พ.ย.59 |  | 1
|  |  |  | คันโช้ง | วัดโบสถ์ |  |  | 28 พ.ย.59 |  | 1
การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) : การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)
2 | ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ. |  |  |  | วัดโบสถ์ | 9,484 เล่ม | 113808 | 10 มีนาคม 2560 | 2 | 1 วัน
3 | ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. |  |  |  | วัดโบสถ์ | 9,484 เล่ม | 56904 | 10 มีนาคม 2560 | 2 | 1 วัน
การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) : การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
4 | ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับอำเภอ |  |  |  | วัดโบสถ์ | 1 ครั้ง | 5000 | 1 มีนาคม 2560 | 2 | 1 วัน
การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) : การเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
5 | นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนต่อ อปท. |  |  |  | วัดโบสถ์ | 7 อปท. | 12250 | 5-15 มีนาคม 2560 | 2 | 7 วัน
6 | นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับอำเภอ |  |  |  | วัดโบสถ์ | 1 ครั้ง | 3700 | 20 มีนาคม 2560 | 2 | 1 วัน
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
ผลผลิตโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก : บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ไตรมาส | ระยะเวลา (วัน)
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
7 | บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล |  |  |  | วัดโบสถ์ | 6 ตำบล | 23400 | 21-23 ธันวาคม 2560 | 1 | 3 วัน
กิจกรรมย่อย:สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
8 | เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน |  |  |  | วัดโบสถ์ | 32 หมู่บ้าน | 76800 | ธ.ค.59 - ก.พ.60 | 1­2
พัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนระดับตำบล
9 | ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน |  |  |  | วัดโบสถ์ | 1 รุ่น | 20000 | 26 ธันวาคม 2559 | 1 | 1 วัน
| ระดับอำเภอ |  |  |  |  | 50 คน
10 | ส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน |  |  |  | วัดโบสถ์ | 32 หมู่บ้าน | 937600 | มกราคม 2560 | 2
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน
กิจกรรมหลัก:ส่งเสริมการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ไตรมาส | ระยะเวลา (วัน)
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
กิจกรรมย่อย:ส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
11 | จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน |  |  |  | วัดโบสถ์ | 1 แห่ง | 58400 | 16 มกราคม 2560 | 2 | 1 วัน
กิจกรรมย่อย:ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้:เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการทุนชุมชน
12 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต |  |  |  | วัดโบสถ์ | 1 แห่ง | 6050 | 15 ธันวาคม 2559 | 1
สู่มาตรฐาน SMART Saving Group
13 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต |  |  |  | วัดโบสถ์ | 5 กลุ่ม | 20400 | 19 ธันวาคม | 1
ระดับปรับปรุงและพัฒนา
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน
กิจกรรมหลัก:ส่งเสริมการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ไตรมาส | ระยะเวลา (วัน)
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
กิจกรรมย่อย:กองทุนแม่ของแผ่นดิน
14 | ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ |  |  |  | วัดโบสถ์ | 1 รุ่น | 7300 | 14 ธันวาคม 2559 | 1 | 1 วัน
ของแผ่นดิน
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมหลัก : พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ | ไตรมาส | ระยะเวลา (วัน)
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ |  | (บาท)
กิจกรรมย่อย : พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP : สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
15 | สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ |  |  |  | วัดโบสถ์ | 1ครั้ง | 6000 | 27 ธันวาคม 2559 | 1 | 1 วัน