## Sheet1
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ไตรมาส 3-4 )
อำเภอนครไทย
แผนงาน:...พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน.....
ผลผลิต/โครงการ:.เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน...
กิจกรรมหลัก:.บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ ( บาท ) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ไตรมาส
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ
1 | ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน ระดับหมู่บ้าน ( กชช. 2ค ) | - | - | - | นครไทย | 132 เล่ม | 3300 | 17 พ.ค. 2560 | 3
2 | ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลระดับตำบลเพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน( กชช.2ค ) | - | - | - | นครไทย | 10 ตำบล | 12500 | 22-26 พ.ค. 2560 | 3
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ไตรมาส 3-4 )
อำเภอนครไทย
แผนงาน:...บูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
ผลผลิต/โครงการ:สร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลัก:.สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ ( บาท ) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ไตรมาส
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ | - | - | - | นครไทย | 45 หมู่บ้าน | 7900 | 3 พ.ค. 2560 | 3
2 | สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน | - | - | - | นครไทย | 4 รุ่น | 13600 | 15-18 พ.ค. 2560 | 3
3 | พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ | หนองลาน | 5 | นครไทย | นครไทย | 1 หมู่บ้าน | 50000 | 28 เม.ย. 2560 | 3
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ไตรมาส 3-4 )
อำเภอนครไทย
แผนงาน:...บูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
ผลผลิต/โครงการ:เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมหลัก:.พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน
ที่ | กิจกรรม/โครงการ | พื้นที่ดำเนินการ |  |  |  | เป้าหมาย | งบประมาณ ( บาท ) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ไตรมาส
|  | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ
1 | สนับสนุนคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอ | - | - | - | นครไทย | 1ครั้ง | 12000 | 8 มิ.ย. 2560 | 3